**СЭРГЭЛЭН СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВӨӨС “ ТИЙМЭЭ, БИД СҮРЬЕЭГ УСТГАЖ ЧАДНА” УРИАН ДОР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН**

2023.03.31

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Хэрэгжүүлэх ажил | Хугацаа | Хэрэгжилт |
| 1 | Үйл ажиллагааны удирдамж төлөвлөгөө гарган даргаар батлуулж хэрэгжүүлэх | 2023.03.21 | 2023 оны 03 сарын 21 нд үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан ЭМТ-ийн даргаар батлуулж сургалт сурталчилгаа явуулж хийж хэрэгжилтийг хугацаанд нь гаргалаа. |
| 2 | ЕБС-ийн багш сурагчдын дунд сургалт зохион байгуулж гарын авлага тараах | 2023.03.24 | ЕБС-ийн нийт 56 хүүхдэд сүрьеэ өвчний тухай, хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар сургалт зохион байгуулж, х арилцан ярилцлаа. |
| 3 | ЭМТ-ийн ажилчдын дунд дотоод сургалт зохион байгуулах | 2023.03.24 | 2023 оны 03 сарын 24 нд их эмч Б.Ариунзул эмч мэргэжилтнүүд болон бусад ажилчдад “Сүрьеэгийн өнөөгийн байдал “ “ Цэрний сорьц авах арга” сэдвээр сургалт хийж харилцан ярилцлаа.Нийт 13 ажилтан хамрагдлаа. |
| 4 | Сүрьеэгийн сорьц тээвэрлэлтийг эрчимжүүлэх | Жилдээ | 1 сорьц тээвэрлэсэн. |
| 5 | Анхан шатны маягт хөтлөлт | Жилдээ | Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны 11 сарын 611 тоот тушаалаар баталсан Эрүүл мэндийн бүртгэлийн маягтуудыг бүрэн хөтөлж байна. |

Хэрэгжилт гаргасан: Сувилагч Д.Оюунсүрэн