Сумын Засаг даргын.2021.оны 07сарын .....07.өдрийн

А/245...тоот захирамжийн нэгдүгээр хавсралт

СЭРГЭЛЭН СУМЫН 2021-2022 ОНЫ МАЛ АЖ АХУЙН ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Зохион байгуулах арга хэмжээ  | Хийж гүйцэтгэх хугацаа  | Хариуцах экэн  |
| 1 | 2021-2022 оны мал аж ахуйн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө гарган, зохион байгуулах хүлээн авах ажлын хэсгийг томилж хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах  | 8 сард  | ХААТасаг, МЭТ, Багийн засаг дарга нар  |
| 2 | Төлөвлөгөөний дагуу БЗД нарт үүрэг даалгавар өгч малчин өрхийн өвөлжилтийн бэлтгэлийг эртнээс хангуулах ажлыг зохион байгуулж малчин өрх бүрийг үүрэгжүүлнэ  | 7-9 сард  | ХААТасаг, МЭТ,Багийн засаг дарга нар |
| 3 | Бэлчээрийн даацын судалгаа гаргаж, цаг хүндэрсэн үед ашиглах отрын бүс нутгийг гаргаж хамгаалах арга хэмжээ авах  | 8 сард  | ХААТ-ийн мэргэжилтэн Газрын даамал, Багийн дарга нар , Цаг уурын харуул  |
| 4 | 2021-2022 онд шаардлагатай өвс, ногоон тэжээлийг өөрийн орон нутгийн иргэдийн хэрэгцээг хангах талаар, иргэд, ААН-тэй гэрээ байгуулах  | Жилдээ  | Засаг дарга, ЗДО, ЗДТГ,ХААТасаг, Багийн засаг дарга нар |
| 5 | Аймгийн ИТХ-ын 2011 оны 32 тоот тогтоолоор батлагдсан “Мал аж ахуйн өвөлжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулж дүн мэдээг 10-р сарын 20-ны дотор нэгтгэж холбогдох газарт хүргэх | 10 сард  | ХААТасаг, МЭТ, Багийн засаг дарга нар |
| Малчдын өөрсдийн хувийн бэлтгэл хангуулах чиглэлээр |
| 1 | Малчин мал бүхий өрхүүдэд тухайн жил бэлтгэх өвс тэжээлийн ногдол даалгавар бүрэн хангуулж хүлээн авах  | 8-10 сард  | ХААТасаг , Багийн засаг дарга  |
| 2 | Малчин бүр өөрийн эрүүл мэндээ хамгаалах арга хэмжээ г авч эрүүл мэндийн үзлэг, ЭМД-д хамрагдаж шаардлагатай эмийн нөөц бүрдүүлэх  | Жилдээ  | НЭМТөв, Нийгмийн даатгалын байцаагч, Багийн засаг дарга нар  |
| 3 | Малчин бүр мал аж ахуйн тоноглол багаж хэрэцээ бүрэн хангах  | Жилдээ  | Малчин мал бүхий өрх  |
| 4 | Сумын өвс тэжээлийн аюулгүй нөөцөд шаардлагатай өвс тэжээл нөөцлөх ажлыг зохион байгуулах ААН, иргэдтэй гэрээ байгуулах  | 10 сард  | Багийн засаг дарга нар  |
| 5 | Цаг хүндэрсэн үед малчид иргэдэд цаг агаарын яаралтай мэдээ болон гамшигт үзэгдлийн мэдээг хугацаа алдалгүй хүргэх  | Тухай бүр | Багийн засаг дарга, сумын онцгой комисс |
| 6 | Малчдыг цаг хүндэрсэн зщд малчид шаардагдах дулаан хувцас, хоол хүнс түлээ түлш зэргийг хангалттай бэлтгэх талаар байнга анхааруулж сэрэмжлүүлэх ажлыг зохион байгуулах  |  | Багийн Засаг дарга нар, МЭТ,ХААТ |
| Хадлан бэлтгэл, худаг уст цэг, малын хашаа хороо, бэлчээр хагаалах |
| 1 | Малчин өрх бүрээр өвөл хаврын улиралд хүрэлцэхүйц хэмжээний өвс тэжээл бэлтгүүлэх  | 8-10 сард  | Багийн засаг дарга, малчин мал бүхий өрх  |
| 2 | Бэлчээрийн ургац зугшлагын байдалд үнэлгээ дүгнэлт хийж бэлчээрийн ургамлын ургацыг тогтоох ажлыг хийж дүгнэлт гаргах  | 8 сард  | ХААТ-ийн мэргэжилтэн Газрын даамал, Багийн дарга нар , БОМэргэжилтэн |
| 3 | Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр шинээр гаргах, худаг, уст цэгийн ажлыг хугаццанд нь чанартай гүйцэтгүүлэх хүлээн авч гэрээ байгуулах  | Жилдээ  | ЗДТГ, Багийн засаг дарга  |
| Отор нүүдэл хийх бүс нутгийг хамгаалах, мал эмнэлэгийн ажил үйлчилгээний чиглэлээр |
| 1 | Өөрийн орон нутагт гаднаас мал өвөлжүүлэхгүй байх бодлогыг баримтлан цаг хүндэрсэн үед отор нүүлийг оновчтой зохион байгуулахоторт явах өрх малын судалгааг гарган ХХААГ-т мэдээлэх  | Жилдээ  | ХАА-н тасаг, МЭТ, ЗДТГ, БЗДарга  |
| 2 | Сум багийн түвшинд өвөлжөө хаваржааг хуваарьтай ашиглах, өнжөөх, сэлгэх арга хэмжээ авах  | Жилдээ  | Багийн ИХН, Багийн засаг дарга  |
| 3 | Мал эмнэлэгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд угаалга, тарилга, туулгалт, халдьаргүйжилтийн ажлыг чанартай зохион байгуулж, ванцинд малыг бүрэн хамруулж эрүүлжүүлэх арга хэмжээ авах  | 5-11 сард  | МЭТасаг ХААТасаг  |

СЭРГЭЛЭН СУМЫН 2021-2022 ОНЫ МАЛ АЖ АХУЙН ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Зохион байгуулах арга хэмжээ  | Хийсэн ажил  | Биелэлт  |
| 1 | 2021-2022 оны мал аж ахуйн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө гарган, зохион байгуулах хүлээн авах ажлын хэсгийг томилж хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах  | Сумын Засаг даргын 2021 оны 07 сарын 07-ны өдрийн А/245 тоот захирамж гарган 4 бүлгийн 18 заалт бүхий төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна | Биелэсэн 100%  |
| 2 | Төлөвлөгөөний дагуу БЗД нарт үүрэг даалгавар өгч малчин өрхийн өвөлжилтийн бэлтгэлийг эртнээс хангуулах ажлыг зохион байгуулж малчин өрх бүрийг үүрэгжүүлнэ  | ХААТ, МЭТ, багийн Засаг дарга нартай хамтран 5-н багийн айл өрхөөр явж өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах ажлын төлөвлөгөөг танилцуулж ажилласан | Хэрэгжиж байгаа 70% |
| 3 | Бэлчээрийн даацын судалгаа гаргаж, цаг хүндэрсэн үед ашиглах отрын бүс нутгийг гаргаж хамгаалах арга хэмжээ авах  | Сумын Засаг даргын 2021оны 02-р сарын 17-ны өдрийн А/41 тоот захирамж гарган ажлын хэсэг 5-н багийн нутаг дэвсгэрт ажилласан /тайланг хавсаргав/ | Хэрэгжиж байгаа 70%  |
| 4 | 2021-2022 онд шаардлагатай өвс, ногоон тэжээлийг өөрийн орон нутгийн иргэдийн хэрэгцээг хангах талаар, иргэд, ААН-тэй гэрээ байгуулах  | Малын тэжээлийн ургамал 828 га-аас 603.3 тн урагц хураан авсан. 2021 онд малчдад давуу эрхээр тариалангийн газрыг эзэмшүүлэх, ашиглуулах гэрээ байгуулан ажилласан. Давуу эрхээр 70 га газарт тэжээлийн урагамал тариалсан | Биелэсэн 90% |
| 5 | Аймгийн ИТХ-ын 2011 оны 32 тоот тогтоолоор батлагдсан “Мал аж ахуйн өвөлжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулж дүн мэдээг 10-р сарын 20-ны дотор нэгтгэж холбогдох газарт хүргэх | Аймгийн ИТХ-ын 2011 оны 32 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг ханган үзүүлэлтийг гарган хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна  | Хэрэгжсэн 90% |
| Малчдын өөрсдийн хувийн бэлтгэл хангуулах чиглэлээр |
| 1 | Малчин мал бүхий өрхүүдэд тухайн жил бэлтгэх өвс тэжээлийн ногдол даалгавар бүрэн хангуулж хүлээн авах  | Малчид мал бүхий өрхүүд 2021-2022 оны өвөл хаврын бэлтгэл ажилд өвс 910тн, ногоон тэжээл 500тн, үйлдвэрийн тэжээл 410тн, гар тэжээл 32 тн, дарш 5тн, хужир шүү 35 тн тус бүр нөөцөлсөн байна  | Биелэсэн 90%  |
| 2 | Малчин бүр өөрийн эрүүл мэндээ хамгаалах арга хэмжээ г авч эрүүл мэндийн үзлэг, ЭМД-д хамрагдаж шаардлагатай эмийн нөөц бүрдүүлэх  | 5-н багийн малчдад үзлэг хийж ковидын вакцинд бүрэн хамруулсан, эрүүл мэндийн шаардлагатай тусламж үйлчилгээг тогтмол хүргэн ажиллаж байнаЭМ-ийн сайн дурын даатгалд нийт малчдын 30 хувь хамрагдсан | Биелэсэн 90%  |
| 3 | Малчин бүр мал аж ахуйн тоноглол багаж хэрэгцээ бүрэн хангах  | Малчид мал аж ахуйн тоног хэрэгслийг бэлтгэн, дулаан хувцас хэрэглэлээ бэлтгэсэн | Малчин мал бүхий өрх  |
| 4 | Сумын өвс тэжээлийн аюулгүй нөөцөд шаардлагатай өвс тэжээл нөөцлөх ажлыг зохион байгуулах ААН, иргэдтэй гэрээ байгуулах  | Сумын аюулгүйн нөөцөд 54 тн өвс татан авсан, Улаанбаатар гурил компантай 50 тн тэжээл нийлүүлэх гэрээ байгуулсан  | Хэрэгжиж байгаа 70%  |
| 5 | Цаг хүндэрсэн үед малчид иргэдэд цаг агаарын яаралтай мэдээ болон гамшигт үзэгдлийн мэдээг хугацаа алдалгүй хүргэх  | Цаг агаарын мэдээ мэдээллийг цаг тухай бүр, мэдээллийн сүлжээг ашиглан хүргэж байна | Багийн засаг дарга, сумын онцгой комисс |
| 6 | Малчдыг цаг хүндэрсэн үед малчид шаардагдах дулаан хувцас, хоол хүнс түлээ түлш зэргийг хангалттай бэлтгэх талаар байнга анхааруулж сэрэмжлүүлэх ажлыг зохион байгуулах  | Багийн Засаг дарга нар Аймгийн ИТХ-ийн 2011 оны 02 сарын 16-ны өдрийн 32 дугаар тогтоолоор батлагдсан мал өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг малчны хотонд хангуулах шалгуур үзүүлэлтийг малчдад танилцуулж ажилласан | Хэрэгжиж байгаа 70% |
| Хадлан бэлтгэл, худаг уст цэг, малын хашаа хороо, бэлчээр хагаалах |
| 1 | Малчин өрх бүрээр өвөл хаврын улиралд хүрэлцэхүйц хэмжээний өвс тэжээл бэлтгүүлэх  | Малчид мал бүхий өрхүүд 2021-2022 оны өвөл хаврын бэлтгэл ажилд өвс 910тн, ногоон тэжээл 500тн, үйлдвэрийн тэжээл 410тн, гар тэжээл 32 тн, дарш 5тн, хужир шүү 35 тн тус бүр нөөцөлсөн байна  | Биелэсэн 90%  |
| 2 | Бэлчээрийн ургац зуншлагын байдалд үнэлгээ дүгнэлт хийж бэлчээрийн ургамлын ургацыг тогтоох ажлыг хийж дүгнэлт гаргах  | Аймгийн Цаг уур орчны шинжилгээний газартай хамтран бэлчээрийн фотомониторингийн үнэлгээ хийсэн. Бэлчээрийн даац 3-4 дахин хэтэрсэн гэсэн үнэлгээ гарч, малчдад сэрэмжлүүлэг хүргэн ажиллалаа | Хэрэгжиж байгаа 70% |
| 3 | Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр шинээр гаргах, худаг, уст цэгийн ажлыг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгүүлэх хүлээн авч гэрээ байгуулах  | Аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 5-р багт бэлчээрт инженерийн хийцтэй 1 худаг гаргасан | Биелэсэн 100%  |
| Отор нүүдэл хийх бүс нутгийг хамгаалах, мал эмнэлэгийн ажил үйлчилгээний чиглэлээр |
| 1 | Өөрийн орон нутагт гаднаас мал өвөлжүүлэхгүй байх бодлогыг баримтлан цаг хүндэрсэн үед отор нүүдлийг оновчтой зохион байгуулахоторт явах өрх малын судалгааг гарган ХХААГ-т мэдээлэх  | Ажлын хэсэг отроор явж байгаа малчдад заавар зөвлөмж өгч малын эрүүл мэндийн тухай хууль, ЗГ-ын 2019 оны 43 дугаар тогтоол болон орон нутгаас авч хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаа, бодлого шийдвэрийг танилцуулан ажилласан.  Отор нүүдлээр явж байгаа 73 малчин өрхөөс 2 малчин өрхийн суурь мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд бүрэн хамрагдсан, бусад мал малчин өрхүүд нь мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд хагас дутуу болон бүрэн хамрагдаагүй, гарал үүсэл нь тодорхойгүй зэрэг зөрчлүүд илэрсэн.Мал эмнэлгийн цахим гэрчилгээтэй ирсэн малчин өрх байхгүй, гэрчилгээгүй 73 малчин өрх байснаас мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд 16 малчин өрхийн малыг эрүүлжүүлж нутаг заан зөвлөмж зөвөлгөө өгөн ажиллалаа.Мөн зөрчилтэй иргэдийг газар нутаг чөлөөлүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Отор нүүдлээр явах малчин өрхийн судалгааг гарган ажиллаж байна | Хэрэгжиж байгаа 70% |
| 2 | Сум багийн түвшинд өвөлжөө хаваржааг хуваарьтай ашиглах, өнжөөх, сэлгэх арга хэмжээ авах  | Бэлчээрийн даац хэтэрсэнтэй холбогдуулан малчдад мэдээлэл хүргэж, бэлчээрийг сэлгэн ашиглах заавар зөвлөмжийг хүргэн, отор нүүдлээр явж байгаа гадны малчдыг нутаг чөлөөлүүлэх ажлыг зохион байгуулж ажилласан | Хэрэгжиж байгаа 70%  |
| 3 | Мал эмнэлэгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд угаалга, тарилга, туулгалт, халдьаргүйжилтийн ажлыг чанартай зохион байгуулж, ванцинд малыг бүрэн хамруулж эрүүлжүүлэх арга хэмжээ авах  | Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх тарилганд давхардсан тоогоор 485 өрхийн халдварт болон гоц халдварт, зооноз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд 144533 толгой мал шимэгтчих өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд 485 өрхийн 246107 толгой мал, ариутгл халдваргүйтгэлийг 49800мкв талбайд хийж гүйцэтгэлийг аймгийн МЭГ-т хүргүүлэн ажилласан | Биелэсэн 100%  |

БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:ХААТ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН Л.САНСАРЦЭЦЭГ

МЭТ-ИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧ Б.МИНЖБАДАМ

ТАНИЛЦСАН:ЗДТГ-ЫН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ Б.МӨНХЦЭЦЭГ