СУМЫН ХӨГЖЛИЙН 2023 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

| № | Бүлэг | Зорилтын гарчиг | Зорилт | Арга хэмжээ | Шалгуур үзүүлэлт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хүний хөгжлийн бодлого | 1.1. Эрүүл мэнд | 2 | 11 | 16 |
|  |  | 1.2. Биеийн тамир, спорт | 1 | 2 | 3 |
|  |  | 1.3. Боловсрол | 3 | 14 | 18 |
|  |  | 1.4. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал | 4 | 8 | 9 |
|  |  | 1.6. Үндэсний бахархал, өв соёл | 2 | 4 | 5 |
| 2 | Эдийн засгийн бодлого | 2.1. Эдийн засаг, төсөв санхүү | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрийн бодлого | 3.1. Газар тариалангийн үйлдвэрлэл | 1 | 7 | 11 |
|  |  | 3.2. Мал аж ахуйн үйлдвэр | 1 | 7 | 16 |
|  |  | 3.3. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ | 1 | 3 | 6 |
| 4 | Ногоон хөгжлийн бодлого | 4.1. Ногоон хөгжил | 3 | 8 | 12 |
|  |  | 4.2. Уул уурхай, хүнд үйлдвэр | 1 | 4 | 5 |
|  |  | 4.3. Аялал жуулчлал | 1 | 4 | 6 |
| 5 | Бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого | 5.2. Сумын төвийн тохижилт, шинэчлэл | 1 | 7 | 7 |
|  |  | 5.5. Газрын харилцаа | 1 | 8 | 9 |
| 6 | Засаглалын бодлого | 6.1. “Цахим” төрийн үйлчилгээ | 4 | 15 | 20 |
| 7 | Сэргэлэн сумын 100 жилийн ойн ажлын хүрээнд | 7.1. Сэргэлэн сумын 100 жилийн ой угтсан бүтээлч ажлуудыг санаачилж өрнүүлнэ. | 1 | 5 | 5 |
| БҮГД | 28 | 111 | 153 |

____оОо____

ХЯНАСАН:

ЗДТГ-ЫН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ		                            			Э.ЛХАГВАДУЛАМ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХЭЗ МЭРГЭЖИЛТЭН                        					 			Г.ЭНХТАМИР

Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

2023 оны _____ дугаар _____-ний өдрийн ______Хуралдааны

______ дугаар тогтоолын хавсралт

СУМЫН ХӨГЖЛИЙН 2023 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

| № | Бодлогын үндэслэл | Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн зорилт | Төсөл, арга хэмжээ | Шалгуур үзүүлэлт, хэмжих нэгж | Үр дүнгийн | 2023 онд шаардлагатай хөрөнгө | ХЭРЭГЖИЛТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Суурь түвшин /2022 он/ | Зорилтот түвшин /2023 он/ | Санхүүжилтийн хэмжээ /сая.төг/ | Санхүүжилтийн эх үүсвэр |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Бүлэг 1. ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО |
| Тэргүүлэх зорилт: Нийгмийн салбарын үйлчилгээний хүртээмж,чанарыг сайжруулан, эрдэм мэдлэгтэй, эрүүл чийрэг, нийгмийн идэвхтэй, хүнлэг, ёс суртахуунтай, өв соёлоо дээдэлсэн иргэнийг төлөвшүүлж, гэр бүлд ээлтэй хүний хөгжлийн цогц бодлого хэрэгжүүлнэ. |
| Эрүүл мэнд |
| 1. | АХ:2050-2.2.1-2.2.3, 2.2.5,2.2.14, 2.2.16 МУХТЖҮЧ-2.2.2, ЗГҮАХ-2.1.1 МУХЖТ-1.3.1 АЗДҮАХ:1.1.1, 2.1.1 | 1.1.1. Өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, эрүүл амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ. | Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, эрүүл амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаа, нөлөөллийн ажлыг тогтмолжуулна. | Сургалтад хамрагдсан хүний тоо | 1500 | 2000 | - | УТ Төсөл хөтөлбөр | Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, эрүүл амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн мэдээлэл, сургалт нийт 11 удаа зохион байгуулсан, Сэргэлэн Эрүүл мэндийн төв цахим хаягаар 150 гаруй зөвлөмж, мэдээлэл, пост шэйр хийсэн байна. Сурталчилгааны материал 120 гаруй төрлийг боловсруулж хувилж тараасан байна. /Хэрэгжилт 100%/ |
|  |  |  | Хавдрын эсрэг эрүүл Төв аймаг хөтөлбөрийг суманд зохион байгуулна. | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувиар | 90% | 95% | - | УТ | 5 сард АНЭ-ийн Сүрьеэгийн эмч нар ирж иргэдэд үзлэг, оношлогоо, Туваан сангийн нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэг, 9 сард Эрүүл мэндийн нэгдсэн өдөрлөгөөр нарийн мэргэжлийн эмч нар иргэдэд үзлэг, оношлогоо, шинжилгээ хийж нийт 500 гаруй иргэд хамрагдсан байна.Үүсгэвэртэй илэрсэн 11 иргэнийг дээд шатлалын эмнэлэг рүү илгээсэн. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  |  | Хавдрын нийт өвчлөлийн эрт үеийн илрүүлгийн хувь | 90% | 95% | - | УТ, ЭМДС |  |
|  |  |  | Эрт илрүүлэг үзлэгээр шүдний цоорол өвчнөөр оношлогдсон 0-18 насны хүүхдүүдийг эмчлэн эрүүлжүүлнэ. | Хамрагдсан хүүхдийн тоо | 340 | 400 | - | ЭМД | Нийт 3 удаа УБ хотоос шүдний нарийн мэргэжлийн эмч нар ирж үзлэг, оношлогоо, эмчилгээ хийсэн. Нийт 375 хүүхэд давхардсан тоогоор эмчилгээнд хамрагдсан байна. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Малчдыг эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамруулах нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулна. | Үзлэгт хамрагдсан малчдын тоо | 0 | 300 | 15.000.000 | ОНТ | Багийн эмч нар багаараа 3 удаагийн давтамжаар 5 багийн айл, өрхүүдээр тойролт хийн багийн иргэдийг эрүүл мэндийн боловсрол олгож, урьдчилан сэргийлэх үзлэг, оношлогоонд хамруулсан байна, 1 удаа 5 багийн иргэдийг хамруулсан өдөрлөг зохион байгуулсан. 11 сарын байдлаар эрт илрүүлэг үзлэгээр Артери-100%, Чихрийн шижин-100%, хөхний өмөн-100, умайн өмөн илрүүлэх шинжилгээ-40% тай иргэдээ хамруулсан байна. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | БЗДХ, сүрьеэ өвчний идэвхтэй илрүүлгийг нэмэгдүүлж, эмчлэн эрүүлжүүлнэ. | Халдварт өвчний идэвхтэй илрүүлэлтийн тоо | 0 | 0 | 0 | ОНТ Төсөл, хөтөлбөр | 5 хүнээс цэрний сорьц авч АНЭ-ийн лабораторит шинжилгээнд хамруулсан.Энэ онд сүрьеэгийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй, Тэмбүүгийн шинжилгээг нийт 100 гаруй иргэнээс авахад 1 тохиолдол бүртгэгдэж 100% эмчлэн эрүүлжүүлсэн. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Сумын хүн амд эрүүл мэндийн даатгалын анхан шатны багцын тусламж үйлчилгээг бүрэн үзүүлж, гүйцэтгэлийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлнэ. | Гүйцэтгэлийн санхүүжилт нэмэгдсэн байдлаар | - | Гүйцэтгэлээр | Гүйцэтгэлээр | ЭМДСан | ЭМД-аас 8 төрлийн тусламж үйлчилгээг иргэдэд үзүүлж 11 сарын байдлаар 145,995,7 сая төгрөгний санхүүжилт авсан. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | “Эрүүл эхээс эрүүл хүүхэд” хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжилтийг зохион байгуулна | Эхийн эндэгдэл 1000 амьд төрөлт | 0 | 0 | - | УТ, ОНТ, Төсөл, хөтөлбөр | 11 сарын байдлаар 25 эх жирэмсний хяналтанд хугацаандаа орж хяналтанд байгаад 17 эх эсэн мэнд хүндрэлгүй төрсөн. Одоо 8 эх хяналтанд байна. Отроор явсан жирэмсэн эх байхгүй. 17 нярайн гэрийн эргэлтийг тогтмол хуваарийн дагуу үзэж тусламж үйлчилгээ үзүүлж байна. Төрсөн 17 эхэд сургалт, сурталчилгаа, зөвлөгөөг үзлэг хийх бүрт өгсөн. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  |  | Жирэмсний эрт үеийн хяналтын тоо | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  | 0-1 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 1000 амьд төрөлтөд | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Эмийн сангийн стандарт хангалтын хувь | 85% | 90% |  |  |  |
| 2. | ЗДҮАХ-2.1.4 | 1.1.2.Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн хангалт, ур чадвар, нийгмийн хамгааллыг сайжруулна. | Нэн шаардлагатай чиглэлээр эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэнийг сургах, чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах нөхцөл бүрдүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | Мэргэшүүлсэн эмч, мэргэжилтний тоо | 2 | 3 | Гүйцэтгэлээр | УТ, ОНТ | Энэ онд 1 их эмч яаралтай тусламж-ийн чиглэлээр нарийн мэргэжил эзэмшихээр суралцаж байна. Одоогоор их эмч дутагдалтай байна. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  |  | Чадавхжуулсан эмч, мэргэжилтний тоо | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанар хүртээмж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ | эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөл, засвар шинэчлэл | - | - | 100.000.000 | ОНТ | Энэ онд орон нутгийн төсөв 100 сая төгрөгний санхүүжилтээр эмнэлгийн өргөтгөл баригдсан. Энэ өргөтгөл нь эхийн амрах байр, чийрэгжүүлэлтийн өрөөгөөр тохижуулан үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Эмч эмнэлгийн мэргэжилтний ажиллах орчин нөхцлийг бүрдүүлж шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангана | Ажлын гүйцэтгэлээр | 0 | 0 | 1,0 | ОНТ | Гадна талбайн чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж, өргөтгөлийн хэсэгт чийрэгжүүлэлтийн өрөөнд тоног төхөөрөмжтэй болсон. Гүйцэтгэлийн санхүүжилт болон хөтөлбөр төслийн зардлаас 13 сая төгрөг зарцуулсан байна. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Эрүүл мэндийн төвд Биохимийн аппарат болон бусад шаардлагатай тоног төхөөрөмж авах | Ажлын гүйцэтгэлээр | - | - | 10.0 | ОНТ | 10 сая төгрөгний өртөгтэй биохимийн аппарат авах авсан. 2024 онд 65 сая төгрөгний өртөгтэй ЭХО-ны аппарат авахаар орон нутгийн санхүүжилтээр авахаар төсөвт суулгасан. Хэрэгжилт 100% |
| 1.2 Биеийн тамир спорт |
| 3. | АХ:2050- МУХТЖҮЧ-3.5.2, ЗГҮАХ-2.2.3 УХЖТ-1.4.1 АЗДҮАХ:2.2.1 | 1.2.1. Иргэн бүрийг идэвхтэй амьдралын дадал хэвшилд уриалан нийтийн биеийн тамир, их спортод ээлтэй орчин нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | Сум, байгууллага бүрт алхалт, гүйлт, дугуйгаар хичээллэгчдийг нэгтгэн клуб, бүлэг байгуулан идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээллэх иргэдийн тоог нэмэгдүүлнэ. | -Алхалт, гүйлт, дугуйн клуб, бүлгийн тоо -Идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээллэх иргэдийн тоо | 27 | 32 | - | УТ, ОНТ | Иргэдийг идэвхитэй хөдөлгөөнөөр хичээллэх талаар мэдээлэл, зөвлөгөө өгч ажиллаж байгаа Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Нийтийн биеийн тамир, спортын стандарт хангасан заал, талбайг нэмэгдүүлнэ. | -Стандарт хангасан заалын тоо | 2 | 3 Сэргэлэн соёл спортын төв | - | УТ, ОНТ төсөл хөтөлбөр | Сумын төвд соёл спортын төвийн байр ашиглалтад оруулсан. Мөн Сургуулийн гадна талд спортын стандарт хангасан талбай байгуулсан. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  |  | -Стандарт хангасан гадаа талбайн тоо Өссөн дүн | 2 | 3 |  |  |  |
| 1.3 Боловсрол |
| 4. | МУХТЖҮЧ-2.1.1, 2.1.2. ЗГҮАХ-2.3.2, 2.3.3 МУХЖТ-1.1.2 АЗДҮАХ-2.3.1. МУХТЖҮЧ-2.1.2, | 1.3.1. Боловсролын үйлчилгээний чанар, хүртээмж, үр дүнг сайжруулна. | “Хүүхэд бүр цэцэрлэгт” хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хүүхдийн хөгжил, хамгаалал болон сургуульд бэлтгэгдсэн байдлын үнэлгээ хийж, малчдын болон ялгаатай хэрэгцээтэй хүүхдийг тэгш хамруулж, хөгжлийг дэмжинэ. | -СӨБ-ын хамран сургалтын хувь -5 настны хамран сургалтын хувь | 96.5 88.7 | 97 90 |  |  | Сумын СӨБ-ийн хамран сургалт 92%-тай хамруулсан байна Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Сумын ерөнхий боловсролын сургуульд 50 хүүхдийн хүчин чадалтай дотуур байр барих ажлыг эхлүүлэх | Ажлын гүйцэтгэлийн хувиар | - | Ажлын гүйцэтгэлээр | 1.5 тэрбум | ОНТ | 50 хүүхдийн хүчин чадалтай дотуур байр барих ажлын төсөв 2,1 тэрбум төгрөгөөр батлагдаж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, зураг төсөл болон шав тавих ажил явагдаж байна. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | ЕБС-ийн дотуур байрны их засварын ажлыг хийж гүйцэтгэнэ | Ажлын гүйцэтгэлээр | - | - | 206.0 |  | Сургуулийн дотуур байрны их засварын ажилд орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөс 206 сая төгрөг төсөвлөж, засварын ажлыг бүрэн дуусгаад байна. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | “Оюунлаг-Төв аймаг” хөтөлбөр хэрэгжүүлж, ерөнхий боловсролын сургалтын чанарыг сайжруулан, чанар болон гүйцэтгэлийн үнэлгээг ахиулна. | Оношлох үнэлгээний гүйцэтгэлийн хувь | 71,2 | 72 | - | УТ, ОНТ | Сургалтын чанар сайжруулах ажлын төлөвлөгөө боловсруулан гүйцэтгэлийн үнэлгээнд хамрагдан бичгийн шалгалтын гүйцэтгэлийг өмнөх хичээлийн жилээс 4,3%-иар ахиулсан. Мөн гарааны үнэлгээ болон хөндлөнгийн үнэлгээний ахицаар 8,2%-иар ахисан үзүүлэлттэй байна. Хэрэгжилт -80% |
|  |  |  | Сумын ЕБС-ийн Багш, нарын мэдээлэл холбооны технологи ашиглах чадвар, цахим контент бэлтгэх мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэн ажлын байран дээрээ хөгжих орчин бүрдүүлэн Багш бүрийг зөөврийн компьютраар хангана. | Шаардлага хангасан зөөврийн компьютерийн тоо /багшийн компьютер/ |  | 14 | гүйцэтгэлээр | УТ, ОНТ, бусад | Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 12 багш 12 зөөврийн компьютероор хангагдаж, багш нарын мэдээлэл холбооны технологи ашиглах чадвар нэмэгдэж байна. /Хэрэгжилт 100%/ Багш бүр сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, хэрэглэгдэхүүнийг цаг тухайд чанартай хийж ажиллаж байна Хэрэгжилт 80% Сумын орон нутгийн төсөв болон, сургуулийн төсвөөр цахим ангийн тохижуулж, проектор, дэлгэц, таблет-10ш, интернет WiFi төхөөрөөмжийг 9365000 төгрөгөөр шийдвэрлэн ажиллалаа. Хэрэгжилт-90% |
|  |  |  |  | Ээлжит хичээлийн цахим контентын тоо | 3 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | Дэмжлэг үзүүлсэн “Багш хөгжлийн төв”-ийн тоо | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн гадна тохижолт, дотор засал, гадна спорт талбайн их засварыг хийж гүйцэтгэнэ | Хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэлээр | - | Ажлын гүйцэтгэлээр | 270.000.000 | ОНТ | Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн санхүүжилтээр сургуулийн их засварт 370,000,000 төг, гадна биеийн тамирын талбай 120,000,000 төг, машины зогсоол-7,000,000 төг нийт 497,000,000 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдэж засвар үйлчилгээ бүрэн дууссан. Хэрэгжилт-100% |
| 5. | МУХТЖҮЧ-2.1.8-2.1.9, ЗГҮАХ-2.3.9-2.3.10 МУХЖТ-1.1.7 АЗДҮАХ-2.3.3. | 1.3.2 Бүх шатны боловсролын байгууллагад эрүүл, аюулгүй, ээлтэй орчин бий болгоно. | Ерөнхий боловсролын сургуульд “Үдийн хоол” үйлчилгээг үе шаттай нэвтрүүлнэ. | -Хоолны газрын тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл- | 1 сургууль - | 1 сургууль | - | УТ, ОНТ, бусад | Сумын 25,000,000 төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар сургуулийн сурагчдын Үдийн хоол хөтөлбөр”-ийн тоног төхөөрөмж, ширээ сандлыг шинэчлэн ажилласан. /Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурах орчин нөхцөлийг сайжруулж, сум бүр Дэмжлэгийн багийг ажиллуулж, тусгай хэрэгцээт хүүхдийг сургууль, цэцэрлэгт хамруулна. | Сургууль, цэцэрлэгт хамрагдсан тусгай хэрэгцээт хүүхдийн тооны өсөлтөөр | ЕБС- СӨБ-1 | ЕБС- СӨБ-1 |  | ОНХ Төсөл хөтөлбөр | Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхэд хамгаалал, дэмжлэгийн багийг байгуулан төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна. Хэрэгжилт-80% |
|  |  |  | Сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн түшиглэн, спортоор хичээллэх сурагчдын тоог нэмэгдүүлнэ. | спортоор хичээллэх хүүхдийн тоо | 11 төрлийн дугуйланд 153 хүүхэд | 11 төрлөөр 153 хүүхэд |  | Үйл ажиллагааний зардлаар | Сургуулийн биеийн тамирын багш Ө.Бат-Ирээдүй 4 чиглэлээр сонгон, секц хичээллүүлэн давхардсан тоогоор 58 сурагч хамрагдаж байна. Мөн ахмад багш Л.Баасанцэрэн тэшүүрийн сургалтыг 15 сурагчдад хичээллүүлэн ажиллаж байна. Хэрэгжилт 90% |
|  |  |  | Ерөнхий боловсролын сургуульд стандартын шаардлага хангасан, орчин үеийн хүүхдийн ширээ, сандалтай болгоно. | Нэмэгдсэн ширээ сандлын тоогоор | 82 ширээ 164 сандал | 82 ширээ 164 сандал | 25.000.000 | ОНТ | Сургуулийн хэмжээнд нийт 80 ширээ, 160 сандал эвдрэл гэмтэлгүй байна. Хэрэгжилт 80% |
|  |  |  | Сумын Алтан түлхүүр Цэцэрлэгийн хүүхдийн ширээ сандал тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ | Нэмэгдсэн ширээ сандал, техник хэрэгсэлийн тоогоор | 20 ширээ 40 сандал Багш ширээ2 | 40 ширээ 80 сандал Багш ширээ4 | 19.000.000 | ОНТ | Нийт 25 ширээ, багшийн ширээ 4-г нэмсэн. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Сумын Алтан түлхүүр Цэцэрлэгийн сурагч, албан хаагчдын ажиллах таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор дулаан сан техникийн засварийн ажлыг хийж гүйцэтгэнэ | Хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын ажлын дүнгээр | - | - Ажлын гүйцэтгэлээр | 110.400.000 | ОНТ | Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 154,458,300 төгрөгөөр Алтантүлхүүр цэцэрлэгийн дотор засвар, тоног төхөөрөмж, гадна хашаа, машины зогсоол, гадна пасад зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Алтан түлхүүр цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн гадна ногоон байгууламж, гадна хашааг шинэчилнэ | Хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын ажлын дүнгээр | - | Ажлын гүйцэтгэлээр | 50.000.000 | ОНТ | Хуучин хашааг шинэчилсэн. Хэрэгжилт 100% |
| 6. | МУТЖҮЧ-2.1.10, ЗГҮАХ-2.3.12 АЗДҮАХ-2.3.4 | 1.3.3 Иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлж мэргэжил, чадвараа дээшлүүлэх, сургалтын төрөл, хэлбэрийг дэмжиж, насан туршдаа суралцахуйг хөгжүүлнэ. | Цахим, зайн сургалтын сан бүрдүүлж, багш нарын оролцоог нэмэгдүүлж, орон зай цаг хугацаанаас үл хамааран насан туршдаа суралцах боломжийг бүрдүүлнэ. | Зорилтот захиалгат, амьдрах ухааны сургалтад хамрагдсан иргэдийн тоо | 4 удаагийн сургалтад 75 иргэн хамрагдсан. | ,,, |  | УТ ОНТ Төсөл хөтөлбөр | Амьдрах ухаан болон Үндэсний бичгийн сургалтыг долоо хоног бүрийн 4 дэх өдөр төрийн албан хаагчид болон ард иргэдэд явуулж байна. Нийт 58 хүн хамрагдсан. Хэрэгжилт 80% |
|  |  |  |  | Дүйцсэн хөтөлбөрөөр боловсрол нөхөн олгосон иргэний эзлэх тоо | 2 | 2 |  | УТ | Сургуулийн хэмжээнд дүйцсэн хөтөлбөрөөр 4 сурагч хамрагдан, сургалтыг цахим болон зайнаас, улирал бүрийн сүүлийн 14 хоногт танхимаар хичээллүүлэн насан туршийн боловсролыг тогтмол явуулж байна. Хэрэгжилт -90% |
| 1.4 Хөдөлмөр нийгмийн хамгаалал |
| 7. | МУХТЖҮЧ-1.2.4, ЗГҮАХ-2.5.8 МУХЖТ-1.4.3 АЗДҮАХ 2.5.1. | 1.4.1. Гэр бүл, хүн амын бүлгүүдэд ээлтэй хөгжил, оролцоо, хамгааллын орчныг бүрдүүлж, үр ашигтай орон нутгийн тогтолцоог бэхжүүлнэ. |  |  |
|  |  |  | Гэр бүлийн хөгжил, оролцоог дэмжихэд чиглэсэн ”Залуус” бичил төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь | 60% | 80% | - | УТ | Хөтөлбөр боловсруулан ажиллаж байна. Хэрэгжилт 80% |
| 8. | АЗДҮАХ 2.5.2. АХТЖҮЧ – 2.5.2.2-3 МУХЖТ-1.5.2 АЗДҮАХ 2.5.3 | 1.4.2.Хүн амын бүлгүүдийн ялгаатай хэрэгцээ, шаардлагад нийцүүлэн нийгмийн хамгаалал, даатгалд хамрагдах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | Малчин хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, ажилгүй иргэд, оюутнуудыг эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалд хамруулна. | ЭМД-ын шимтгэл төлсөн иргэдийн тоо | 151 | 165 | - | - | Малчин хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, ажилгүй иргэд, оюутнуудыг эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалд 83 иргэн хамруулсан. Хэрэгжилт 80% Сайн дурын даатгалд 96 иргэн хамруулсан Хэрэгжилт 90% |
|  |  |  |  | Сайн дурын даатгалд хамрагдсан хүний тоо | 98 | 110 |  |  |  |
|  |  |  | Цахим нийгмийн даатгалын үйлчилгээг өргөжүүлэн, “Нийгмийн даатгал” гар утасны аппликейшн хэрэглэгчдийн тоог нэмэгдүүлнэ. | Гар утасны аппликейшн хэрэглэгчдийн тоо | 98 | 150 |  | - | Гар утасны аппликейшн хэрэглэгчдийн тоо 103 болсон. Хэрэгжилт 70% |
|  |  |  | Ахмадын хөгжлийг дэмжих ажлын хүрээнд сумын ахмадын хорооны ажлыг эрчимжүүлж шаардлагатай хөрөнгийг шийдвэрлэх | Зохион байгуулсан ажлын тоогоор | 3 | 4 | 30.0 | - | Ахмадын хороо, сумын засаг даргын тамгын газартай хамтран ахмадуудынхаа дунд хүндэтгэлийн арга хэмжээ, ахмадын баяр, ахмадын спортын наадам, урлагийн наадам зэрэг арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж, 30 сая төгрөгийг зарцуулсан. Хэрэгжилт 100% |
| 9. | АЗДҮАХ 2.5.2. АҮЧ-2.5.2.2 АЗДҮАХ 2.5.1 | 1.4.3 Зорилтот бүлгийн өрхүүдэд чиглэсэн амьжиргааг дэмжих төсөл хэрэгжүүлнэ. | Төгсөлтийн аргачлал” төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний 2-р үе шатыг хэрэгжүүлнэ. | Амьжиргаа дээшилсэн өрхийн тоо | 4 | 4 | - | ДЗОУБ, ХЭДСан | Сумаас Төгсөлтийн аргачлал төсөлд 10 өрх хамруулж, 10 өрхийн хөдөлмөрийн насанд хүрсэн 20 иргэнээс 3 иргэнийг улирлын чанартай гэрээт ажилтнаар солонгос улсад ажиллуулж, 4 өрхийн амьдралын амьжиргаа дээшилсэн Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | 10 өрхийг “Гэр” төсөлд хамруулна. | Гэр төсөлд хамрагдсан өрхийн тоо | 6 | 10 | - | ОНТ | Аймгийн 100 жилтэй холбоотой 100 жил 100 гэр төслийн хүрээнд 2 гэр хуваарилсан. 2 болон 4 дүгээр багийн 2 иргэнд гэр олгосон. Хэрэгжилт 100% |
| 10. | Алсын хараа 2050 2.6 АЗДҮАХ -2.5.3 АХТЖҮЧ – 2.5.3.1 | 1.4.4 Иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, нийгмийн хамгааллыг сайжруулан ажилгүйдлийн түвшинг бууруулна. | Улирлын чанартай түр ажлын байрыг бий болгоно. | Түр ажлын байрны тоо | 147 | - | - | ХЭДСан | 178 түр ажлын байр бүртгэсэн Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | “Халамжаас хөдөлмөрт” зорилтын хүрээнд Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа өрхийн амьжиргааны түвшинг дээшлүүлж Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээгүй өрхийн тоог нэмэгдүүлнэ. | Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ авагч өрхийн бууралтын хувь | - | -5% | - | ХЭДСан | Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ авдаг 13 өрхөөс 4 өрх хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ авч байгаа Хэрэгжилт 100% |
| 1.5 Үндэсний бахархал, өв соёл |
| 11. | МУХТЖҮЧ-1.2.1,1.5.1, 4.2.4, ЗГҮАХ-2.6.1-2, 4.5.10 МУХЖТ-1.1.6 АХТЖҮЧ:1.2 АЗДҮАХ-2.6.1-2, 2.6.63 Соёл урлагийн салбарыг 2021-2024 онд хөгжүүлэх стратеги төлөвлөгөө-2.3 | 1.5.1.Соёл, урлагийн байгууллагын мэргэжлийн боловсон хүчний хангалт, материаллаг бааз, тоног төхөөрөмжийн хангалт, хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ. | Соёл, урлагийн салбарын ажиллах хүчнийг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах, тэдгээрийг мэргэшүүлэх сургалтад үе шаттай хамруулна. | Мэргэшүүлэх, давтан сургалтад хамруулсан албан хаагчдын эзлэх хувь | 25% | 30% | - | УТ ОНТ | Нийт орон 5, бүрэн бүрэлдэхүүнээр ажиллаж байна. Бүгд мэргэжлийн дагуу ажиллаж байна. Соёлын төвийн дарга нарыг чадавхижуулах 4 хоногийн сургалтад хамрагдсан. Номын санч соёлын яамнаас зохион байгуулсан цахим сургалтад 2 хоног хамрагдана. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  |  | Хүний нөөцийн эзлэх хувь | Соёл, урлагийн салбарын эзлэх хувь 89.3% | 94.3% |  |  |  |
|  |  |  | Соёлын биет бус өвийг өвлүүлэн уламжлуулах сургалт нөлөөллийн арга хэмжээг өргөжүүлнэ. | - Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо - Шавь төвд сургалтад хамрагдсан иргэдийн тоо | 3 - | - 70% | - | ОНТ | Соёлын өв үндэсний төвтэй хамтран 5 иргэнийг соёлын өв тээгчийг баримтжуулах ажил, Соёлын биет бус өвийг 2 иргэнийг ном, судраар нэмж бүртгүүлсэн. Мөн Монгол Улсын ивээл дор хийгдсэн Монголын баялаг 330- төслийн хүрээнд сэргэлэн сумын төсөл оролцсон байгаа. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Сумын соёлын төвийн шинэ байрыг стандартын дагуу тохижуулна | Хөрөнгө оруулалтын ажлын дүнгээр | - | Ажлын гүйцэтгэлээр | 270.000.000 | ОНТ | Орон нутгийн төсвийн 270 сая төгрөгөөр лэд дэлгэц, акустка, гэрэлтүүлэг, хөгжим хэрэгсэл, номын сангийн шинэ тавиурууд, ширээ сандал зэргээр тохьжуулсан. Хэрэгжилт 100% |
| 12. | АЗДҮАХ-2.6.1.3 Салбарын стратегийн төлөвлөгөөний 1.1, 1.4, 3.13.2.1, 3.2.3, 3.2.4 | 1.5.2.Үндэсний Монгол хэл, бичгээ чанартай эзэмшиж, хэрэглэж хэвшинэ | www.library.to.gov.mn сайтад монгол бичгийн хичээлийг цувралаар оруулж, төрийн албан хаагчдын мэдлэг, чадварыг дээшлүүлнэ. | Цахим сайтад оруулсан хичээлийн тоо /өссөн дүн/ | 10 | 20 | - | УТ ОНТ - | Төсвийн 5 байгууллагын албан хаагчдад монгол бичгийн хичээлийг судлаг үзэж, төрийн албан хаагчдын мэдлэг, чадвар дээшилсэн. Хэрэгжилт 100% |
| БҮЛЭГ 2. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО |
| Тэргүүлэх зорилт: Эдийн засгийн салбарын бүтцийг төрөлжүүлж, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн зарчимд тулгуурлан, өндөр бүтээмжтэй, дэвшилтэт технологийг салбар бүрд нэвтрүүлэх, инноваци шингэсэн шинэ нэр төрлийн бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл, үйлчилгээг дэмжих замаар хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг дээшлүүлж, өрсөлдөх чадвартай эдийн засгийг бий болгоно. |
| 2.1 Санхүү, төсвийн зохицуулалт |
| 13. |  | 2.1.1. Эдийн засгийн бүтэц дэх боловсруулах үйлдвэр, үйлчилгээний чанарыг сайжруулна | Төсвийн ил тод байдал, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлнэ. | Шилэн дансанд байршуулсан мэдээллийн хувь | 91.1 | 97.0 | - | - | Төсвийн ил тод байдалд хяналт тавьж, шилэн дансанд нээлттэйгээр байршуулсан Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | “Сэргэлэн нутгийн хөгжил” Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, үр ашигтай ажиллуулахад мэргэжлийн удирдлага зохицуулалтаар хангаж, өмч ашиглалтын үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ. | Ашигтай ажиллаж буй ОНӨААТҮГ-ын тоо | 0 | 1 | 76.2 | ОНТ | “Сэргэлэн хөгжил” ОНӨҮГ нь 5 ажилтантай, өөрийн орлогоор ажилтнуудынхаа цалинг олгоод, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөөд, орон нутгийн төсөвт орлого төвлөрүүлэн ажиллаж байна. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Төсвийн болон орон нутгийн төсөвт байгууллагын худалдан авалтыг www.tender.gov.mn цахим тендер шалгаруулалтын үйл ажиллагаагаар дамжуулж сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологид тулгуурлан зохион байгуулж ажиллана. | www.tender.gov.mn цахим системээр тендер зарласан байдлаар | 100% | 100% | - | - | 2023 онд нийт 7,6 тэрбум төгрөгийн 56 ажлыг гүйцэтгүүлэхээр www.tender.gov.mn сайтад оруулсан. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Төрийн худалдан авах ажиллагаагаар дамжуулан эх оронч, дотоодын үйлдвэрлэлийн худалдан авалтыг дэмжинэ. | Дотоодын худалдан авалтын дүн /сая.төг/ | 83,4сая | - | - | - | 2,4 сая төгрөгийн дотоодын худалдан авалт хийсэн. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  |  | Орон нутгийн аж ахуйн нэгж байгууллагын эзлэх хувийн жин /хувь/ | 100% | 100% | - | - | Хэрэгжилтийг ханган ажилласан Хэрэгжилт 100% |
| БҮЛЭГ 3. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БОДЛОГО |
| Тэргүүлэх зорилт 3.1.“Хөдөө аж ахуйн стратегийн бүс нутаг”, “Бэлтгэн нийлүүлэгчээс үйлдвэрлэгч ”, “Хүнс үйлдвэрлэгч, экспортлогч улс болох Засгийн газрын зорилтыг хангах түшиц аймаг” болж Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд боловсруулах салбарын эзлэх хувийн жинг 18.1 хувьд хүргэнэ. |
| . Газар тариалангийн үйлдвэрлэл |
| 15. | АХ:2050-4.1.1-4.1.2, 8.3.6-8.3.8 МУХТЖҮЧ-8.3.11, ЗГҮАХ-3.3 АХТЖҮЧ-2.5.5 АЗДҮАХ-4.1.1.1-4.1.1-13 | 3.1.1.Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг тогтвортой хөгжүүлэн тариалангийн талбайн ашиглалтыг 70-аас доошгүй хувьд хүргэж, салбарын бүтээмж, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлнэ. | Сумын газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг хангаж, тогтвортой газар тариаланг эрхэлнэ. | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр /хувь/ | 75 | 80 | - | ХХО УТ | Сумын газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг дэмжихээр ногоон тэжээл тариалах боломжтой иргэнд 5 га газрыг эзэмшүүлэн, эзэмшсэн газраа зориулалтын дагуу ашиглахыг шаардах, зориулалтын дагуу ашиглаагүй тохиолдолд цуцлах талаар тогтвортой газар тариалан эрхлэлтийг дэмжин ажиллаж байна. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Тариалангийн нийт эргэлтийн талбайн ашиглалтыг сайжруулан, голлох нэр төрлийн таримлаар дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангана. | Талбайн ашиглалт /мян.га/ | 677.5га | 700 га | - | Үйл ажиллагааны зардлаар | 2023 онд 838 га талбайд тариалалт хийж төлөвлөгөөг давуулан биелүүлсэн. Урьд оныхоос 160,5 га талбайгаар тариалалт нэмэгдсэн. Хэрэгжилт 100% |
|  | АЗДҮАХ 4.1.1.5 |  | Тэжээлийн таримлын нэр төрөл, тариалалтыг нэмэгдүүлнэ. | Талбайн хэмжээ /мян.га/ | 658 | 700 | - | Үйл ажиллагааны зардлаар | Тэжээлийн ургамал 828 га талбайд тариалж урьд оныхоос 170 га талбайгаар нэмэгдсэн. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  |  | Ургац, мян.тн | 1751 | 1800 |  |  |  |
|  | АЗДҮАХ -4.1.1.8 |  | Өвөл зуны хүлэмжийн аж ахуйн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж, шинэ ургацын ногооны хангамжийг нэмэгдүүлнэ. | Талбайн хэмжээ өссөн дүн /мян.мкв/ | 1.12 | 1.13 | - | Үйл ажиллагааны зардлаар | Өвлийн хүлэмж 17400мкв талбайд тариалалт хийж 11.5 тн ургац, зуны хүлэмж 36980мкв талбайд тариалж 107.1 тн ургац ххураан авлаа. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  |  | Хураасан ургац /тн/ | 25 | 26 |  |  |  |
|  | АЗДҮАХ -4.1.1.9 |  | Зоорь, агуулахын хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, хүнсний ногооны дотоодын хэрэгцээг жилийн турш тогтвортой хангах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | Зоорийн багтаамж өссөн дүн /мян.тн/ | 40.0 | 40.0 | - | Үйл ажиллагааны зардлаар | Хүнсний ногооны зоорь 40 тн Хэрэгжилт 100% |
|  | АЗДҮА-4.1.1.10 |  | Өрхийн тариалан эрхлэлтийг дэмжиж, газар тариалангийн цахим бүртгэлийн системд хамруулна. | Өрхийн тариалангийн талбайн хэмжээ /мян.га/ | 298 | 320 | - | Үйл ажиллагааны зардлаар | 38 иргэн 1.4 гаа талбайд тариалалт хийж 31тн ургац хураан авсан. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  |  | Ургац /мян.тн/ | 666 | 800 |  |  |  |
|  |  |  |  | Цахимд бүртгэлийн хувь | - | 50 |  |  | 28 нэгж талбарын 966.6 га талбайн мэдээлэл орсон Хэрэгжилт 100% |
|  | АЗДҮАХ-4.1.1.11 |  | Газар тариалангийн техникийн шинэчлэлийг бодлогоор дэмжиж, Хөдөө аж ахуйн техникийн засвар үйлчилгээний төв байгуулна. | Байгуулагдсан засвар үйлчилгээ төв, ТДҮТ-н тоо | - | Газар тариалангийн иж бүрдэл техниктэй болж журам боловсруулж ажиллах |  | Үйл ажиллагааны зардлаар | Шинэ хөдөө төслийн хүрээнд 160.0 сая төгрөгийн өртөг бүхий газар тариалангийн иж бүрэн техник хэрэгслийг суманд хүлээлгэн өгсөн. Хэрэгжилт 100% |
| 3.2. Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл |
| 16. | АХ:2050-8.3.1,8.3.2 8.3.4, 8.3.5, 8.3.8 МУХТЖҮЧ- 8.3.1, ЗГҮАХ-3.3.3 АЗДҮАХ-4.2.1. | 3.2.1. Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн нөөц ашиглалт, эдийн засгийн эргэлтийг эрчимжүүлж, тооноос чанар, бүтээмжид шилжүүлж, мал сүрэгт цөм сүргийн эзлэх хувийн жинг 12.0 доошгүй хувьд хүргэнэ. | “Монгол мал-2” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, чанар, ашиг шимийг сайжруулах ажлыг эрчимжүүлж, малын тоог чанарт шилжүүлж, малын генийн санг хамгаалах, био технологийн ололтыг нэвтрүүлнэ. |  |  |
|  |  |  |  | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь | 89.5 | <90.0 | Үйл ажиллагааны санхүүжилтээр | Үйл ажиллагааны зардлаар | Монгол мал-2, Шинэ хөдөө төслийн хүрээнд тус бүр нь 12,0 сая төгрөгийн өртөг бүхий кзакын цагаан толгой үүлдрийн үржлийн 3 бух, тус бүр нь 4,0 сая төгрөгийн өртөг бүхий эдэлбай үүлдрийн 4 хуцыгг 7 суурьт гэрээний дагуу хувиарлан өгсөн. Хэрэгжилт 100% |
|  | МУХТЖҮЧ- 8.3.1, ЗГҮАХ-3.3.3 УХЖТ-2.5.2 |  | “Шинэ мах, шинэ сүү, төслийг хэрэгжүүлнэ. | Төслийн үр дүнгээр | 1 | 1 | Үйл ажиллагааны санхүүжилтээр | ХХО Төсөл хөтөлбөр | Мон бийф ХХК 8 нэр төрлийн мах махан бүтээгдэхүүн ангилан савлаж зах зээлд нийлүүлсэн. Хэрэгжилт 100% |
|  | МУХТЖҮЧ-8.3.5, ЗГҮАХ-3.3.8 МУХЖТ-2.5.3 УХЖТ-2.5.2 |  | Гойд ашиг шимт үржлийн мал, амьтны тоог нэмэгдүүлж, эрчимжсэн аж ахуйд техник, технологийн шинэчлэл, сайжруулалтыг үе шаттай хэрэгжүүлж, бүтээмж, үр ашгийг нэмэгдүүлэн, хүн амын хүнсний хэрэгцээний сүү, мах үйлдвэрлэл, хангамжийг сайжруулна. | Эрчимжсэн аж ахуйн тоо /өссөн дүн/ | 2 | 2 | Үйл ажиллагааны санхүүжилтээр | Үйл ажиллагааны зардлаар | Монгол мал-2, Шинэ хөдөө төслийн хүрээнд ашиг шимийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр тус бүр нь 12,0 сая төгрөгийн өртөг бүхий кзакын цагаан толгой үүлдрийн үржлийн 3 бух, тус бүр нь 4,0 сая төгрөгийн өртөг бүхий эдэлбай үүлдрийн 4 хуцыгг 7 суурьт гэрээний дагуу хувиарлан өгсөн. 3 суурьт 160 тооны цэвэр эрлийз сүүний чиглэлийн үхэр үржүүлж байна. 40 мянган тн сүү бэлтгэсэн. Эрчимжсэн ААН тоо 1 нэмэгдэж 3 болсон. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  |  | Бэлтгэсэн сүү /тн/ | 14000 | 15000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Уламжлалт бус аж ахуйн тоо /өссөн дүн/ | 20000 | 30000 |  |  |  |
|  |  |  | Малыг ялган тэмдэглэх бүртгэл мэдээллийн цахим тогтолцоог хөгжүүлнэ. | Мэдээллийн санд хамруулсан малын тоо /өссөн дүн/ | 3000 | - | Үйл ажиллагааны санхүүжилтээр | Үйл ажиллагааны зардлаар | Мэдээллийн санд 515 өрхийн 146643 толгой малыг хамруулсан Ялган төвлөрүүлсэн хээлтүүлэгч хуц-504 Ухна-320 Биелэлт 100 Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  |  | Ялган төвлөрүүлсэн хээлтүүлэгчийн тоо |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Малын эрүүл мэндийг дэмжих ажлын хүрээнд мал угаалгын ванныг 2 багийн нутагт шинээр барьж ашиглалтанд оруулна. | Ажлын гүйцэтгэлээр | 1 | 3 | 50.0 | ОНТ | Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2, 4 дүгээр багийн мал угаалгын ванныг шинээр ашиглалтад оруулсан. Хэрэгжилт 100% |
|  | МУХТЖҮЧ-8.3.5 ЗГҮАХ-3.3.8 МУХЖТ-2.5.3 АЗДҮАХ |  | Мал, амьтны эрүүл мэндийг хамгаалах, мал, амьтны гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангана. | Идэвхтэй, идэвхгүй тандалт, шинжилгээнд хамрагдсан малын тоо /мян.тол/ |  |  | - | УТ | 156,877 мал шинжилгээнд хамрагдсан. Хэрэгжилт 100% 55,000 м2 талбайг хамарсан Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  |  | Халдваргүйтгэл хийсэн талбайн хэмжээ /мян/м2/ | 53.400 | 54000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Дархлаажуулалт-гоц халдварт малын тооны бууралт /мян.тол/ | 70258 | - | - | УТ | 193854 толгой малд дархлаажуулалт хийгдсэн. Хэрэгжилт 100% 63423 толгой малд ХӨУС төлөвлөгөөт дархлаажуулалтыг зохион байгуулан хийж дуусгасан. Хэрэгжилт 100% Сумын хэмжээнд байгаа төл мал болох тугал, хурга ишиг нийт 48193 малыг бүрэн хамруулсан. Хэрэгжилт 100% 343241 толгой малд урьдчилан сэргийлэх, шимэгчтэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулсан Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  |  | Дархлаажуулалт-ХӨУС малын тоо /мян.тол / | 78758 | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Дархлаажуулалт- зооноз малын тоо /мян.тол / | 43852 | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Шимэгчтэх өвчнөөс эмчлэн сэргийлэхэд хамрагдсан малын тоо /мян.тол/ | 244739 |  |  |  |  |
|  |  |  | Мал, амьтны гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг мөрдөн мөшгөх, мал эмнэлгийн цахим гэрчилгээг нэвтрүүлж, ажил үйлчилгээг чанартай, хүртээмжтэй хэрэгжүүлж байгаа мал эмнэлгийн байгууллагын ажлын үр дүнг баталгаажуулна. | Мал эмнэлгийн гэрчилгээ олголт /тоо/ | 1800 | - | - | - | 2245 мал эмнэлгийн гэрчилгээнд хяналт тавин ажилласан. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  |  | Мах, сүүнд эрүүл ахуйн шинжилгээ хийж олгосон гэрчилгээ /тоо/ | 120тн | - | ХХО |  | 96 тн мах, сүүнд хяналт тавьж, гэрчилгээ олгосон. Хэрэгжилт 100% |
| . Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ |
| 17. | АХ:2050-4.2.2, 4.2.6, 4.5.2, 8.3.8 МУХТЖҮЧ-4.2.4, 8.3.1, ЗГҮАХ-3.3.3, 3.3.10 МУХЖТ-2.5.1,2.5.2 АЗДҮАХ-4.3.1. | 3.3.1. Эдийн засгийн бүтэц дэх боловсруулах үйлдвэр, үйлчилгээний салбарыг дэвшилтэт технологи, инновацид суурилан хөгжүүлж, ДНБ-д боловсруулах салбарын эзлэх хувийн жинг 13 хувьд хүргэнэ. | Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэлийн стратеги төлөвлөлтийн хүрээнд боловсрогдсон төслүүдийг хувийн хөрөнгө оруулалт татна. | Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ тэрбум төг | - | 40.0 | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Үйл ажиллагааны зардлаар | Хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байна. Хэрэгжилт 100% |
|  | МУХТЖҮЧ-4.5.2, 8.3.1, ЗГҮАХ-3.3.3, 3.3.9, 3.3.14 МУХЖТ-1.5.4 АЗДҮАХ 4.2.9 |  | Бичил, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийг санхүү, зээлийн бодлогоор дэмжиж, жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжин бойжуулж, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээр сум, аймаг, бүс, нийслэлийн хэрэгцээг хангана. | Шинээр байгуулсан үйлдвэр цехийн тоо /өссөн дүн/ | 1 | 3 |  | Үйл ажиллагааны зардлаар | Оёдлын цех -1 байгуулагдсан. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  |  | Боловсруулах салбарын үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний хэмжээ /тэрбум.төг/ | - | 1 |  |  |  |
|  | АЗДҮАХ 4.2.10 |  | Орон нутгийн бизнес эрхлэгчид, үйлчилгээний байгууллагуудыг дэмжин өргөжүүлж, стандарт хангасан хүнс барааны супермаркет, зоогийн газар, зочид буудал, ахуйн үйлчилгээ байгуулах үйл ажиллагааг бодлогоор дэмжинэ. | Шинээр байгуулсан халуун ус, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний цэг | 1 | Үйл ажиллагааг тогтворжуулах | - | Үйл ажиллагааны зардлаар | Сумын төвд Ахуйн үйлчилгээний Хүлэг иргэдэд үйлчлэх төв байгуулагдан нийтийн хоолны үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байна. Халуун ус, угаалгын газрыг ажиллуулахаар төлөвлөж байна. Баянбүрд 1 дүгээр багт ахуй үйлчилгээний төв баригдан, ашиглалтад оруулахад бэлэн болоод байгаа. Энэ төв нь халуун ус, нийтийн хоол зэрэг үйл ажиллагаа явуулна. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  |  | Шинээр байгуулагдсан худалдаа, үйлчилгээний төвийн тоо | 1 | Үйл ажиллагааг тогтворжуулах |  |  |  |
|  |  |  |  | Ахуйн үйлчилгээний орлого /сая.төг/ | 1 | Үйл ажиллагааг тогтворжуулах |  |  |  |
| БҮЛЭГ 4. НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО |
| Тэргүүлэх зорилт:Байгалийн үнэ цэнэ, өгөөжийг үнэлэн хамгаалж, байгалийн нөөц баялгийг нөхөн сэргээн, хомсдолыг бууруулан, ашиглалтын нөөц бий болгож, байгальд ээлтэй дэвшилтэт ногоон технологи нэвтрүүлэн, уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох бодлогыг хэрэгжүүлж хүн амын эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг ханган, байгалийн үр өгөөжийг ирээдүй хойч үедээ өвлүүлнэ. |
| . Ногоон хөгжил |
| 18. | АХ:2050-6.1.3 МУХТЖҮЧ-6.2.5, ЗГҮАХ-5.1.5 МУХЖТ-4.1.1 АХТЖҮЧ:6.1.2 АЗДҮАХ-5.1.1. 5.1.5, 5.1.128 | 4.1.1. Байгалийн нөөцийн хомсдолыг бууруулж, ашиглалтын нөөц бий болгоно. | Төв суурин газрын ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ. | -Ногоон байгууламжийн хэмжээ өссөн дүн /хувь/ -Тарьж ургуулсан модны тоо /мян. ширхэг/ | 9468 | 15000- 1.0 сая мод | - | БХНСАХЗ | Иргэдийн ая тухтай ажиллаж амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх, агаар орчны бохирдлоос хамгаалах зорилгоор “Тэр бум мод үндэсний хөдөлгөөн” Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигийн дагуу “Бүх нийтээр мод тарих сарын аяны хүрээнд ”сумын хэмжээнд 2023 оны 05-р сарын 01-ний өдрөөс 06-р сарын 01-ны өдрүүдэд зохион байгуулах ажлын хэсгийг сумын Засаг даргын 2023 оны 05 дүгээр сарын 15-ний өдрийн А/409 дугаар захирамжийн хүрээнд сумын нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжид нийт 0.72 га талбайд мод тарьж уг ажилд төрийн албан хаагч болон ААН, иргэд оролцож Улиас 500, Агч 1000, Бургас 500, нийт 2000ш мод сумын хэмжээнд тарилаа. Хэрэгжилт 100% |
|  | АХ:205-6.2.2 МУХТЖҮЧ-6.2.2, ЗГҮАХ-5.1.5 ЗДҮАХ-5.1.1 |  | Хөрс хамгаалах, газрын доройтлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлнэ. | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь | Төлөвлөгөө батлагдсан. | 30% |  | БХНСАХЗ | Засгийн газрын 2022 оны 264 дүгээр тогтоолийн дагуу орчны бохирдлийг буруулах зорилгоор Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагийн тухай хуулийн 66 дугаар зүйлийн 66.1, Байгаль орчны хамгаалах тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2 “Хог хаягдлын тухай” хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3.1, 9.3.6 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын Сайдын 2023 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 02 дугаар албан даалгаварын хүрээнд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан. Хэрэгжилт 100% |
|  | АХ:205-6.2.1 МУХТЖҮЧ-6.2.2 ЗГҮАХ-5.1.7 АХТЖҮЧ-5.2.25 АЗДҮАХ:5.1.138 |  | Биологийн олон янз байдлын удмын санг хамгаалах, тархац нутаг, амьдрах орчныг тэтгэж, хомсдолоос сэргийлнэ. | Зохион байгуулсан биотехникийн арга хэмжээний тоо | 4 | 6 | - | ОНТ | Биологийн олон янз байдлын удмын санг хамгаалах, тархац нутаг, амьдрах орчныг тэтгэж, хомсдолоос сэргийлэн ажиллаж байна. /Хэрэгжилт 100%/ |
| 19. | АХ:2050-6.4.1, 6.4.5 АХТЖҮЧ-6.1.37 АЗДҮАХ-5.1.2. | 4.1.2. Хог хаягдлын менежментийг сайжруулж, хог хаягдлыг бууруулах үйл ажиллагаанд иргэд, хувийн хэвшлийн оролцоог нэмэгдүүлэн, зөв дадал, хэвшлийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн бодлого, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. | Сумын төвийн хогийн цэгийг хашаажуулна. | Хашаажуулах хогийн цэгийн тоо | 1 | 1 |  | ОНТ ХХО | Сумын төвийн хогийн цэгийг хашаажуулан, хамрах талбайг хумьж, хашааны гадна талд хог асгасан иргэн, аж ахуйн нэгжид хашаан дотор асгахыг анхааруулах, арга хэмжээ авч ажилласан. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Хог хаягдлыг ачих, цуглуулах, тээвэрлэх үйлчилгээнд технологийн шинэчлэл хийж, хоёрдогч түүхий эд авдаг байгууллага, иргэдийг дэмжинэ | Ангилан ялгах савны тоо Өссөн дүнгээр | 0 | 5 |  | БХНСАХЗ | Ангилан ялгах хогийн цэгийг долооны замын зогсоол, 61 дүгээр зөрлөг, сумын төв зэрэг хүн ам их төвлөрсөн, суурин цэгүүдэд байрлуулсан. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  |  | Хашаандаа хог ангилан ялгадаг савтай болсон өрхийн тоо Өссөн дүнгээр | 2 | 5 |  | БХНСАХЗ | Сумын төвийн өрхүүд болон суурин газрууд болох 4 дүгээр зөрлөг, 61 орчмын айлуудад хашаандаа хог ангилан ялгах савтай болох, ангилан ялгахын ач холбогдлийн талаар зөвлөмж, мэдээлэл өгч ажилласан. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Гэр хороолол болон аялал жуулчлалын бүсэд “Эко жорлон” арга хэмжээг хэрэгжүүлж, хөрсний бохирдлыг бууруулна. | Стандарт хангасан энгийн 00-той байгууллагын тоо /өссөн дүн/ | 4 | 6 | 6,5 | ХХО | Нийтийн ариун цэврийн байгууламжид тавигдах MNS4943:2011 стандартийн шаардлага хангасан “Эко жорлон” арга хэмжээ хэрэгжүүлэх чиглэлээр 6 аж ахуй нэгж Хар гүнж ххк, HERO ХХК, Арга билэг, СРТТ ХХК,Наран жинст ХХК,МАК 6 иргэн О.Батбилэг, Б.Батсайхан Т.Батсүх, П.Лхагва-Очир Ц.Батцэнгэл О.Мөнхсүх эко нойлтой болсон. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  |  | Эко жорлонтой өрхийн тоо /өссөн дүн/ | - | - |  |  |  |
| 20. | АХ:2050-6.3.2,6.3.4 МУХТЖҮЧ-6.3.3, ЗГҮАХ-5.1.3 МУХЖТ-4.1.5 АЗДҮАХ-5.1.3. | 4.1.3. Усны нөөцийг хамгаалах, хуримтлал бий болгох, хомсдол бохирдлоос сэргийлэх, зохистой ашиглах нэгдсэн менежментийг хэрэгжүүлнэ. | Малын тоо толгойн албан татварын тухай хуулийг хэрэгжүүлэн бэлчээр усжуулалтыг нэмэгдүүлнэ. | Бэлчээр усжуулалтын түвшин /хувь/ийн тоогоор | 72.1 | 73.2 | 19,0 | ОНХС | Малын тоо толгойн албан татварын хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, 2 худаг нэмж гаргасан. Хэрэгжилт 100% багт усжуулалтын цэгийг нэмэгдүүлсэн Хэрэгжүүлсэн 100% |
|  |  |  |  | Баг бүрт 1 ээс доошгүй | 83 | 110 |  |  |  |
|  |  |  | Рашаан уст цэгийг судалгаа шинжилгээнд хамруулна. | Судалгаанд хамрагдсан рашааны тоогоор | 23 | 32 | - | БХНСАХЗ | Хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна . Хэрэгжилт 100% |
| 4.2. Уул уурхай, хүнд үйлдвэр |
| 21. | АХ:2050-4.2.1 МУХТЖҮЧ-6.2.4, ЗГҮАХ-5.1.8 АЗДҮАХ-5.2.1. УХЖТ-4.1.3 МУХТЖҮЧ-6.2.4, ЗГҮАХ-5.1.8 МУХЖТ-4.1.3 АЗДҮАХ-5.2.1 | 4.2.1. Байгальд хал багатай, ил тод, хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлнэ. | Уул уурхайн лиценз олголтыг олон нийтэд нээлттэй болгон, хяналт шалгалт хийж, холбогдох арга хэмжээг авна | Хяналт шалгалт хийсэн тоогоор | 30 /2019-2021/ | 40 | - | - | Уул уурхайн лиценз эзэмшигч иргэн, аж ахуйн нэгжийн талаар мэдээллийг нээлттэй мэдээлж, улирал бүр тогтмол хяналт шалгалт хийж ажилласан. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Бичил уул уурхайн үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалт хийж, шаардлагатай арга хэмжээ авна. | Хяналт шалгалтын тоо | 10 | 13 | - |  | Бичил уул уурхайн үйл ажиллагаа эрхэлдэг иргэн, аж ахуйн нэгж байхгүй. Хууль бусаар, гар аргаар алт олборлох үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьж, арга хэмжээ авч ажилласан. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Сумын хэмжээнд нөхөн сэргээлтийн төслийг хэрэгжүүлнэ. | Нөхөн сэргээгдсэн талбайн Техник-га Биологи-га | Техник- Биологи- | Техник- Биологи- |  |  | Биологийн болон техникийн нөхөн сэргээлтийг хийлгэхээр хяналт тавьж ажиллаж байна. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  |  | Орхигдсон газруудад нөхөн сэргээлт хийсэн талбай |  |  |  |  | Хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | сумын зарим газар нутагт ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагаанаас учирсан хохирлын үнэлгээ хийлгэж шаардлагатай арга хэмжээ авна. | Хохирол тооцсон үнэлгээний тоогоор |  |  |  |  | сумын зарим газар нутагт ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагаанаас учирсан хохирлын үнэлгээ хийлгэж шаардлагатай арга хэмжээ авсан Хэрэгжилт 100% |
| 4.3. Аялал жуулчлал |
| 22. | АХ:2050-4.2.3, 8.2.1, 8.2.2 МУХТЖҮЧ-8.2.1, ЗГҮАХ-3.4.4, 3.4.7, 3.4.8, 4.5.10 ЗДҮАХ-5.1.3, 5.3.1. | 4.3.1. Аялал жуулчлалыг бүсчлэн хөгжүүлж, аялал жуулчлалын онцгой ач холбогдол бүхий нөөц газар, бүтээгдэхүүнээ хамгаалж, үйлчилгээний чанар, стандартыг сайжруулж, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэн жуулчдын тоог нэмэгдүүлнэ. | Аялал жуулчлалын стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна. | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь | 10% | 30% | - | БХНСАХЗ Төсөл хөтөлбөр | Төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Авдар 5 дугаар багийн нутаг ээж хайрханы тохижолт бүтээн байгуулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. | Хөрөнгө оруулалтын ажлын дүнгээр | - | Ажлын хэрэгжилтээр | 246.9сая | ОНТ | Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 247 сая төгрөг төсөвлөн ээж хайрханыг тохьжуулах ажлын гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулахаар tender.mn сайтад нээлттэй зарласан. Эко нойл, ногоон бүс, явган хүний зам зэргийг тохьжуулахаар ажиллаж байна. Мөн цахилгааны шугам тавигдаж байна. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Аялал жуулчлалын гол бүс нутаг маршрутын дагуу амралтын цэгийг тохижуулах, тэмдэг тэмдэглэгээ, мэдээллийн самбарыг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулна. | Аялал жуулчлалын маршрутын дагуу мэдээллийн самбар байршуулах | - | 5 байршилд | - | ОНТ | Аялал жуулчлалын гол бүсүүдэд замын тэмдэг, тэмдэглэгээ байршуулан мэдээллийн самбар нэмэгдүүлсэн. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  |  | Аялал жуулчлалын гол бүс нутаг, маршрутын дагуу байгуулсан нийтийн бие засах газрын тоогоор Өссөн дүн | 0 | 1 | 100,0 |  | Төлөвлөн ажиллаж байна Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Орон нутгийн онцлог бүхий, аялал жуулчлалын эвент хөгжүүлэн, гадаад дотоодын жуулчдын тоог нэмэгдүүлнэ. | Гадаад, дотоод жуулчдын тоо /өссөн дүн/ | - | - | - |  | Төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  |  | Зохион байгуулсан эвент арга хэмжээ, тоо | 2 Төв түмний цэнгэл Нар харах | 4 | 5.0 2.0 |  | Сумын баяр наадам, 5 багийн өдөрлөг, Соёмбо цогцолборийн нээлт зэрэг үйл ажиллагааг зохион байгуулж, гадаад дотоодын жуулчдын тоог нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авч ажилласан. Хэрэгжилт 100% |
| 4.4. Сумын төвийн тохижилт, шинэчлэлт |
| 23. | МУХТЖҮЧ-8.1.10, 9.3.3, ЗГҮАХ-3.7.11, 6.2.7 АЗДҮАХ-6.2.1.1-6.2.1.4 | 4.4.1. Сумын төв, суурин газруудыг ногоон хөгжлийн стандарт, загварт нийцүүлэн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу хөгжүүлж, иргэдийн ая тухтай ажиллаж амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | Кадастрын мэдээллийн санд суурилсан газар олгох, барилга барих үйл ажиллагааг иргэд, олон нийтэд нээлттэй болгож, кадастрын мэдээллийн санг Улсын хаягийн нэгдсэн системтэй болгоно. | Мэдээллийн санд бүртгэсэн барилга байгууламж, ногоон байгууламж, зам талбай, инженерийн шугам сүлжээний тоо хэмжээ /өссөн дүн/ | 3 | 5 | - | ОНХО | Мэдээллийн санд тогтмол барилга байгууламж, ногоон байгууламж, зам талбай, инженерийн шугам сүлжээг бүртгэж байна. Нийт 80 бүртгэл хийгдсэн. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Сум, багийн төвийн ундны усны худгийн эрүүл ахуйн бүсийн стандартыг хангуулна. | Эрүүл ахуйн бүс тогтоогдсон хувиар | 50 | 70 | - | БХНСАХЗ | Сум, багийн төвийн ундны усны худгийн усыг эрүүл ахуйн стандартыг мөрдүүлэн ажиллаж байна. Мөн худгийн усны дээжээс шинжлүүлэн ажиллаж байгаа. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Шинэ сумын төслийн хүрээнд нийтийн аж ахуйн цогц дэд бүтцийг суманд байгуулж, иргэд ая тухтай амьдрах, үйлдвэрлэл үйлчилгээ хөгжүүлэх орчинг бий болгоно. | Төвлөрсөн дулааны шугам сүлжээнд холбогдох өрхийн тоо /өссөн дүн/ | - |  |  | Төсөл хөтөлбөр ХХО | Инженерийн дэд бүтцийн хангамж төсөл амжилттай хэрэгжиж, 2022 онд бохирын шугамын ажил бүрэн хийгдэж дуусан /500 сая төгрөг/, 2023 онд цэвэр ус, дулаан, хангамжийн шугамын ажил, барилгын ажил хийгдэж байна. /800 сая төгрөг/, 2024 онд төсөл бүрэн хэрэгжиж ашиглалтад оруулах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Сумын төвийн багийн гудамж, зам талбайг стандартын дагуу тохижуулж иргэдийн амьдрах ая тухай орчин нөхцлийг бүрдүүлнэ | Ажлын гүйцэтгэлээр | - | - | 240.000.000 | ОНТ | Улсын болон орон нутгийн төсөв, нийгмийн хариуцлагын гэрээгээр гудамж төслийг хэрэгжүүлэн, явган хүний зам, замын гэрэлтүүлэг, айлын хашааг нэг ижил стандарттай болгосон. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Сумын төвийн цэцэрлэгт хүрээлэнд хүндэтгэлийн гэр барина. | Ажлын гүйцэтгэлээр | - | - | 170.000.000 | ОНТ | Цэцэрлэгт хүрээлэнд хүндэтгэлийн гэр барьж, ашиглалтад оруулахад бэлэн болоод байна. Хэрэгжиилт 100% |
|  |  |  | Сумын төрийн байгууллагуудын гадна авто машины зогсоол, зам талбайг тохижуулна. | Ажлын гүйцэтгэлээр | - | - | 75,6 | ОНТ | Сумын төсөвт 5 байгууллага болох ЗДТГ, ЭМТ, ЕБС, цэцэрлэгийн гадаа авто машины зогсоол барьж ашиглалтад оруулсан. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Сумын төвийн зам талбайн гэрэлтүүлэгийн засвар шинэчлэлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. | Ажлын гүйцэтгэлээр | - | - | 40.0 | ОНТ | Сумын төвын замыг орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр гэрэлтүүлгийн ажил, шинэчлэлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Хэрэгжилт 100% |
| 4.5. Газрын харилцаа |
| 24. | АХТЖҮЧ 3.5.1-3.5.6 АЗДҮАХ 6.5.1.1-6.5.1.19 | 4.5.1. Газрын талаар баримтлах аймгийн бодлогыг хэрэгжүүлэн нэн тэргүүнд аймгийн иргэд, аж ахуйн нэгжид газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх бодлого баримтлалж, газар өмчлөлийг 77.6-аас дээш хувьд хүргэнэ. | Иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ байршлыг төлөвлөн Засгийн газрын тогтоолын дагуу өмчлөлийн ажлыг зохион байгуулна | Газар өмчлөлийн хувь /өссөн дүн/ | 73.0% | 75.3% | - | - | Иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ байршлыг төлөвлөн Засгийн газрын тогтоолын дагуу өмчлөлийн ажлыг зохион байгуулж, 539 иргэнд газар өмчлүүлэхээс одоогийн байдлаар 450 иргэнд газар өмчлүүлсэн бүртгэл хийгдсэн байна. Хэрэгжилт 75% |
|  |  |  | Сумдын 2023 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг цахим системд бүртгэж, иргэдийг мэдээллээр хангана. | Цахим системд бүртгэсэн сумын тоо | 27 | 27 | - | - | Сумын 2023 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг цахим системд бүртгэсэн. Сэргэлэн сумын газрын мэдээлэл цахим хуудсаар мэдээллийг тогтмол дамжуулж ажиллаж байна. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Газрын дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтаар газар эзэмшүүлэх ажлыг Газрын биржийн цахим систем ашиглан зохион байгуулна. | Тухайн жилийн газар зохион байгуулсан төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг зохион байгуулсан хувь | 100 | 100 | - | - | Газрын дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтаар газар эзэмшүүлэх ажлыг Газрын биржийн цахим систем ашиглан зохион байгуулна Хэрэгжжилт 100% |
|  |  |  | Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулна. | Хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруусан сумын тоо | 3 | 13 | - | ОНХС | Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулахаар Лэндмэп ХХК-тай хамтран ажиллах гэрэ байгуулсан. Одоо судалгааны түвшинд явж байгаа. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийн хаягийг хаягийн нэгдсэн системээр зохион байгуулна. | Хаягийн мэдээллийн системд бүртгэсэн гудамж, зам, хашааны хаягийн өссөн дүнгээр | 25гудамж | - | - | - | Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийн хаягийг хаягийн нэгдсэн системээр зохион байгуулсан. Улсын бүртгэгчтэй хамтран ажлын хэсэг байгуулан хаягийн мэдээллийн системд хаяг, гудамжийг бүртгэсэн. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Газрын төлөв байдал чанарын хянан баталгаа хийх ажлыг зохион байгуулна. | Газрын төлөв байдал чанарын хянан баталгаа хийсэн нэгж талбарын тоо өссөн дүн | 140 | 200 | - | ХХО | Газрын төлөв байдал чанарын хянан баталгааг газар эзэмшигч 5 жил тутамд өөрийн хөрөнгөөр хийлгэх ба хянан баталгааны мэдэгдэх хуудсаар нийт 100 нэгж талбар хүргүүлэн ажиллаж байна байна. Хэрэгжилт 70% |
|  |  |  | Сумын газрын харилцааны үйлчилгээ хүргэх КИОСК төхөөрөмж байршуулж үйлчилгээ үзүүлнэ. | Төхөөрөмжтэй болсон | - | - | 180.0 | Бусад | Сумын ЗДТГ-ын байранд КИОСК төхөөрөмж байршуулан, үйлчилгээ үзүүлж байна. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Сэргэлэн сумын Баруун Зуунмодны аманд газар ашиглалтыг сайжруулах дахин зохион байгуулалт хийнэ. | Дахин зохион байгуулсан нэгж талбарын тоо | 3500 га талбайд газар олгосон. | 3500 га газрыг дахин зохион байгуулах | 10,0 | ОНХС | Баруун Зуунмодны аманд газар эзэмшигчид нийт 3500 га газрыг дахин төлөвлөлт хийх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 2023 онд сумын засаг даргын захирамжаар газрын хяналт, шалгалтийн ажлын хэсэг байгуулагдан, гудамж зам талбай, нийтийн эдэлбэр дээр илүү олгогдсон илүү хашаалсан зөрчлийг илрүүлж, дахин газар төлөвлөлтийн ажлыг 2024 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгахаар ажиллаж байна. Хэрэгжилт 100% |
| БҮЛЭГ 5. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО |
| Тэргүүлэх зорилт 5.1: Тогтвортой, хариуцлагатай, ёс зүйтэй, чадварлаг төрийн албыг төлөвшүүлж, хүний эрхийг дээдэлсэн, авлигаас ангид, цахим технологид тулгуурласан “Иргэн төв”-тэй төрийн үйлчилгээг хөгжүүлнэ. |
| 5.1 “Цахим” төрийн үйлчилгээ” |
| 25. | АХ:2050-5.3.1,5.3.4 5.2.1 МУХТЖҮЧ-5.3.2, 5.3.4, ЗГҮАХ- 3.1.11, 4.1.1,4.1.3,4.5.1 4.5.3 АХТЖҮЧ-5.3.1-5.3.3 АЗДҮАХ- 7.1.1.1-7.1.1.12 АЗДҮАХ-226, 227 | 5.1.1. төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулж, цаг хугацаа, зардлыг хэмнэнэ. | Төрийн албан хаагчдын ажиллаж амьдрах таатай орчин нөхцлийг бүрдүүлэх чиглэлээр төрийн албан хаагчдын байр барина | Төслийн гүйцэтгэлээр | - | 100% | 800.000 | ОНТ | Төрийн албан хаагчдын ажиллаж амьдрах таатай орчин нөхцлийг бүрдүүлэх чиглэлээр төрийн албан хаагчдын байр барихаар 800 сая төгрөгийг төсөвлөн, уг ажлыг гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахаар ажиллаж байна. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний цахим санг хөгжүүлж, ашиглалтыг сайжруулна. | Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний цахим сангийн ашиглалтын хувиар | 60% | 80% | - | ОНТ | Хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх ажлын хүрээнд 2, 3, 5-р багийн байрыг засварлах | Ажлын гүйцэтгэлээр | 2 | 5 | 75.000.000 | ОНТ | 2,3,5 дугаар багийн байруудыг засварлахаар 70 сая төгрөгийг төсөвлөсөн байгаа. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Сумын 1- багийн нутагт иргэдэд үйлчлэх ахуйн үйлчилгээний барилга барьж ашиглалтанд оруулах | Ажлын гүйцэтгэлээр | - | - | 155.701.400 | ОНТ | Сумын 1-р багийн нутагт иргэдэд үйлчлэх ахуйн үйлчилгээний барилга барьж ашиглалтанд оруулахад бэлэн болоод байна. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Сумын 1-р багийн нутагт цахилгааны шугам сүлжээг сайжруулах, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх | Ажлын гүйцэтгэлээр | - | - | 30.000.000 | ОНТ | Сумын 1-р багийн нутагт цахилгааны шугам сүлжээг сайжруулах, хүчин чадлыг нэмэгдүүлсэн. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Иргэдийн өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэлтийн дундаж хугацааг бууруулна. | Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хоног | 24 | 20 | - | - | Иргэдийн өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авч тухай бүр шийдвэрлэхийг эрмэлзэн ажиллаж байна. Зайлшгүй хугацаа шаардлагатай, мэргэжилтэн, албан хаагчдаас үл хамаарах өргөдөл, хүсэлтийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн ажилласан. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Иргэд сум, багийнхаа үйл ажиллагаанд жигд оролцох, төрийн үйлчилгээг шуурхай авах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | Баг-97 төслийн хэрэгжилтийн хувь | 80.7% | 88% | - | ОНТ | Багийн засаг дарга нарын үйл ажиллагаандаа баримтлан ажилладаг баг 97 төслийг жилийн эцсийн байдлаар 92 хувьтай хэрэгжүүлэн ажилласан байна. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  |  | Багаас үзүүлэх үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлсэн байдал | 0 | 5 | - | ОНТ | Иргэдэд өөрсдийн биечлэн ирэхээс бусад тохиолдолд төрийн үйлчилгээг цахимаар хүргэхээр ажиллаж байна. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Төрийн архивын цахим үйлчилгээний хүртээмжийг дээшлүүлнэ. | -Цахим лавлагаа олгосон хувь | 80% | 85% |  |  | Цахим үйлчилгээний ажилтантай болсонтой холбоотой цахим лавлагаа олголтын хувь нэмэгдсэн. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээг иргэд орон нутгаасаа авах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | Үйлчилгээний тоогоор | - | - | - | УТ | Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас сумын улсын бүртгэгч нарт эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн үйлчилгээг иргэд орон нутгаасаа авах нөхцлийг бүрдүүлэхээр сургалтад хамруулан ажиллаж байна. Хэрэгжилт 100% |
| 26. | МУХТЖҮЧ-5.6 5.6.2, 5.6.3 ЗГҮАХ- 4.2.1 МУХЖТ-3.1.3 АЗДҮАХ-7.1.2.. | 5.1.2. Төрийн бүх шатанд авлигыг таслан зогсоох хөтөлбөр хэрэгжүүлж, төр иргэдийн мэдээлэл солилцох сувгийг өргөжүүлнэ. | Төрийн байгууллагуудад авлигын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлнэ. | -Сургалт, нөлөөллийн ажлын тоо | 35 | 40 | - - | ОНТ | Төрийн бүх шатанд авлигыг таслан зогсоох хөтөлбөр хэрэгжүүлж, төр иргэдийн мэдээлэл солилцох сувгийг өргөжүүлэх талаар төлөвлөгөө боловсруулан, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  |  | -Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь | 85% | 90% |  |  |  |
|  |  |  |  | -Шударга байдлын үнэлгээ /хувь/ | 78.5 | 79 |  |  |  |
|  |  |  |  | -ХАСУМ дүгнэлтийг ил тод, байршуулсан байдлаар | 33 | 100% |  |  | ХАСУМ дүгнэлтийг ил тод, байршуулан ажиллаж байна. Хэрэгжилт 100% |
| 27. | МУТЖҮЧ-ийн 5.5, 5.5.2 ЗГҮАХ-ийн 4.2.7, 4.4.12 АЗДҮАХ-7.1.3. МУТЖҮЧ- 7.5.1 ЗГҮАХ- 4.1.6 АЗДҮАХ-7.6.1 | 5.1.3. Бүх нийтэд хүний эрх, жендэрийн боловсрол олгох ажлыг үе шаттай зохион байгуулж, хүний эрх, жендэрийн тэгш байдлыг хангахад чиглэсэн олон талт хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн, хандлагыг өөрчилнө. | Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийнэ. | -ХШҮ хийснээр | Хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилтэд ХШҮ хийсэн. | Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилтэд байдалд ХШҮ хийж дүгнэлт гаргасан байна. | - | ОНТ | Бүх нийтэд хүний эрх, жендэрийн боловсрол олгох ажлыг үе шаттай зохион байгуулахаар төлөвлөж, хүний эрх, жендэрийн тэгш байдлыг хангахад чиглэсэн олон талт хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх талаар ажиллаж байна. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Бүх нийтэд Жендерийн боловсрол олгох сургалт, нөлөөллийн арга хэмжээг үе шаттай зохион байгуулна. | -Сургалт арга хэмжээнд хамрагдсан хүний тоо | - | - | - | ОНТ | Төсвийн 5 байгууллагын албан хаагчдыг жендерийн тэгш эрхийн тухай цахим сургалтанд хамруулж, 80 албан хаагч сертификат авсан байна. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Бүх нийтэд хүний эрхийн боловсрол олгох ажлыг үе шаттай зохион байгуулна. | -Сургалтын нөлөөллийн тоо -Хамрагдсан байгууллага, хүний тоо | - | - | - | ОНТ | Сургалтын төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Хэрэгжилт 100% |
| 28. |  | 5.1.4. Мэдээллийн аюулгүй байдлыг ханган, болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх чадавхыг бэхжүүлнэ. | Мэдээллийн аюулгүй байдлын чиглэлээр албан хаагчдыг чадавхжуулна. | -Сургалт, арга хэмжээний тоо -Албан хаагчдын тоо | 2 145 | 5 350 | - | ОНТ | Сургалтын төлөвлөгөө гарган, хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Сумын аюулгүй нөөцийн агуулах байгууламжийг барьж ашиглалтанд оруулна | Ажлын гүйцэтгэлээр | - | - | 55.0 | ОНТ | Сумын аюулгүй нөөцийн агуулахын дээврийг орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр засч, ашиглалтад оруулан өвлийн өвсөө хадгалж байна. Хэрэгжилт 100% |
| БҮЛЭГ 6. СЭРГЭЛЭН СУМ БАЙГУУЛАГДСАНЫ ТҮҮХТ 100 ЖИЛИЙН ОЙН АЖЛЫН ХҮРЭЭНД |
| Сэргэлэн сумын 100 жилийн ой угтсан бүтээлч ажлуудыг санаачилж өрнүүлнэ. |
| 29. | АЗДҮАХ 8.1.1. 8.1.2. 8.1.3. | 6.1.1. Аймаг, сум, нийгэм, эдийн засгийн зарим салбар байгуулагдсаны түүхт ой угтсан бүтээлч ажлуудыг санаачилж өрнүүлнэ. | сум байгуулагдсаны түүхт ойг угтсан бүтээлч ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангана. | Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь |  |  |  | УТ ОНТ Төсөл хөтөлбөр | Улсын болон орон нутгийн 7,4 тэрбум төгрөгөөр сум байгуулагдсаны ойг угтсан ажлуудыг зохион байгуулсан байна. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Морины шүтээн цогцолборын тохижолт бүтээн байгуулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. | Ажлын гүйцэтгэлээр | - | - | 190.000.000 | ОНТ | Морины шүтээн, соёмбо цогцолборыг барьж ашиглалтад оруулан 2023 оны 09 дүгээр сарын 09-ны өдөр нээлт хийж, Улс, аймгийн цолтой уяачид, бөхчүүдэд хүндэтгэд үзүүлсэн. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Сум байгуулагдсаны 100 жилийн ойг угтаж сумын наадмын талбайн тохижилтын ажлыг хийж гүйцэтгэнэ | Ажлын гүйцэтгэлээр | - | - | 162.766.700 | ОНТ | Наадмын талбайн тохижилтын ажлыг хийж дуусган, ажлын хэсэг байгуулан хүлээн авсан. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Түүхт ой угтаж иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагуудын бүтээлч санал санаачлагыг өрнүүлж, хамтран ажиллана. | Бүтээлч ажлын тоо, чанар | - | - |  | ОНТ Төсөл хөтөлбөр | Бүтээлч 200 гаруй ажлыг төлөвлөж, дуусаагүй 4 ажил үлдсэн байна. Үлдсэн 4 ажлаа энэ онд ашиглалтад оруулахаар зорин ажиллаж байна. Хэрэгжилт 100% |
|  |  |  | Сумын 100 жилийн ойн түүхэн ном, баримтат кино хийнэ. | Ажлын гүйцэтгэлээр | - | - | 60.000.000 | ОНТ | Хугацаа болоогүй, Номын ажлын хэсэг байгуулагдсан. Ажлууд төлөвлөгөөний дагуу хийгдэж байгаа. Хэрэгжилт 100% |

ХЯНАСАН:

ЗДТГ-ЫН ДАРГ	ЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                          Э.ЛХАГВАДУЛАМ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХЭЗ МЭРГЭЖИЛТЭН                        					 			Г.ЭНХТАМИР