**Аймгийн ИТХ, ИТХТ-ийн тогтоолын хэрэгжилт**

**Сэргэлэн сумын Засаг даргын Тамгын газар**

**2021 оны хагас жил**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шийдвэр Д/д | Заалт Д/д | Шийдвэрийн нэр, огноо, дугаар | Холбогдох заалтын агуулга | Хэрэгжилтын явц | Өөрийн үнэлгээ | Дээд шатны байгууллын үнэлгээ | Үнэлгээний тайлбар |
| Аймгийн ИТХ-ын тогтоол | | | | | | | |
| 1 | 1 | Төв аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл батлах тухай 2020-11-24 Дугаар 2020\_01 | 6. 4. "Төв аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл"-ийн зорилтуудыг өөрийн сумын хөгжлийн төлөвлөлтийн баримт бичгүүдэд тусган батлуулж, хэрэгжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээ авч ажиллахыг сумдын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд зөвлөсүгэй. | "Төв аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл"-ийн зорилтуудыг өөрийн сумын хөгжлийн төлөвлөлтийн баримт бичгүүдэд тусган сумын ИТХ-аар батлуулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна | 100% | 100% | ТД |
| 2 | 2 | Аймгийн 2021 оны хөгжлийн төлөвлөгөө батлах тухай 2020-12-03 Дугаар 2020\_02 | 3. 3. "Сумын 2021 оны хөгжлийн төлөвлөгөө"-нд "Сумын Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр"-ийн тухайн суманд хамаарах зорилт, үйл ажиллагааг тусган баталж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг сумдын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд зөвшөөрсүгэй. | "Сумын 2021 оны хөгжлийн төлөвлөгөө"-нд "Сумын Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр"-ийн тухайн суманд хамаарах зорилт, үйл ажиллагааг тусган батлуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. | 100% | 100% | ТД |
| 3 | 3 | Аймгийн 2021 оны төсөв батлах тухай 2020-12-03 Дугаар 2020\_03 | 1. 11. Аймгийн 2021 оны төсвийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор дараах арга хэмжээ авч ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Д.Мөнхбаатар/-д даалгасугай. 11.1 Коронавируст халдвар /COVID-19/ -ын цар тахлын эрсдэлийг даван туулахад чиглэсэн урсгал зардлын оновчтой хуваарилалтыг хийж, тэвчиж болох зардлыг бууруулан, төсвийн хэмнэлтийн бодлогыг тууштай хэрэгжүүлэхийг бүх шатны төсвийн эрх захирагч нарт даалган, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах | хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна | 100% | 100% |  |
| 4 | 4. 11.4 Аймаг, сумын Засаг дарга, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газраас олгосон газар эзэмших, ашиглах эрх, тэдгээрийн нэгж, талбаруудын мэдээллийг газрын кадастрын мэдээллийн санд бүртгэж, цахимжуулахад онцгой анхаарч, газрын төлбөрийн орлого, урд онуудын дутуу төлөлтийг бүрэн хураах | 2021 оны хагас жилийн байдлаар сумын Засаг дарга, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газраас олгосон газар эзэмших, ашиглах эрх, тэдгээрийн 297 нэгж талбар мэдээллийн санд бүртгэж нөхөн бүрдүүлэлтээр бүртгэсэн байна. Зүүндэлгэрийн үерт өртсөн байршил сольсон 30 айлыг гэрээ гэрчилгээжүүлсэн. 2019 оны дутуу төлөлтийг газрын төлбөрийн орлогод төвлөрүүлсэн. | 70% | 70% | Даамал |
| 5 | 7. 11.7 Сумдын хог хаягдлын хураамжийн тарифыг шинэчлэн тогтоолгож, хог хаягдлын хураамжийн орлогыг бүрэн төвлөрүүлэх | Тус сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2021 оны 05 дугаар сарын 20-ний өдрийн 42 дугаар тогтоолоор төсөвт байгууллага, иргэн, үйлдвэрлэл үйлчилгээ, худалдаа үйлчилгээний хог хаягдлын төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоосон | 70% | 70% | БО |
| 6 | 11. 11.11 малын тоо толгойн албан татварын хэмжээг тогтоож, сумын орон нутгийн хөгжлийн санд орлого төвлөрүүлэхээр шийдвэрлэсэн тохиолдолд Төсвийн тухай хуулийн 60.2.8-д заасан зориулалтын дагуу орлогыг иргэдийн саналд үндэслэн зарцуулах ажлыг зохион байгуулан хуулийн хэрэгжилтийг оны эхнээс хангаж ажиллахад онцгой анхаарах | Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2-ын “д”, 22 дугаар зүйлийн 22.1.10, Малын тоо толгойн албан татварын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, Татварын ерөнхий хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, Төсвийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.2.8 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас Малын Тоо Толгойн Албан татварын хуулийн тогтоолыг 2021.03.31 нд батлуулан ХЗ –н яамруу явуулсан. | 100% | 100% | Татвар |
| 4 | 7 | "Хүний хөгжил-Эрүүл мэндийг дэмжих" урианы жил зарлах тухай 2020-12-03 Дугаар 2020\_04 | 1. 1. Төв аймгийн хэмжээнд 2021 оныг "Хүний хөгжил-Эрүүл мэндийг дэмжих" жил болгон зарласугай. 2. Урианы жилийн ажлын хүрээнд зохион байгуулах үйл ажиллагаанд нутгийн удирдлагын болон төрийн бүх байгууллага, аж ахуй нэгжийг идэвхийлэн оролцуулж, шаардлагатай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг аймгийн Засаг дарга /Д.Мөнхбаатар/-д даалгасугай. | Урианы жилийн ажлын хүрээнд зохион байгуулах үйл ажиллагаанд нутгийн удирдлагын болон төрийн бүх байгууллага, аж ахуй нэгжийг идэвхийлэн оролцуулж, Төлөвлөгөө гарган хагас жилээр дүгнэн ажиллаж байна. Хэрэгжилт 50 хувьтай. | 70% | 70% | НБ |
| Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол | | | | | | | |
| 5 | 8 | Аймгийн Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлах тухай 2017-07-20 Дугаар 2017\_80 | 2. Аймгийн хог хаягдлын менежментийг сайжруулах хөтөлбөр, төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлэх ажлыг удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж, хэрэгжилтийн явцад тогтмол хяналт тавьж, шаардлагатай арга хэмжээг тухай бүр авч хэрэгжүүлэн, ажлын явц, үр дүнг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд жил бүр тайлагнаж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Ж.Батжаргал/-д даалгасугай. | Аймгийн Засаг даргын 2009 оны А453 тоот, Сумын засаг даргын 2021 оны А/34 тоот захирамжийн биелэлтийг хангах ажлын хүрээнд 2021 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр батлагдсан удирдамжаар сумын хэмжээнд нийтийн их цэвэрлэгээг 02 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулсан. Уг цэвэрлэгээнд ЗДТГ-ын 15, ЭМТ-ийн 16, ЕБС-ийн 24, Цэцэрлэгийн 21, Соёлын төвийн 4, нийт 80 албан хаагч, 63 иргэн, 9 аж ахуйн нэгжийн 19 ажилтан, нийт 99 хүн оролцож 22 толгой үхсэн малын сэг зэмийг түүж, нийтийн эдэлбэр, гудамж талбайн 4.1га газрын 10.2тн хогийг түүж цэвэрлэн 5 портер машинаар хогийн цэгт төвлөрүүлж шатахууны зардалд 144.9 мянган төгрөг зарцууллаа. 1. Баянбүрд баг, Цэцэрлэгийн 7 албан хаагчтай хамтран 4-р зөрлөгөөс 9-р зөрлөг хүртэл 50км авто зам дагуух үхсэн малын 8 толгой /Адуу-3, Үхэр-2, Хонь-2, Ямаа-1/ малын сэг зэм, 15ширхэг дугуйг түүж, 4-р зөрлөгийн 34 иргэн, 6 аж ахуйн нэгжийн /Гүн зэгстэй, Тэспетролиум, Содмонгол, МАК, Цэцүүх ххк, Баян-4 дэлгүүр/ 13 ажилтан эзэмшлийн талбайн 50м хүртэлх хог хаягдлыг цэвэрлэн 4тонн хогийг хогийн цэгт төвлөрүүлж шатахууны зардалд 64.9 мянган төгрөг зарцуулсан. 2. Хөшиг баг, сургуулийн 3 албан хаагчтай хамтран Майдараас Их булаг хүртэлх зам дагуух 4 толгой /Адуу-4/ үхсэн малын сэг зэмийг түүж, шатахууны зардалд 40.0 мянган төгрөг зарцууллаа. 3. Эрдэнэ-уу баг ЗДТГ-ын 15, ЭМТ-ийн 16, Сургуулийн 21, Цэцэрлэгийн 14, Соёлын төвийн 3, нийт 69 албан хаагчтай хамтран цэвэрлэгээ хийж 4.2 тонн хогийг хогийн цэгт төвлөрүүллээ. Магнай хорооллын гудамж талбайг Сургууль, Эрдэнэ-уул хорооллын гудамж талбайг ЗДТГ, Цэцэрлэг, ЭМТөвтэй хамтран цэвэрлэлээ. Уг цэвэрлэгээнд тус багийн 29 иргэн оролцлоо. ЗДТГ, ЭМТ, СӨБ, Соёлын төв: Соёлын төвийн ар хэсэг, Эрдэнэ-уул гудамж цэвэрлэгээ хийсэн ЕБС: Сургуулийн орчны талбай Магнай хороолол Мөн Соёлын төвтэй хамтран Их булгаас Зүүндэлгэр хүртэлх зам дагуух 10 толгой /Адуу-7, хонь-3/ үхсэн малын сэг зэмийг түүж, ний 2 тонн хогийг цэвэрлэн хогийн цэгт төвлөрүүллээ. | 70% | 70% | БО |
| 6 | 9 | Төлөвлөгөө батлах тухай 2017-10-18 Дугаар 2017\_112 | 2.1. Дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Ж.Батжаргал/-д даалгасугай. 2.1. Батлагдсан төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж, аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх жил жилийн Үндсэн чиглэл, төсөвт тусгаж, хэрэгжилтийн явц, үр дүнд нь хяналт шинжилгээ хийж шаардлагатай арга хэмжээ авч, гүйцэтгэлийн үр дүнг ахиулан, жил бүр аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд тайлагнах | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хагас бүтэн жилээр тооцон мэдээ тайланг хугацаанд нь Аймгийн ЗДТГ-т хүргүүлэн ажиллаж байна. | 70% | 70% | ТД |
| 10 | 2.2. Сумдын соёлын төв, сургуулийн одоогийн орон тоонд багтаан сум бүрт биеийн тамирын арга зүйч ажиллуулах асуудлыг судлан санал боловсруулж холбогдох яаманд уламжлан шийдвэрлүүлэх | Саналыг аймгийн биеийн тамир спортын газарт хүргүүлэн ажилласан | 100% | 100% | ТД |
| 7 | 11 | Төлөвлөгөө батлах тухай 2018-06-07 Дугаар 2018\_54 | 1. 2.Дараах арга хэмжээг авч ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Ж.Батжаргал/-д даалгасугай. 2.1.Энэ тогтоолын 1 дүгээр заалтаар батлагдсан төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилт, арга хэмжээг аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх жил жилийн Үндсэн чиглэл, төсөвт тусгаж, гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөр болон тусгай сангуудын эх үүсвэрээс санхүүжүүлэн хэрэгжилтийг хангаж, төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлж ажиллах . | 2021 оны эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусган баталуулсан хэгжилтийг ханган ажиллаж байна | 70% | Хугацаа болоогүй | ЖДҮ |
| 8 | 12 | Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай 2018-11-06 Дугаар 2018\_94 | 4. 3. Сумын Засаг дарга болон гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах сумын зөвлөлийн дарга нарт ДААЛГАХ нь: 3.1. Сумын Засаг даргаар ахлуулсан Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх дэд зөвлөлийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх | ГХУСАЗЗ-ийн 2021 оны төлөвлөгөөний дагуу хулгай, мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх дэд зөвлөл нь малчдад байнга малаа хариулга маллагаатай байлгах, бод малыг гэрийнхээ гадна хотлуулах талаар 5 багийн нийт 50 өрхөд анхааруулга, санамж гарын авлага тараасан. Мөн Эрүүгийн хуулийн 17.12 дугаар зүйлд орсон Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй холбоотой оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг тайлбарласан гарын авлагыг бэлтгэн тараасан.  Мал хулгайлах төрлийн гэмт хэргээр ял шийтгэл эдэлж байсан иргэдийн хөдөлгөөнийг хяналтанд авч ажиллаж байна.  Тус суманд бод, бог, мал аж ахуй эрхэлдэг иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагыг бүрэн хяналтандаа авч гарал үүслийн бичиггүй мал мах авахгүй байх, малчдад гарал үүслийн бичиг олгохдоо малыг нүдээр үзэж гарал үүслийн бичиг олгож байх талаар албан мэдэгдэл хүргүүлж ажиллаж байна.  Тус суманд отор нүүдлээр ирж өвөлжиж байгаа нийт 26 айл өрхүүдийн судалгааг гарган, айл тус бүртэй утсаар холбогдож алдсан мал байгаа эсэх, хэрэв байгаа бол тухайн алдсан малын им, тамга, зүсийг бүртгэн авч “Төв алдсан, олдсон мал” “Сэргэлэн сумын залуучууд” “Малчин зар” зэрэг фэйсбүүк группүүд дээр байршуулж ажилласан.  Мал эмнэлгийн цахим гэрчилгээгээр 1631 гэрчилгээ бүртгэгдэж үүнээс хүнс- 501, отор нүүдэл -492, үйлдвэрлэл худалдаа- 307, үржил -251, үзэсгэлэн, уралдаан -78, алдуул мал-2 гэрчилгээ тус тус бүртгэгдсэн байна.  Сэргэлэн сумын хэмжээнд гадны аймаг сумдаас отор нүүдлээр нийт 24 айл өрхийн адуу 861, үхэр 564, хонь 8159, ямаа 6256 нийт 15849 тоо толгой мал өвөлжиж байна. Сэргэлэн сумаас бусад аймагт 13 өрхийн адуу 1675, үхэр 445, хонь 3929, ямаа 2816 нийт 8865 мал өвөлжиж байна. Сэргэлэн сум 2020 оны мал тооллогоор тэмээ 39, адуу 18293, үхэр 10166, хонь 86269, ямаа 53789 нийт 168556 тоо толгой мал тоолуулсан байна. | 100% | 100% | ХЭЗ |
| 13 | 5. 3.2. Тухайн нутаг орныг дайран өнгөрч буй мал туувар, мал мах бэлтгэл, сэжигтэй байж болзошгүй машин техник, явуулын хүмүүсийн байдалд байнгын хяналт, анхаарал тавих зорилгоор Мал эмнэлэг үржлийн тасаг гарал үүслийн гэрчилгээ, тээвэрлэж буй мал, техник хэрэгсэл болон холбогдох мэдээллийг Цагдаагийн газар болон Мэргэжлийн хяналтын газарт мэдээлж, харилцан уялдаа холбоотой ажиллах | Цагдаагийн хэсэг, багийн Засаг дарга нар, иргэдтэй хамтран нутаг орныг дайран өнгөрч буй мал туувар, мал мах бэлтгэл, сэжигтэй байж болзошгүй машин техник, явуулын хүмүүс болон мал хулгайлах төрилийн гэмт хэргээс ял шийтгэл эдлэж байсан хүмүүсийн хөдөлгөөнд хяналт тавин ажилласан. Мал нядалгааны 2 цэгүүдэд гарал үүслийн бичиггүй мал авахгүй байх, МЭТ-т малчдад гарал үүслийн бичиг олгохдоо малыг нүдээр үзэж олгож байх талаар албан мэдэгдэл хүргүүлж ажиллаж байна. | 100% | 100% | ХЭЗ |
| 14 | 6. 3.3. Мал махны гарал үүсэл, ариун цэврийн гэрчилгээний олголт, түүнд тавих, хяналтыг сайжруулах | Гарал үүслийн бичиг олгохдоо малыг нүдээр үзэж олгох тухай мэдэгдэл хүргүүлэн ажилласан бөгөөд мал эмнэлгийн цахим сестимд нийт 684 гэрчилгээ бүртгэгдэн, олгогдсон байна | 100% | 100% | МЭТ |
| 15 | 7. 3.4. Мал нядалгааны цэг, мах их хэмжээгээр хэрэглэж буй үйлдвэр, үйлчилгээний газруудад байнгын хяналт тавьж, хяналтын камертай болгох асуудлыг үе шаттайгаар зохион байгуулах, махны гарал үүслийг шалгаж худалдан авч хэвшүүлэх | Мал нядалгааны 2 цэгт тогтмол хяналт, шалгалт хийж ажиллаж байгаа. Хяналт шалгалтаар камергүй гэсэн зөрчил илэрсэн бөгөөд зөрчлийг арилгуулж 2 цэгийг камержуулсан. | 100% | 100% | ХЭЗ |
| 16 | 8. 3.5.Туслах малчдын бүртгэл судалгааг шинэчлэн боловсруулж, гурвалсан гэрээ байгуулах ажлыг эрчимжүүлэх | Багийн Засаг дарга нартай хамтран туслах малчдын судалгааг гаргаж, бүртгэлжүүлсэн. | 70% | 70% | ХЭЗ |
| 17 | 9. 3.6. Малчдын бүлгийн ажиллах журмын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд сумдад ажиллаж буй Малчдын бүлгийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх | Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй малчдын бүлгийн судалгааг гарган ажиллаж байна | 30% | 30% | ХЭЗ |
| 9 | 18 | Аргачлал, зөвлөмж батлах тухай 2018-12-24 Дугаар 2018\_110 | 1. 2.Дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийг аймгийн Засаг дарга /Ж.Батжаргал/-д даалгасугай. 2.1.“Бэлчээрийн хэмжээ, даацад нийцсэн сүргийн бүтэц, малын тооны оновчтой хэмжээг тогтоож, мөрдлөг болгон хэрэгжүүлэх аргачлал, зөвлөмж”-ийг удирдлага болгон сум бүрээр зохих тооцоо судалгаа хийлгэж бэлчээрийн даацад нь нийцсэн сүргийн зохистой бүтэц, малын тооны оновчтой хэмжээг тогтоолгон, урт хугацааны бодлого, зорилт болгон батлуулж, тухайн сумын нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх жил жилийн Үндсэн чиглэл, төсөвт нь тусгуулан хэрэгжүүлгэх ажлыг зохион байгуулах | Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө болсовруулан биелэлтийг ханган ажиллаж байна. Тооноос чанарт шилжих, өндөр ашиг шимт малыг өсгөн үржүүлэх бодлогыг баримтлан ажиллаж байна. Хонийг Баянцагаан хэвшил, үхрийг алатау, монблярд, сэлэнгэ, хар тарлан үүлдрээр өсгөн үржүүлж байна. 123 үхэр, 25 суурийн 12500 толгой хонийг Баянцагаан хэвшлээр өсгөн үржүүлсэн | 70% | 70% | ХАА |
| 19 | 4. 3.“Бэлчээрийн хэмжээ, даацад нийцсэн сүргийн бүтэц, малын тооны оновчтой хэмжээг тогтоож, мөрдлөг болгон хэрэгжүүлэх аргачлал, зөвлөмж”-ийн дагуу өөрийн сумын бэлчээрийн даацад нийцсэн сүргийн бүтэц, малын тооны оновчтой хэмжээг тогтоож, урт хугацааны бодлого, зорилт болгон баталж, мөрдлөг болгон хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авахыг сумдын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд зөвлөсүгэй. | Бэлчээрийг зүй зохистой ашиглах ажлын хүрээнд сумын хэмжээнд 5 багт 15 малчны бүлэг үйл ажиллагаа явуулж байна. Тус малчдын бүлэг бэлчээрийг хуваартай ашиглах, малын тооноос чанарт шилжих ажлыг эхлүүлэн үйл ажиллагаа явуулж байна. ХААТ-ийн мэргэжилтэн Дундговь аймагт зохион байгуулагдсан бүсийн зөвлөгөөнд оролцож, 150 зөвлөмж гарын авлага бэлтгэн малчдад хүргэн ажиллалаа | 70% | 70% | ХАА |
| 10 | 20 | Дэд хөтөлбөр батлах тухай 2018-12-24 Дугаар 2018\_116 | 1. 2.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж, шаардагдах төсвийг жил бүрийн төсөвт тусган, хэрэгжилтэд хяналт тавьж, тайланг жил бүр аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхийг аймгийн Засаг дарга /Ж.Батжаргал/-д даалгасугай. | Удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж ажиллаж байна. | 30% | 30% |  |
| 11 | 21 | Төлөвлөгөөний хэрэгжилт дүгнэх тухай 2019-01-23 Дугаар 2019\_13 | 5. Албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэхдээ өөрийн болон өөртэй нь хамаарал бүхий этгээдийн хувийн ашиг сонирхлыг хөндсөн захиргааны шийдвэр гаргахгүй байхад анхаарч ажиллах | албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэхдээ өөрийн болон өөртэй нь хамаарал бүхий этгээдийн хувийн ашиг сонирхлыг хөндсөн захиргааны шийдвэр гараагүй | 70% | 70% | ТД |
| 22 | 6. Төрийн мэргэшсэн албан хаагчдыг зөвхөн хуульд заасан үндэслэлээр ажлаас чөлөөлөх, албан тушаал дэвшүүлэх, удирдах албан тушаалд томилохдоо мерит зарчмыг удирдлага болгох | Төрийн албаны тухай хуулийн 3.1.3 , 44 дүгээр зүйлийн дагуу удирдах албан тушаалын сул орон тоонд төрийн албанд 10-аас доошгүй жил тогтвор суурьшилтай ажиллаж байгаа улсын бүртгэгч Б.Мөнхцэцэгийг ЗДТГ-ын даргын түр орлон гүйцэтгэгчээр томилон мерит зарчмыг удирдлага болгон ажиллаж байна мөн ЗДТГ хөдөө аж ахуйн тасагт 2 мэргэжилтэн байгаль орчны байцаагч зэрэг албан тушаалын сул орон тоог зарлан сонгон шалгаруулалт хүлээгдэж байна. | 70% | 70% | ТД |
| 12 | 23 | Аудитын дүгнэлтийн тухай 2019-01-23 Дугаар 2019\_15 | 1. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн холбогдох заалтуудын хэрэгжилтийг тогтмолжуулан эрчимжүүлэх, шаардлагатай асуудлыг, тухайлбал хэрэгжилт хангалтгүй байгаа, хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1.4-д заасан хот, тосгон, бусад суурин болон амралт, сувиллын газрын эрүүл ахуйн шаардлагыг хангах тусгай бүсийн заагийг тогтоолгох асуудлыг судлан аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн мэдүүлэхийг аймгийн Засаг дарга /Ж.Батжаргал/-д даалгасугай. | Хугацаа болоогүй | Хугацаа болоогүй | Хугацаа болоогүй | БО |
| 24 | 2. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн, шинээр томилогдсон Засаг даргад тухайн нутгийн байгалийн нөөцийн санг зохих үзүүлэлтээр бүртгэж хүлээлгэн өгөх, түүний өөрчлөлтийн тайланг жил тутам хэлэлцэн, үнэлэлт дүгнэлт өгч байх тухай 16,1,6 дахь заалт, аймгийн ИТХ-н Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 80 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Байгалийн нөөцийн санг бүртгэх, хүлээлгэн өгөх, тайланг хэлэлцэн дүгнэх журам"-ыг хэрэгжүүлж ажиллахыг сумдын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга нарт зөвлөж, Хурлын Тэргүүлэгчдийн Ажлын албанд даалгасугай. | сумын Засаг даргад Байгаль орчныг хамгаалах маягтын дагуу хүлээлгэн өгч ашиглалт хамгаалалт байгалийн нөөцийг хамгаалах талаар хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. | 70% | 70% | БО |
| 13 | 25 | "Сонгодог урлаг-III" аймгийн дэд хөтөлбөр батлах тухай 2019-02-21 Дугаар 2019\_21 | 1. "Сонгодог урлаг-III" аймгийн дэд хөтөлбөрийг хавсралтаар баталсугай. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлан шаардагдах зардлыг жил бүрийн төсөвт тусгуулж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Ж.Батжаргал/-д даалгасугай. | Цар тахалтай холбогдуулан хэрэгжүүлэх боломжгүй байна | Хугацаа болоогүй | Хугацаа болоогүй | НБ |
| 14 | 26 | Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх тухай 2019-03-11 Дугаар 2019\_33 | 2. Аймаг, сумын Засаг даргын нөөц хөрөнгийг зориулалтын дагуу зарцуулах | Сангийн сайдын 2012 оны 11дүгээр сарын 15-ны 239-р тогтоолоор ЗДНХ-ийн зориулалт,зарцуулалтын журамаар зарцуулж байна /2015оны 165-р тушаалаар нэмэлт өөрчлөлт орсон/ жилийн төсөв 5,000,0төгрөг хагас жилийн байдлаар 1,157,0төгрөг зарцуулсан | 100% | 100% | СА |
| 27 | 3. Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн эргэн төлөлтийг эрчимжүүлж, тавих хяналтыг сайжруулах, төсвийн хөрөнгийг үргүй зарцуулж буй үйлдлийг таслан зогсоож, хяналт тавьж ажиллах, | 2020 оны 12 сарын 18-ны 13-р тогтоолоор 2021 онд сангаас олгох зээлийн хэмжээ 108,671,4төгрөг.Эхний хагас жилд зээл олгогдоогүй 2021 оны 02 сарын 16ны А/36 тоот захирамжаар сум хөгжүүлэх сангийн зарцуулалт,зээлийн ашиглалт,эргэн төлөлт, тайлагналтанд хяналт тавих ажлын хэсгийг байгуулсан.Ажлын хэсгийн хурлаар хугацаа хэтэрсэн зээлдэгч нарт албан мэдэгдэл өгөх цаашид зээлээ хугацаанд нь төлж байхыг анхааруулж ажиллах дүгнэлт гаргасаны дагуу 2021 оны 03 сарын 09-ны өдөр Сумын засаг даргын албан тоотыг 15 иргэнд хүргүүлсэн | 100% | 100% | СА |
| 15 | 28 | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцыг дүгнэж, санал хүргүүлэх тухай 2019-07-22 Дугаар 2019\_81 | 3. 2.3.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах төсөв, хөрөнгийг орон нутгийн төсөв, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах аймаг, сумдын зөвлөлийн төсөвт тусгах | Сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн 2021 оны ажлын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд нийт 4,3 сая төгрөгийг орон нутгийн төсөвт суулган хэрэгжүүлж байна. | 100% | 100% | ХЭЗ |
| 29 | 6. 2.6.Архины хамааралтай иргэд, архины хэрэглээ, архинаас үүдэн гарч буй хор уршгийн талаарх судалгаануудыг тодорхой үечлэлээр гаргаж судалгаа мэдээллийн санг баяжуулан, тэдгээрт дүн шинжилгээ хийж үзүүлэлтүүдийг өмнөх он, улсын дундажтай харьцуулж, хэрэгжүүлж буй ажлын үр дүнд үнэлэлт өгч, ажлаа оновчтой тодорхойлж хийх | Гэмт хэрэг үйлдэж болзошгүй сэжигтэй этгээдүүд, бүлэг бөөгнөрөл, орчин тойрондоо түгшүүр төрүүлж архидан согтуурдаг, гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлддэг этгээдүүдийн судалгааг хүснэгтээр гаргаж ажилласан. “АРХИ ГЭМТ ХЭРЭГ-АРХИ ЗӨРЧИЛ” арга хэмжээний талаар иргэдэд суртачилах зорилгоор facebook Twitter болон сошиалд “Шалихгүй найр Шимгүй шагнил, Шилтэй архинаас хол байцгаая” уриалгыг гарган байршуулсан. Тус суманд архи согтууруулах ундааны зүйл худалдан борлуулдаг “Хөшигийн Уул-Ирээдүй хоршоо” “Баянзүрх-Ээж хоршоо” “Баян-4” “Эгч-Дүүс” “Ундрал” “Ногоон дов” “Довын Хайрхан” “Ган-Зам” “Дөл” 8 нэрийн хүнсний дэлгүүрүүдэд хяналт шалгалт хийсэн. АРХИ ГЭМТ ХЭРЭГ-АРХИ ЗӨРЧИЛ” Арга хэмжээний талаар сурталчилж иргэдэд зурагт хуудас гарын авлага тараасан. | 70% | 70% | ХЭЗ |
| 16 | 30 | Хөтөлбөр батлах тухай 2020-01-09 Дугаар 2020\_03 | 1. 1. “Соёлын биет бус өвийг хамгаалах” аймгийн дэд хөтөлбөрийг нэгдүгээр, “Чулуун соёлын өвийг хамгаалах” аймгийн дэд хөтөлбөрийг хоёрдугаар хавсралтын ёсоор тус тус баталсугай. | Биет бус өвийг хамгаалах ажлын хүрээнд судалгаа явуулж байна. | Хугацаа болоогүй | Хугацаа болоогүй | НБ |
| 17 | 31 | Үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах саналыг дэмжих тухай 2020-04-02 Дугаар 2020\_30 | 1. 1.Аймагт “Үйлдвэрлэл, технологийн парк” байгуулах тооцоо, судалгаа, саналыг сайшаан дэмжиж, уг паркийн байршлыг Сэргэлэн сумын нутаг дэвсгэрт тогтоох нь зүйтэй гэж үзсүгэй. | ИТХ-аар газар нь дэмжигдээгүй. Тодотголоор оруулахаар бэлтгэж байна. / Ажил эрчимжүүлэх шаардлагатай -10%/ | 30% | 30% | ЖДҮ |
| 32 | 2. 2.Үйлдвэрэл, технологийн парк байгуулахад шаардлагатай газрыг орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авч, паркийн үйл ажиллагааг эрхлэх аж ахуйн нэгжид зохих хууль тогтоомжийн дагуу эзэмшүүлж, “Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай” хуулийн 9 дүгээр зүйлийг хэрэгжүүлж, паркийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Ж.Батжаргал/-д даалгасугай. | ИТХ-аар газар нь дэмжигдээгүй. Тодотголоор оруулахаар бэлтгэж байна. / Ажил эрчимжүүлэх шаардлагатай -10%/ | 30% | 30% | ЖДҮ |
| 18 | 33 | Сумдын ИТХ-ын 2019 оны зарим тогтоолуудад хяналт шинжилгээ хийсэн тухай 2020-06-26 Дугаар 2020\_53 | 1. 1. Дараах ажлуудыг үр дүнтэй зохион байгуулж, хэрэгжүүлэхийг сумдын ИТХ-ын дарга нарт зөвлөж, Нарийн бичгийн дарга нарт үүрэг болгосугай. Үүнд: 1.1 Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаас өгсөн үүрэг, даалгавар, тогтоолд хяналтын карт нээж, хэрэгжилтийн тайланг тогтоосон хугацаанд ирүүлэх, сумын ИТХ-ын сар бүрийн мэдээг тогтмол ирүүлэх | Хяналтын карт нээж биелэлтийг тооцон ажиллаж байна. | 70% | 70% | ТД |
| 34 | 2. 1.2 Аймаг, сумын ИТХ, Тэргүүлэгчдийн хуралдааны тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийг жил бүр сумын ИТХ, Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж үр дүнг тооцох | хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийн ажиллаж байна. | 70% | 70% | ТД |
| 35 | 3. 1.3 Тогтоолуудын хууль эрх зүйн үндэслэлийг зөв оновчтой хэрэглэх, баталсан тогтоолууд Захиргааны ерөнхий хууль болон холбогдох хууль тогтоомжид нийцэж буй эсэхэд дүгнэлт хийж, захиргааны шийдвэрийн хувийн хэрэг, хяналтын дагалдах хуудсаа хөтлөх | Хяналтын дагалдах хуудсыг хөтөлж ажиллаж байна. Мөн 2021 оны тогтоолд хяналтын карт хөтөлж байна. | 70% | 70% | ТД |
| 36 | 4. 1.4 Хурлын хороодын үйл ажиллагааг идэвхжүүлж, Хуралдаанаар хэлэлцүүлж буй асуудлуудад дүгнэлт гаргуулж хэвшүүлэх, үйл ажиллагааг нь дүгнэж, урамшуулах | Хурлын хороодыг шинэчлэн байгуулж ажиллуулж байгаа бөгөөд цаг үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан үйл ажиллагааг нь үнэлж дүгнэж ажиллаагүй байна. | 30% | 30% | ТД |
| 37 | 5. 1.5 Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогоос байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах хөрөнгийг төлөвлөх, зохих арга хэмжээнд хуваарилахдаа “Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай” хуулийн 18 дугаар зүйл, Засгийн газрын 2014 оны 43 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах төлбөрийн орлогын хэсгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, тайлагнах журам”-ыг чанд мөрдөх | Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогоос байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах хөрөнгө 2021 онд байхгүй болно. | Хугацаа болоогүй | Хугацаа болоогүй | БО |
| 38 | 6. 1.6 Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн Хуралдаанаас баталсан “Бодлогын бичиг баримтад үнэлгээ хийх аргачлал”, “Иргэний хяналтын зөвлөл байгуулах”, “Нийтийн сонсгол зохион байгуулах аргачлал”, Аймаг, сумын эрх бүхий албан тушаалтнаас “Захиргааны шийдвэр, захиргааны хэм хэмжээний акт гаргах, хяналт тавих журам”, “Захиргааны шийдвэрийн хувийн хэрэг хөтлөх журам”-ыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж, Хурлын үйл ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог хангах | хугацаа бодоогүй | Хугацаа болоогүй | Хугацаа болоогүй | ИТХ-ын нарийн |
| 39 | 7. 1.7 Сумын ИТХ, Тэргүүлэгчдийн сүүлийн 10 жилийн тогтоол, шийдвэрт хяналт шинжилгээ хийж, нийтээр дагаж мөрдүүлэх эрх зүйн актуудыг захиргааны хэм хэмжээний нэгдсэн санд шинэчлэн бүртгүүлэх | шинэчлэн бүртгүүлсэн | 100% | 100% | ИТХ-ын нарийн |
| 40 | 8. 1.8 Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт хангаж ажиллах | Албан хэрэг хөтлөлтийн стандартыг мөрдлөг болгож төсвийн байгууллагын архив бичиг хариуцсан ажилтан нарт 5 дахь өдөр болгон мэдээ мэдээлэл сургалт сурталчилгаа хийх 2021 оны жилийн ажлын төлөвлөгөө гарган батлуулж компьютерт баримт бичгийн стандартыг тохируулж, алдаатай стандартын бус бичиг баримтыг цэгцэлж эмхлүүлэн ажиллаж байна. Мөн төсөвт байгууллагуудын бичиг хэргийн ажилтнуудад хөтлөх хэргийн нэр төрлийн жагсаалтаа боловсруулахдаа анхаарч ажиллах талаар заавар өгч ажиллалаа. 2021 оны 03 дугаар сарын 10-наас 05 дугаар сарын 17-ний өдөр хүртэл Ерөнхий боловсролын дунд сургууль-3, Цэцэрлэг-2, Соёлын төв-2, Эрүүл мэндийн төв-2 тус тус хамрагдаад байна. Тодорхой үр дүнд хүрсэн 70% | 70% | 70% | Бичиг хэрэг |
| 41 | 9. 1.9 Сумдын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн Нарийн бичгийн дарга нарын хууль хэрэглэх чадварыг сайжруулах талаар сургалт зохион байгуулах | Сургалтанд хамрагдсан | 100% | 100% | ИТХ-ын нарийн |
| 42 | 11. 2. Аймаг, сумдын Засаг дарга нарт ДААЛГАХ нь: 2.1 Сумын тухайн жилийн төсөв батлуулахын өмнө төсвийн хяналтын сонсгол явуулах, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны талаар иргэд, олон нийтэд нээлттэй санал асуулга, хэлэлцүүлэг явуулж, гарсан саналыг тусгах | / Ажил эрчимжүүлэх шаардлагатай / | Хугацаа болоогүй | Хугацаа болоогүй | ИТХ-ын нарийн |
| Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдааны тэмдэглэл | | | | | | | |
| 19 | 43 | "Төв соёл" хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тухай 2020-01-09 Дугаар 2020\_01 | 3. 3. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг гаргахдаа бүх сумдад соёлын чиглэлээр хийгдэж буй ажлын тайланг нэгтгэн тайлагнах, хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдсэн ажлыг иргэдэд хүргэх, зарлагдсан болзолт уралдааныг зөв дүгнэж жишиг болсон айл өрхийг нийтэд сурталчлан мэдээлэх ажлыг зохион байгуулах | Цахим уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулан соёлын иргэдэд хүргэх ажил явагдаж байна хагас жилийн байдлаар нийт цахим арга хэмжээ 4 удаа зохион байгуулаад байна | 70% | 70% | НБ |
| 20 | 44 | Аймгийн "Байгалийн нөөцийн сан"-д гарсан өөрчлөлтийн тухай 2020-03-12 Дугаар 2020\_06 | 1. 1.Аймгийн Байгалийн нөөцийн мэдээллийн санг холбогдох материалыг сумдаас цуглуулан баяжуулах, өөрчлөх, ашиглах, хадгалах, хамгаалах үйл ажиллагааг журмын дагуу үргэлжлүүлэн хийхийн зэрэгцээ уг мэдээллийн сангийн тоон үзүүлэлтүүдэд судалгаа, дүн шинжилгээ хийж, хэрэгжүүлж буй бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөөний биелэлтэд дүгнэлт өгөх, цаашдын бодлого, зорилтоо тодорхойлоход өргөн ашиглах | Байгалийн нөөцийн мэдээллийнг санг сумандаа нэвтрүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна. | 30% | 30% | БО |