БАТЛАВ: ДАРГА. /Х.АРИУН-ЭРДЭНЭ/

**ТӨВ АЙМГИЙН СЭРГЭЛЭН СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН**

**ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

2023.05.20 Эрдэнэ-Уул

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Хийгдэх ажил** | **Хугацаа** | **Хариуцах эзэн** |
| 1 | Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын төлөвлөгөө гаргах | 2023.05.20 | НЭМА |
| 2 | Нүүрсний нөөцийг жилийн нийт хэрэглэх хэмжээний 30 хувьтай тэнцэх хэмжээгээр нөөцлөх | 2023.08.15 наас 2023.09.15 ны хооронд | Дарга, нягтлан, нярав |
| 3 | Эмнэлгийн гражид засвар хийж машин тавихад бэлэн болгох | 2023.09.20 | Жолооч |
| 4 | Цас, мөс цэвэрлэх багаж хэрэгсэлээр хангагдах | 2023.10 сараас өмнө | Дарга  Чанарын баг |
| 5 | Бохирын шугамыг гаднаас нь шороогоор манж дулаалах, халаалтын шугам сүлжээг шалгаж халаалт өгөхөд бэлэн болгох | 2023.09.10 | Ажилчид |
| 6 | Өвөлжилтийн явцын мэдээг 14 хоног тутам мэдээлэх | 2023 он | Статистикч |
| 7 | Түргэн тусламж болон алсын дуудлагын үйлчилгээг шуурхай зохион байгуулах, машины шатахуун, машинд байх эмнэлгийн анханы тусламжийн иж бүрдэл автомашины бүрэн бүтэн байдлыг шалгах, шатахууны нөөцтэй байх | 2023.08.25 | Эмч нар, жолооч |
| 8 | Өөрийн аймаг сумын болон өөр аймаг сумдын отор нүүдэл хийж яваа малчдад эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг чирэгдэлгүй үзүүлэх, ялангуяа жирэмсэн эмэгтэй, хөхүүл эхчүүд, бага насны хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, ахмад настны тусламж үйлчилгээнд онцгой анхаарч эрсдлээс сэргийлэх заавар зөвөлгөө өгөх, хяналтыг тогтмолжуулах | 2023.09.15 | Багийн дарга,  багийн эмч |
| 9 | Эмнэлгийн нам даралтын “Жи-10” төрлийн тогоо буюу галлагааны зуухыг цэвэрлэх | 2023.09-р сард | Галч нар |

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГАРГАСАН:

НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТАН. /Д.ОЮУНБАЯР/

**ТӨВ АЙМГИЙН СЭРГЭЛЭН СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН**

**ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН ХЭРЭГЖИЛТ**

2023.09.25

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Хийгдэх ажил** | **Хугацаа** | **Хэрэгжилт** |
| 1 | Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын төлөвлөгөө гаргах | 2023.05.20 | Төлөвлөгөө гарган ЭМТ-ийн даргаар баталгаажуулан хэрэгжилтийг гаргалаа. |
| 2 | Нүүрсний нөөцийг жилийн нийт хэрэглэх хэмжээний 30 хувьтай тэнцэх хэмжээгээр нөөцлөх | 2023.08.15 наас 2023.09.15 ны хооронд | 2023 оны 09 сард нүүрсний гэрээ хийж нүүрсээ татан авсан.2023 оны 09 сарын 25нд галлагаа эхлэсэн. |
| 3 | Эмнэлгийн гражид засвар хийж машин тавихад бэлэн болгох | 2023.09.20 | 2021 онд граж бүрэн засварт орж машин тавихад бэлэн байна. |
| 4 | Цас, мөс цэвэрлэх багаж хэрэгсэлээр хангагдах | 2023.10 сараас өмнө | 2ш хүрз, 1 жоотуу, том шүүр 1ш авч тавьсан. |
| 5 | Бохирын шугамыг гаднаас нь шороогоор манж дулаалах, халаалтын шугам сүлжээг шалгаж халаалт өгөхөд бэлэн болгох | 2023.09.10 | 2023 оны 09 сард халаалтын шугам сүлжээг галч нар шалгаж засвар үйлчилгээ хийж халаалт өгөхөд бэлэн болгож халаалтаа хугацаанд нь өглөө. |
| 6 | Өвөлжилтийн явцын мэдээг 14 хоног тутам мэдээлэх | 2023 он | Өвөлжилтийн явцын мэдээг хугацаанд нь өгсөн. |
| 7 | Түргэн тусламж болон алсын дуудлагын үйлчилгээг шуурхай зохион байгуулах, машины шатахуун, машинд байх эмнэлгийн анханы тусламжийн иж бүрдэл автомашины бүрэн бүтэн байдлыг шалгах, шатахууны нөөцтэй байх | 2023.08.25 | Түргэн тусламжийн машинд байх анхны тусламжийн иж бүрдэл, жолооч, дуудлагын эмчийн өмсөх дулаан хувцас, халдвар хамгааллаас сэргийлэх 1 удаагийн хамгаалах хувцас байршуулсан. Фургон автомашинд засвар үйлчилгээ хийсэн. Сүүлийн 4 сарын байдлаар шатахууны 5,235,000 төгрөгний нөөцтэй. |
| 8 | Өөрийн аймаг сумын болон өөр аймаг сумдын отор нүүдэл хийж яваа малчдад эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг чирэгдэлгүй үзүүлэх, ялангуяа жирэмсэн эмэгтэй, хөхүүл эхчүүд, бага насны хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, ахмад настны тусламж үйлчилгээнд онцгой анхаарч эрсдлээс сэргийлэх заавар зөвөлгөө өгөх, хяналтыг тогтмолжуулах | 2023.09.15 | Багийн эмч нар багийн даргатай хамтран айл өрхүүдээрээ тойролт хийж отор нүүдлээр явах айлуудын судалгааг авч жирэмсэн эх, нярай, бага насны хүүхдийн судалгааг шинэчилж гаргасан. |
| 9 | Эмнэлгийн нам даралтын “Жи-16” төрлийн тогоо буюу галлагааны зуухыг цэвэрлэх | 2023.09-р сард | Хазаар бат ХХК-тай гэрээ байгуулан Багануурын чанарын нүүрсийг буулгуулсан. |

ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН:

НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТАН. /Д.ОЮУНБАЯР/