**СУМЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ**

**СЭРГЭЛЭН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР**

**2022 ОНЫ ХАГАС ЖИЛ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д/д | Зорилт | Арга хэмжээ | Хэрэгжих хугацаа | Шалгуур үзүүлэлт | Хүрэх түвшин, үр дүн | Зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр (сая төгрөг) | Хүрсэн түвшин, үр дүн | хувь |
| 1. “Ковид-19” цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлийг даван туулах хариу арга хэмжээг шуурхай оновчтой хэрэгжүүлнэ. | | | | | | | | |
| 1 | 1.1. Ковид-19” цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлийг даван туулах хариу арга хэмжээг шуурхай оновчтой хэрэгжүүлнэ. | 1. “Ковид-19” халдварт цар тахлын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, бэлэн байдлыг хангах төлөвлөгөөг боловсруулж, төсвийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  | Санхүүжилт байхгүй | 100% |
| 2 | 2. Цар тахлын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, шаардлагатай тохиолдолд зарцуулах зорилгоор Засаг даргын нөөц сангийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  | Цар тахлын эсрэг арга хэмжээнд Засаг даргын нөөц сангаас хөрөнгө зарцуулаагүй | 100% |
| 3 | 4. Шинэ болон сэргэн тархаж байгаа халдвараас сэргийлэх мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулна. |  |  |  |  | санхүүжилт олгогдоогүй | 100% |
| 4 | 1.2. Шинэ болон сэргэн тархаж байгаа халдвараас сэргийлэх, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний хариу арга хэмжээний бэлэн байдлыг хангана. | 5. Шинэ болон сэргэн тархаж байгаа халдвараас сэргийлэх мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулна. |  |  |  |  | 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар Сэргэлэн эрүүл мэндийн төв фэйсбүүк хуудсанд халдвараас сэргийлэх пост 28 удаа байршуулсан байна. | 100% |
| 5 | 6. Сумын эрүүл мэндийн төвийг шаардлагатай оношлуураар хангана. |  |  |  |  | ЭМГ-ын даргын 2022.02.14-ны А/09 тушаалаар 100 ширхэг түргэвчилсэн оношлуур үнэгүй ирсэн. | 100% |
| 6 | 1.3. Цахим орчинд сургалт зохион байгуулах орчин нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 6. Багш, сурагч, сургуулийн ажилтнуудын эрүүл мэндийн эрсдэлийг тодорхойлж, сурагчийн сургууль завсардалтын эрсдэлийг тооцоолно. |  | Цахим хичээлд хамрагдалтын хувь ЕБС- 60 СӨБ- 50 | Сурагчидтайгаа цахим ангиар холбогдон “Эргэх холбоо”-той ажиллаж байгаа багшийн хувь ЕБС-95.8 СӨБ-87 |  | Хичээлийн жилд сургуулийн нийт сурагчдын 85 хувийг эрүүл мэндийн нэгдсэн үзлэг 2 удаа хамруулсан, сурагчдын нийт массаар 56 хувь нь шүдний өвчлөлттэй эзэлсэн, АУБ нар үүрэг даалгавар өгч эмчилгээ хийлгэж одоо өвчлөлийн хувь 20 болсон. Энэ хичээлийн жилд сургууль завсардсан сурагч байхгүй. | 100% |
| 7 | 7. Зурагт болон интернэтгүй өрх, хүн амыг цахим сургалтад хамрагдах боломжийг бий болгохын тулд тохирсон сургалтын хэлбэр, хувилбаруудыг судалж, бэлтгэнэ. |  | Цахим сургалтад хамрагдах боломжтой хүүхдийн эзлэх хувь Зайн сургалтад хамрагдах нөхцөл бүрдүүлэх. | 100 |  | 1-9-р ангийн нийт сурагчдын дунд “Цахим орчинд соёлтой оролцъё” сэдвээр сургалт зохион байгуулсан, цахим хичээлийг гэрээр судлахад гарах бэрхшээлүүдийг АУБ нар судлан тухайн хүүхдийн асран хамгаалагч нарт зөвлөмж өгч, үнэгүй нэг удаа датагаар хангасан. | 100% |
| 2. ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО | | | | | | | | |
| 8 | 2.1.1. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг өргөжүүлж, иргэдийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, оношилгоо шинжилгээнд хамрагдалтыг нэмэгдүүлэн сэргийлж болох нас баралтын түвшинг бууруулна. | 8. Биеийн жингийн индекс-18:24” хөдөлгөөн өрнүүлнэ. |  | БЖИ-ийн хэвийн түвшинд хүрсэн иргэний тоо | 400 |  | ЕБС-аас гаргасан хуваарийн дагуу иргэд төрийн албан хаагчид өдөр бүр 16:00 цагаас хойш спорт зааланд дасгал хөдөлгөөн хийж, спортоор хичээллэж байна. Цахим сүлжээгээр дамжуулан иргэдэд эрүүл зөв хооллолт, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар пост, мэдээлэл байршуулж байна.Мөн 2 удаагийн иргэдийн хурлаар иргэдэд мэдээлэл хүргэсэн. | 100% |
| 9 | 9. “Урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг-Иргэн бүрт” 1 дугаар аяныг хэрэгжүүлнэ. |  | Зонхилон тохиолдох халдварт бус өвчний эрт илрүүлэгт хамралтын хувь | 73.28 80.6 80.53 61.9 |  | 2022 онд 03 сарын 07 нд АНЭ-ийн сүрьеэгийн тасгийн баг ирж 130 иргэн у/с үзлэгт, 06 сарын 04нд туваан сангийн эмч нар ирж 4 төрлийн нарийн мэргэжлийн эмч ирж давхардсан тоогоор 120 гаруй иргэнд үзлэг оношлогоо, шинжилгээ хийн зөвлөгөө өглөө. | 100% |
| 10 | 10. Хавдрын эсрэг “Эрүүл Сум” хөтөлбөр баталж, хэрэгжүүлнэ. |  | Хавдрын нийт өвчлөлийн эрт үеийн илрүүлгийн хувь | 26 |  | Зорилтот бүлгийн хүн амын 38%-ийг нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэг шинжилгээнд илгээсэн. | 90% |
| 11 | 11. “Эрүүл эхээс эрүүл хүүхэд” хөтөлбөр баталж, хэрэгжүүлнэ. |  | Жирэмсний эрт хяналтын хувь | 90 |  | Жирэмсний хяналтанд 8 ээж байснаас 3 ээж шинээр хяналтанд орж нийт 13 эх жирэмсний хяналтанд эхний 3 сартайд орж 100% хянагдсан байна. 0-1 насны 7 хүүхдийг 7,14,21,28 хоногтойд гэрийн эргэлт 100% хийсэн. | 100% |
| 12 | 2.2.1. Иргэн бүрийг идэвхтэй амьдралын дадал хэвшилд уриалан нийтийн биеийн тамир, их спортод ээлтэй орчин нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 12. Нийтийн биеийн тамир, спортын чиглэлээр нийтийг хамарсан үйл ажиллагааг өргөжүүлж, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ. |  | Идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээлсэн иргэдийн эзлэх хувь | 50 |  | Байгууллага бүр 7 хоногт нэг удаа спорт зааланд тоглон 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар төсөвт байгууллагын нийт албан хаагчдыг 100% хамруулж нийт 108 албан хаагч сургуулийн нийт сурагчид 140 хүүхэд нийт 248 хүн сорил судалгаанд хамруулан төлөвлөгөө гарган тараглалттай хэрхэн тэмцэх идэвхтэй хөдөлгөөний давуу талын талаар сурталчилан ажиллаа “Илүүдэл жингүй эртэч Монгол” аяны хүрээнд Пүрэв гариг бүр өглөө 06.00 цагт сургуулийн спорт зааланд дасгал хөдөлгөөн хийж заншсан. | 70% |
| 13 | 13. Иргэдийг сорил судалгаанд хамруулан зохих түвшинд хүрсэн хүний эзлэх хувийг нэмэгдүүлнэ. |  | Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн тоо Зохих түвшинд хүрсэн хүний эзлэх хувь | Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн тоо 300 Зохих түвшинд хүрсэн хүний эзлэх хувь 38.4 |  | Цэцэрлэгийн 3-5 насны хүүхдүүдийг бие бялдарын түвшин тогтоох сорилд хамруулан аймгийн биеийн тамир спортын газар дүнг нэгтгэн хүргүүлсэн. Уг сорилд 96 хүүхэд хамрагдснаас А үнэлгээтэй 25, В үнэлгээтэй 47, С үнэлгээтэй 24 дүгнэгдсэн | 90% |
| 14 | 14. Спорт/соёл/ цогцолбор барих, иргэдэд үйлчлэх орчин нөхцөлийг сайжруулна |  | Спорт цогцолбор барих. |  |  | Барилгын ажил явагдаж байна | 70% |
| 15 | 2.3.1. Боловсролын үйлчилгээний чанар, хүртээмж, үр дүнг сайжруулна. | 15. Цэцэрлэгийн хамран сургалтыг нэмэгдүүлж, “Хүүхэд бүр цэцэрлэгт” хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. |  | Хамран сургалтын хувь | 85.3 |  | Энэ хичээлийн жилд 150 хүүхэд хамрагдахаас 156 хүүхэд хамрагдсан. | 100% |
| 16 | 16. Хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлээр суралцаж байгаа болон сурлагын амжилтаар тэргүүлэгч оюутанд 100% хүртэл сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг олгох хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. |  | Тэтгэлэгт хамруулсан оюутны тоо Өссөн дүн | 1 |  | Хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлээр суралцаж байгаа болон сурлагын амжилтаар тэргүүлэгч оюутанд 100% хүртэл төлбөрийн тэтэглэг олгох ажлын хэсгийг Сумын засаг даргын захирамжар байгуулсан Судалгааны ажил хийгдэж байна | 50% |
| 17 | 2.3.2. Хүн бүр чанартай боловсролыг тэгш, хүртээмжтэй эзэмших нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 17. Сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны өргөтгөл шинэчлэлийг хийж, суралцагчдад ээлтэй сургалтын орчныг бүрдүүлж, хамран сургалтыг нэмэгдүүлнэ. |  | Шинэ-өссөн дүн: Сургууль Цэцэрлэг | 1 |  | сурагчдад ээлтэй сургалтын орчинг бүрдүүлэх зорилгоор спорт заалыг бүрэн засвар хийж тоног төхөөрөмжийг шинэчилсэн. Дотуур байрны засварын ажлыг хийж төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. | 90% |
| 18 | 18. ЕБС-ийн сургалтын орчиныг сайжруулах, хүүхдийн эрүүл аюулгүй ээлтэй орчин нөхцлийг бүрдүүрэх зорилгоор бүрэн камержуулалт, гэртүүлэг, сурагдын ширээ сандалыг шинэчилэх ажлыг хийж сургалтын орчныг сайжруулан ажиллана. |  | ЕБС | 1 |  | ЕБС бүрэн камержуулалт хийж хүүхэд эрүүл аюулгүй орчинд суралцах боломж нөхцлөөр хангагдаад байна | 70% |
| 19 | 19. Цэцэрлэгийн хүүхдүүдийг ундны цэвэр усаар хангах зорилгоор гүний худгын цэвэршүүлэг тоног төхөөрөмжийг тавьж цэвэр усаар хангах |  | СӨБ | 1 |  | ОНХ сангийн хөрөнгөөр цэцэрлэгийн хүүхдийн цэвэршүүлэх байгууламж тоног төхөөрөмж хийгдхээр гэрээ хийгдэж байна | 70% |
| 20 | 20. Багийн цэцэрлэг буюу 4-р зөрлөгийн цэцэрлэгийн “00”-ийн асуудалыг шийдвэрлэх |  | СӨБ | 1 |  | Эхний хагас жилийн байдлаар засварлах ААН байгууллагатай гэрээ хийж байна ажил хийгдэж эхлээгүй | 50% |
| 21 | 21. Цэцэрлэгийг дуу хөгжимийн багшийн орон тоо нэмж мэргэжилийн багшаар хангах ажлыг зохион байгуулах |  | СӨБ | 1 |  | Соёлын төвийн хөгжмийн багшыг цагаар хичээллүүлж байгаа Хөгжийн багшаар ИХ сургуульд багш бэлдэж байна | 70% |
| 22 | 2.4.1. Гэр бүл, хүн амын бүлгүүдэд ээлтэй хөгжил, оролцоо, хамгааллын орчныг бүрдүүлнэ. | 22. Гэр бүлийн бат бэх харилцааг дэмжих угийн бичиг хөтөлдөг өрхийг нэмэгдүүлнэ. |  | Угийн бичиг хөтөлдөг өрхийн хувь | 40 |  | Гэр бүлийн бат бэх харилцааг дэмжих угийн бичиг хөтөлдөг өрхийг 5-аар нэмэгдүүлэн ажиллаж байна.   Хавсралт : 2 зураг | 70% |
| 23 | 23. Хүүхдийн эрхийг хангахад, эцэг эх, асран хамгаалагч, олон нийтийн ойлголт хандлагыг сайжруулж, оролцоог нэмэгдүүлэх сургалт, нөлөөллийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулан, хамгааллын үйлчилгээг шуурхай үзүүлнэ. |  | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо |  |  | Хүүхдийн эрхийг хангахад, эцэг эх, асран хамгаалагч, олон нийтийн ойлголт хандлагыг сайжруулж, оролцоог нэмэгдүүлэх сургалт, нөлөөллийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулан, хамгааллын үйлчилгээг шуурхай үзүүлэн хамтран ажиллаж байна. | 90% |
| 24 | 2.4.2. Хүн амын бүлгүүдийн ялгаатай хэрэгцээ, шаардлагад нийцүүлэн нийгмийн хамгаалал, даатгалд хамрагдах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 24. Малчин хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, оюутнуудыг эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалд хамруулна. |  | ЭМДаатгал хамрагдсан хүний тоо Сайн дурын даатгалд хамрагдсан хүний тоо | ЭМДаатгал хамрагдсан хүний тоо 250 Сайн дурын даатгалд хамрагдсан хүний тоо 98 |  | Хагас жилийн байдлаар Нийт 77 иргэн СДД-Д хамрагдаж 18,119,796 төгрөгний орлогыг төвлөрүүлээд байна. Хагас жилийн байдлаар нийт 87 иргэнийг ЭМД хамруулж 3,981,024 төгрөгний орлогыг төвлөрүүлж байна. | 100% |
| 25 | 25. Зорилтот бүлгийн өрхүүдэд чиглэсэн амьжиргаа дэмжих төсөл хэрэгжүүлнэ. |  | Амьжиргаа дээшилсэн өрхийн тоо | 5 |  | Сумын зорилтод бүлгийн өрхүүдэд зориулан “Төгсөлтийн аргачлал” хөтөлбөр хэрэгжүүлэн ажиллаж, 4 өрхийг хамруулсан. Эдгээр 4 өрхийн амьжиргаа дээшлүүүлж, өрхийн үнэлгээ өссөн үзүүлэлттэй байна. | 70% |
| 26 | 2.4.3. Иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, нийгмийн хамгааллыг сайжруулан ажилгүйдлийн түвшинг бууруулна. | 26. Бүтээн байгуулалтын томоохон төслүүдийн үр дүнд болон хувийн хэвшил, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих замаар шинээр ажлын байр бий болгоно. |  | Ажлын байрны тоо | 100 |  | Тус суманд шинэ нисэх онгоцны буудал баригдсантай холбогдуулан хоол, хүнс үйлдвэрлэл, шатахуун түгээх станцууд, шинээр үйлдвэрлэл үйлчилгээний газрууд нэмэгдэж байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар 3 шинэ ажлын байр бүртгэгдсэн байна. | 70% |
| 27 | 27. Сул чөлөөтэй ажлын байрны захиалгын дагуу ажилгүй иргэдийг хөдөлмөрт бэлтгэж, ажлын байранд зуучилна. |  | Зуучлагдсан иргэдийн тоо | 200 |  | 2022 оны эхний хагас жилийн хугацаанд сул ажлын байрны захиалга 38 ирснийг хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн нэгдсэн системд бүртгэж, ажилгүй 49 иргэнийг судлаж 7 иргэний байнгын ажлын байранд зуучилж, 27 иргэнийг түр ажлын байраар хангаж ажилласан байна. | 90% |
| 28 | 28. Залуучуудад бизнес эрхлэх, ажлын байртай болоход дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөрт хамруулан, ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ. |  | Үйл ажиллагаанд хамрагдсан залуучуудын тоо | 5 |  | Залуучуудад бизнес эрхлэх, ажлын байртай болоход дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөрт хамруулах талаар мэдээллийг Сэргэлэн хөдөлмөр халамж фэйсбүүк хуудсаар дамжуулан 5 багийн дундын фэйсбүүк групп болон Сэргэлэн сумын засаг даргын тамгын газар, Сэргэлэнгийн залуус, Сэргэлэн сумын мэдээлэл зэрэг группд мэдээллэн ажиллаж байна. Мөн 5 багийн иргэдийн нийтийн хурал дээр гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөрийн талаар мэдээлэл хүргэж ажилласан. | 70% |
| 29 | 2.5.2. Үндэсний Монгол хэл, бичгээ чанартай эзэмшиж, хэрэглэж хэвшинэ. | 29. Сумын нутаг дэвсгэрт байх түүх соёлын дурсгалт зүйлсийг хамгаалалтад авч, бүрэн хашаалуулна. |  | Хамгаалтад авсан түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын тоо | 12 |  | Сумын нутаг дэвсгэрт байгаа түүх соёлын дурсгалт газруудыг хамгаалалтанд авч бүртгэл мэдээллийн санд оруулан 4-н газрыг бүрэн хашаажуулсан.   Хавсралт : 1 зураг | 70% |
| 30 | 30. СУИС-тай хамтарч соёлын төвийн хөгжим, бүжгийн багш мэргэшүүлэх сургалтад хамруулна |  | Хамрагдсан албан хаагчдын тоог өмнөх оноос ахиулсан тоогоор |  |  | Одоогийн байдлаар мэргэжлийн хөгжмийн багш байхгүй тэтгэвэрт гарсан багшийг түр томилон ажиллуулж байна. | 70% |
| 31 | 31. “Өв соёлоо эрхэмлэж, үндэсний бичгээ сурцгаая - 2025”аян өрнүүлэн, төрийн албан хаагчдын монгол хэл, бичгийн мэдлэг, чадварыг дээшлүүлнэ. |  | Монгол бичгийн сургалтад хамрагдсан төрийн албан хаагчийн эзлэх хувь | 30 |  | Сумын хэлний бодлогын зөвлөлтэй хамтран Үндэсний бичиг үсгийн баяр 2022 арга хэмжээг сумын хэмжээнд зохион явууллаа.   Хавсралт : 2 зураг | 90% |
| 32 | 32. Төрийн албан хаагчид болоод иргэдийг өрхийн номын сантай болгож ном унших соёлд сургах хүүхэд багачуудыг ном унших идвэхи оролцоог нэмгүүлэх |  | Өрхийн номын сантай болсон өрхийн тоогоор | 1 |  | Эхний хагас жилийн байдлаар сумын хэмжээнд 52 өрх номын сантай болсон бөгөөд цаашид бүх төрийн хаагчдыг өрхийн номын сантай болгохоор зорин ажилллаж байна.   Хавсралт : 1 зураг | 90% |
| 3. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО | | | | | | | | |
| 33 | 3.1.1. ДНБ-ий жилийн дундаж өсөлтийг 6-12 хувиар өсгөнө. | 33. Эдийн засгийн бүтэц дэх боловсруулах үйлдвэр, үйлчилгээний салбарыг хөгжүүлж, ДНБ-ий жилийн дундаж өсөлтийг 6 хувиар хангана. |  | ДНБ Тэрбум төгрөг | 719.4 |  | хугацаа болоогүй | 0% |
| 34 | 3.1.2. Төсвийн орлого, санхүүгийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлж, төсвийн хөрөнгийг эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд чиглүүлсэн, үр ашигтай, хариуцлагатай төлөвлөж, сахилга батыг сайжруулна. | 34. Татвар хураалтыг цахимжуулж, төсвийн орлогын бааз суурийг өргөжүүлэн, орлогын төлөвлөгөөг жигд биелүүлж, татварын өр барагдуулалтын стандартыг хангана |  | Төсвийн орлого /тэрбум/ Татварын өр барагдуулалтын сая | 7.0 150.0 |  | Төсвийн орлогын төлөвлөгөө 3 шатны орлогын мэдээ: Орон нутаг төлөвлөгөө 2237326.7, гүйцэтгэл 3055289.8, биелэлт 136.6-тай. Аймаг төлөвлөгөө 451800.0, гүйцэтгэл 305652.6, биелэлт 134.1%, Улс төлөвлөгөө 111228.0, гүйцэтгэл 123963.6, биелэлт 111.5% тай. 3-н шатны нийт дүн төлөвлөгөө 2800354.5, гүйцэтгэл 3784906.1, биелэлт 135.2 %- тай. | 100% |
| 35 | 35. Төсөв санхүүгийн нэгдсэн цахим систем нэвтрүүлж, төрийн үйлчилгээг шуурхай үр ашигтай болгож, төсвийн урсгал болон хөрөнгө оруулалтын зардлыг ил тод, хэмнэлттэй зарцуулна. |  | Нэгдсэн цахим систем нэвтрүүлж,төсвийн хэмнэлт, хувь | 2 |  | Сумын засаг даргын А/399 тоот Шилэн дансанд дотоод хяналт шалгалт зохион байгуулах тухай захирамж гарган удирдамж боловсруулан хийж мэдээллийн үнэн зөв бодитой байдалд хяналтшалгалт зохион байгуулан хэрэгжилтийг гаргаж, тайланг Санхүү хяналт аудитын албанд хүргүүлж ажилласан байна. Эмийн эргэлтийн санг шилэн дансанд бүртгүүлсэн ч мэдээлэлээ тавиагүйгээс 4 сарын байдлаар 47,24% тай байна мэдээллийг нөхөн мэдээлж ажиллах талаар дарга, нягтлан бодогч нарт үүрэг болгон ажилласан. | 90% |
| 36 | 36. Төсвийн ил тод байдал, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлнэ. |  | Шилэн дансанд мэдээлэл байршуулсан хувь | 100 |  | Жил бүр аудитын дүгнэлт, тухайн жилийн төсөв,төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ,өр авлагыг сар бүр шилэн дансанд байршуулан,ил тодын самбарт байршуулан мэдээлсэн | 100% |
| 37 | 37. Төсвийн болон орон нутгийн төсөвт байгууллагын худалдан авалтыг www.tender.gov.mn цахим тендер шалгаруулалтын үйл ажиллагаагаар дамжуулж сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологид тулгуурлан зохион байгуулж ажиллана. |  | Нийт зарласан тендерт цахим тендерийн эзлэх хувь | 100 |  | Худалдан авах ажиллагааны 2022 оны Төлөвлөгөөнд тусгагдсан бүх ажил 100% нийтэд нээлттэй ил тод байдлаар зохион байгуулагдаж байна. TENDER.GOV.MN гэсэн сайт дээр байршсан байгаа. | 100% |
| 4. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БОДЛОГО | | | | | | | | |
| 38 | 4.1.1. Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг тогтвортой хөгжүүлэн, салбарын бүтээмж, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэнэ. | 38. Тэжээлийн таримлын нэр төрөл, тариалалтыг нэмэгдүүлж, малын тэжээл үйлдвэрлэнэ. |  |  | 200 458 165 |  | Тэжээлийн ургамал 500 га талбайд тариалж тариалалтын ажил үргэлжилж байна | 70% |
| 39 | 39. Өвөл зуны хүлэмжийн аж ахуйн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж, шинэ ургацын ногооны хангамжийг нэмэгдүүлнэ. |  | өвлийн хүлэмж /мкв/ /тн/ зуны хүлэмж /мкв/ /тн/ | 13 103 16.1 44 |  | Өвлийн хүлэмж 5000мкв аас 25 тн ургац хураан авсан, Зуны хүлэмж 35900мкв талбайд тариалалт хийж тариалалтын ажил үргэлжилж байна | 100% |
| 40 | 40. “Өрх бүр хүнсээ бэлтгэе” уриалга дор өрхийн тариалан эрхлэлтийг дэмжинэ. |  | тарьсан талбай /га/ | 12.0 |  | 6 иргэн 0.5 га талбайд хүнсний ногоо тариалсан | 50% |
| 41 | 4.2.1. Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн нөөц ашиглалт, эдийн засгийн эргэлтийг эрчимжүүлж, тооноос чанар, бүтээмжид шилжүүлж, мал сүрэгт цөм сүргийн эзлэх хувийн жинг 8-аас доошгүй хувьд хүргэнэ. | 41. “Монгол мал-2” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, чанар, ашиг шимийг сайжруулах ажлыг эрчимжүүлж, малын тоог чанарт шилжүүлж, малын генийн санг хамгаалах, био технологийн ололтыг нэвтрүүлнэ. |  | Хөтөлбөрийн хэрэгжилт хувь Нэг малаас авах ашиг шимийн үзүүлэлт МАА-н өвөлжилтийн бэлтгэл хангагдсан хувь -шинээр гаргасан худгийн тоо -Мэрэгч амьтантай тэмцсэн талбайн хэмжээ мян.га | <90.0 0.305 кг Ноос-1.2 кг Сүү-810 л 90.0≤ 2≤ 16 |  | Малын ашиг шимийг сайжруулах, цөм сүргийг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд сумын хэмжээнд цөм сүргийг бүрдүүлж 3000 үхрийг ээмэгжүүлэх,уг зардлыг малын хөлийн татвараас шийдвэрлэж 9,10 дугаар сард багтаан хийхээр төлөвлөөд ажиллаж байна.Нэг малаас дунджаар 0.250-0.300 гр буюу 9 гаруй тн ноолуур бэлтгэсэн. Бэлчээрийн хортон мэрэгчтэй тэмцэх, бэлчээр хамгаалах ажлын хүрээнд 15.0 сая төгрөгийн төсвөөр шувууны суулт хийх ажлын гэрээ байгуулагдсан. 07 сарын 23-ны өдөр гүйцэтгэж дуусгана | 70% |
| 42 | 42. Монгол малын махны ач тусыг сурталчлан таниулж, мал бордох, үр ашигтай технологи нэвтрүүлэн, махны экспортыг нэмэгдүүлнэ. |  | Сургалтад хамрагдсан иргэд, малчдын тоо Экспортод гаргасан махны хэмжээ тн | 100 150 |  | Монгол малын махны ач тусыг сурталчлан таниулж мал бордох үр ашигтай технологийг нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд Мон бийф ХХК нь өсвөр насны үхрийг нутгийн малчдаас болон зэргэлдээх аймаг сумын малчдаас зах зээлийн ханшаар худалдан авч байран маллагаанд 100 хоног тэжээж зах зээлд эрүүл, аюулгүй гарал үүсэл тодорхой махыг нийлүүлэн ажиллаж байна. 2022 онд , Урьд оны үлдэгдэл 600 үхрийг зах зээлд нийлүүлж 210тн мах бэлтгэн борлуулсан 2022 онд 200 гаруй үхэр худалдан авч байран маллагаанд тэжээж байна.   Хавсралт : 2 зураг | 100% |
| 43 | 43. Гойд ашиг шимт үржлийн мал, амьтны тоог нэмэгдүүлж, эрчимжсэн аж ахуйд техник, технологийн шинэчлэл, сайжруулалтыг үе шаттай хэрэгжүүлж, бүтээмж, үр ашгийг нэмэгдүүлэн, хүн амын хүнсний хэрэгцээний сүү, мах, өндөг, зөгийн бал болон бусад түүхий эд, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, хангамжийг сайжруулна. |  | Эрчимжсэн аж ахуйн тоо Бэлтгэсэн сүү, сая.л | 1 36.6 |  | Малын гоц халдварт өвчин гарсантай холбогдуулан экспортод мах гарахгүй байгаа. Мэдээллийн санд гойд ашигт шимт, цөм сүрэг Үхэр-1280 Хонь-1356 Ямаа-6988 одоогийн байдлаар бүртгэлтэй байна 2022 оны 06 сарын байдлаар 43 мянган литр сүү бэлтгэн зах зээлд нийлүүлээд байна | 70% |
| 44 | 44. Малыг ялган тэмдэглэх бүртгэл мэдээллийн цахим тогтолцоог хөгжүүлж, 700 доошгүй толгой малыг бүртгэлд хамруулна. |  | -Мэдээллийн санд хамруулсан малын тоо -Ялган төвлөрүүлсэн хээлтүүлэгчийн тоо / хуц/ -Ялган төвлөрүүлсэн хээлтүүлэгчийн тоо / ухна/ | 683 420 250 |  | 2022 онд бух 126, хуц460, ухна 279, үхэр 3000 толгойг ээмэгжүүлэх захиалгыг аймгийн ХХААГ-т хүргүүлэн баар код авах хүсэлт гаргасан Ээмэгжүүлэх болон мэдээллийн санд бүртгэх ажлыг 3.4-р улиралд хийгдэхээр төлөвлөөд ажиллаж байна 2 суурьт хуц-95 төвлөрүүлээд байна. 2 суурьт Ухна-75 толгойг ялган төвлөрүүлсэн | 70% |
| 45 | 45. Үндэсний боловсруулах үйлдвэрт арьс, шир ноос ноолуур, түүхий эд болон техникийн зохицуулалтын шаардлагад нийцсэн түүхий сүү нийлүүлсэн малчин, эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчдэд мөнгөн урамшуулал олгох ажлыг хэрэгжүүлнэ. |  | Урамшуулалд хамрагдсан малчин өрх | 550 |  | Арьс шир, ноос ноолуурын урамшуулал ковид-19 цар тахалтай холбогдуулан олгогдохоо больсон | 100% |
| 46 | 46. Хөдөө аж ахуйн даатгалын тогтолцоог сайжруулж, малчид, тариаланчдыг эрсдэлээс хамгаална. |  | Даатгалд хамрагдсан малчин өрх тоо | 101 |  | Эрсдэлээс хамгаалах даатгалд 102 малчин өрх хамрагдаад байна | 90% |
| 47 | 47. “Малын гоц халдварт өвчингүй тайван бүс”-ийг баталгаажуулж, хүн амыг эрүүл, аюулгүй хүнсээр, боловсруулах үйлдвэрийг чанартай түүхий эдээр хангаж, мал аж ахуйн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлнэ. |  | Тандалт, шинжилгээнд хамрагдсанмалын тоо /мян.тол/ | 0.3 |  | Сумын нутаг дэвсгэрт ирж байгаа импортын үржлийн малыг хорио цээрт авч үзлэг тандалтанд бүрэн хамруулж ажиллаж байна. 2022оны эхний хагас жилийн байдлаар 95 адууны дээжийг ТАМЭАЦЛ болон УМЭАЦТЛ-т дээжийг хүргүүлэн аиллаж байна. Мөн гоц халдварт хонь, ямааны цэцэг, шүлхий, үхрийн арьс товруутах, бог малын мялзан өвчний тандалтанд 74 дээжийг ТАМЭАЦЛ-т хүргүүлэн ажиллалаа   Хавсралт : 1 зураг | 100% |
| 48 | 48. Гоц халдварт болон халдварт, зооноз, шимэгчтэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөт арга хэмжээ, үзлэг, тандалтыг зохион байгуулж, мал, амьтны эрүүл мэндийн мэдээллийн санг бий болгон, өвчнийг эрт илрүүлж, шуурхай хариу арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тогтолцоог бүрдүүлнэ. |  | Дархлаажуулалт-ХӨУС малын тоо /мян.тол / Дархлаажуулал- Зооноз малын тоо /мян.тол / Эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдсан малын тоо /мян.тол./ Шимэгчтэх өвчнөөс эмчлэн сэргийлэхэд хамрагдсан малын тоо /мян.тол/ Халдваргүйтэл хийсэн талбайн хэмжээ /мян.м2/ | 70.0 46.1 171.0 215.0 47.0 450 |  | Сумын засаг даргын А/256 тот захирамжийн хэрэгжилтийг ханган төлөвлөгөөт хугацаандаа технологийн дагуу гэрээт мал эмнэлгийн нэгжүүдээр гэрээтэй өрхүүдэд хийлгэн ажиллаж байна. Нийт сумын хэмжээнд 22000 мал төлөвлөгөөт хугацаандаа хийгдсэнд 70%-д хяналт тавин ажиллалаа. Мал амьты эрүүл мэндийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган сумын хэмжээнд гоц халдварт, халдварт, шимэгчтэх өвнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор нийт 75000 толгой малыг эрүүл мэндийн үзлэгт бүрэн хамруулаад байна. Сумын хэмжээнд 5 багийн нийт 53200 толгой малыг шимэгчтэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд бүрэн хамруулаад байна. Сумын Засаг даргын А/282 тоот захирамжийн ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн сумын хэмжээнд зүй бус болон халдварт өвчнөөр хорогдсон 657толгой малыг устгалын цэгт устгаж, худаг уст цэг 14700м2, хашаа хороо 7500м2, бэлчээр 1600, устгалын цэг 500м2 нийт 24300м2 талбайг халдваргүүжүүлэн ажиллалаа.   Хавсралт : 2 зураг | 100% |
| 49 | 49. Мал амьтны гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнийг мөрдөн мөшгөх тогтолцоог хэрэгжүүлэх мал эмнэлгийн цахим гэрчилгээ нэвтрүүлж, мал эмнэлгийн ажил үйлчилгээг чанартай, хүртээмжтэй хэрэгжүүлж байгаа мал эмнэлгийн байгууллагын ажлын үр дүнг баталгаажуулна. |  | Мал эмнэлгийн гэрчилгээ олголт тоо | 450 | үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Мал амьтны гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнийг мөрдөн мөшгөх тогтолцоог хэрэгжүүлэх мал эмнэлгийн цахим гэрчилгээ нэвтрүүлэх талаар, мал эмнэлгийн ажил үйлчилгээг чанартай, хүртээмжтэй хэрэгжүүлэх ажлыг сумын хэмжээнд зохион байгуулж 5-н багийн БИНХ-д нэгдсэн удирдамжийн дагуу сургалт зохион байгуулж мэдээ, мэдээллээр ханган ажиллаж байна. Мал, амьтны гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнийг мал эмнэлгийн гэрчилгээгүй бол худалдан борлуулахгүй байх талаар малчдад заавар зөвлөмж хүргүүлэн ажилласан. нийт 350 гарын авлагыг малчидад тараан өгсөн. 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт 287 цахим гэрчилгээнд хяналт тавин ажиллалаа. | 100% |
| 50 | 4.3.1. Эдийн засгийн бүтэц дэх боловсруулах үйлдвэр, үйлчилгээний салбарыг нэмэгдүүлнэ. | 50. Сумын төвд Нэгдсэн Ахуйн үйлчилгээний төвийн барилга барьж, ахуйн үйлчилгээг нэг дороос авах ажлыг хэрэгжүүлнэ. |  |  |  |  | Бичил бизнес эрхлэч иргэдийг дэмжин 2021 онд сум хөгжүүлэх сангаас 4 иргэнд зээл олгосон. 1 иргэн цайны газар ажиллуулж, мөн хэрчсэн гурилын цех ажиллуулан сумын хэрэгцээг хангаж ажиллаж байна. | 70% |
| 51 | 51 . Бичил, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийг санхүү, зээлийн бодлогоор дэмжиж, “ЖДҮ-27” төслийн хүрээнд 1-аас доошгүй жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжин бойжуулж, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээр сум, аймаг, бүс нутгийн хэрэгцээг хангана. |  | Дэмжлэг үзүүлсэн төслийн тоо, олгосон зээлийн хэмжээ /сая.төгрг/ Шинээр байгуулсан үйлдвэр цехийн тоо | 16 220.0 2 |  | Сумын хэмжээнд жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгч 1 иргэнийг жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих зээлд хамруулан, сумын иргэдийг эрүүл, аюулгүй хоол үйлдвэрлэлээр хангаж, хэрчсэн гурилыг сумын хэмжээнд үйлдвэрлэж байна. Цаашид сум, аймгийн хэмжээнд өрсөлдөхүйц бүтээгдэхүүнийг дэмжихийг зорьж ажиллана | 70% |
| 5. НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО | | | | | | | | |
| 52 | 5.1.1. Байгалийн нөөцийн хомсдолыг бууруулж, ашиглалтын нөөц бий болгоно. | 52. “Тэрбум мод тарьж ургуулах үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын идэвх оролцоотойгоор төв суурин газрын ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ. |  | Ногоон байгууламжийн хэмжээ, га | 8 |  | Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63 дугаар зарлиг, 2021 оны 58 дугаар зарлиг, сумын Засаг даргын 2022 оны 05 дугаар сарын 03-ний өдрийн А/363 тоот захирамжийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор “БҮХ НИЙТЭЭР МОД ТАРИХ САРЫН АЯН”-ыг сумын хэмжээнд 2022 оны 05-р сарын 01-ний өдрөөс 06-р сарын 01-ний хооронд зохион байгуулж сумын нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжинд нийт 2 га талбайд 1200, цэцэрлэгт хүрээлэнд 108, Агро аж ахуй: Атрын шим ХХК 460, Аялал жуулчлал: Наран жинст, Хар гүнж, HERO, СPTT, Си си хатан 2221, Уул уурхай:Хүдэр-эрдэнэ 2500, Иргэд хашаандаа:863ш, 5-р багийн иргэд Ээж хайрхан дээр 30ш, 1-р багийн Дөл ХХК нь 2500ш нийт 9882 ширхэг мод тус тус тарьж 95.062.000 төгрөг зарцууллаа.   Хавсралт : 4 зураг | 100% |
| 53 | 53. Бэлчээр, хадлангийн зориулалттай талбайн хөнөөлт шавж, мэрэгчидтэй тэмцэх талаар хийсэн тандалт судалгаанд үндэслэн, мэргэжлийн байгууллагатай хамтран байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй аргаар хийж, бэлчээрийн ургацын гарцыг нэмэгдүүлнэ. |  | Тэмцлийн ажил хийсэн талбай мян га |  |  | хугацаа болоогүй | 100% |
| 54 | 54. Биологийн олон янз байдлын удмын санг хамгаалах, тархац нутаг, амьдрах орчныг тэтгэж, хомсдолоос сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. |  | Сэргээн нутагшуулсан тарвага тоо толгой Зохион байгуулсан биотехникийн арга хэмжээ тоо / жилд/ | 20 2 |  | Сэргээн нутагшуулах /тарвага тоо толгой/ ажлын төсөв 2022 онд тусгагдаагүй болно. Сумын ИТХ-ын 2021 оны 12-р сарын 15-ний өдрийн 39 дүгээр тогтоолоор ОНХС-н хөрөнгө оруулалтаар 2022 онд шувууны суултуур биотехникийн арга хэмжээнд 15.000.000 төгрөгийн төсөв батлуулсан. | 70% |
| 55 | 5.1.2. Хог хаягдлын менежментийг сайжруулж, хог хаягдлыг бууруулах үйл ажиллагаанд иргэд, хувийн хэвшлийн оролцоог нэмэгдүүлэн, зөв дадал, хэвшлийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн бодлого, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. | 55. Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар хийгдэх ажлын гүйцэтгэлд байнгын хяналт тавьж чанартай хэрэгжүүлэх |  | Шинээр байгуулагдсан үйлчилгээ эрхлэх ААН тоо | 1 |  | Сумын ИТХ-ын 8-р хуралдааны 2021 оны 12-р сарын 15-ний өдрийн 39-р тогтоолоор байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах нийт 5.000.000 төгрөг хувиарлагдсан бөгөөд 1.410.000 төгрөгийг нохой устгал болон хур хог хаягдал, орчны бохирдлыг устгах цэвэрлэх үйлчилгээнд зарцуулаад байна. | 70% |
| 56 | 56. 1. "Сумын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах хөтөлбөр, төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах хүрээнд нийтийн цэвэрлэгээг тогтмолжуулж, нутаг дэвсгэрт хамаарах олон улсын, орон нутгийн чанартай авто замын байгууламж болон авто зам дагуух хог хаягдлыг цэвэрлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах. |  | Цэвэрлэгээ 10 удаа хийсэн байх | 10 |  | Аймгийн Засаг даргын 2009 оны А/453 тоот захирамж, сумын Засаг даргын 2022 оны 03 дугаар сарын 29 ний өдрийн А/143 тоот захирамж, 2022.04.11-ний өдрийн А/242 тоот захирамжуудын биелэлтийг хангах ажлын хүрээнд сумын хэмжээнд 1,3,4-р багт 3 удаа бүх нийтийн их цэвэрлэгээ болон төвлөрсөн хогийн цэгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг зохион байгууллаа. Уг цэвэрлэгээнд ЗДТГ-ын 14, ЭМТ-8, ЕБС-ийн 16, Цэцэрлэгийн 11, Соёлын төвийн 3, нийт 52 албан хаагч, 18 иргэн, 3 аж ахуйн нэгжийн 3 ажилтан, ААН-1, нийт 68 хүн оролцож 60 тн хог хаягдлыг хогийн цэгт төвлөрүүллээ. | 70% |
| 57 | 5.1.3. Усны нөөцийг хамгаалах, хуримтлал бий болгох, хомсдол бохирдлоос сэргийлэх, зохистой ашиглах нэгдсэн менежментийг хэрэгжүүлнэ. | 57. Усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүсийг бүрэн тогтоож, орон нутгийн хамгаалалтад авна |  | Бүс тогтоогдсон хувиар |  |  | Тус сумын хэмжээнд хамаарах уст цэгүүдийн энгийн хамгаалалтын бүс буюу 78 уст цэгийн 13987.04 га болон онцгой хамгаалалтын бүс буюу 78 уст цэгийн 5956.75 га талбайд тус тус хамгаалалтын бүс тогтоох саналаа Умард говийн гүвээт-Халхын дундад талын сав газарт хүргүүлсэн. | 70% |
| 58 | 58. Төвийн малын усны худгийг цахим болгох. |  |  |  |  | Сумын ИТХ-ын 2021 оны 12-р сарын 15-ний өдрийн 39 дүгээр тогтоолоор сумын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2022 онд мадын худгийн цахим төхөөрөмжийн ажилд 10.000.000 төгрөгийн төсөв батлагдсан бөгөөд сумын ундны худагт цахим төхөөрөмжийг одоог хүртэл ашиглагдаж байна. | 90% |
| 59 | 5.2.1. Байгальд хал багатай, ил тод, хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлнэ. | 59 . Уул уурхайн лиценз олголтыг олон нийтэд нээлттэй болгон, хяналт шалгалт хийж, хууль зөрчиж олгосон зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно. |  | Хүчингүй болгосон тусгай зөвшөөрлийн тоо | 9 |  | Цуцлуулах саналтай 5 хайгуулийн тусгай зөвшөөрөлтэй ААН-н судалгааны төсөл боловсруулан ажиллаж байна. | 70% |
| 60 | 60. Бичил уурхайн үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалт хийж, холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулан, шаардлагатай арга хэмжээ авна. |  | Хяналт шалтгалт хийсэн тоо | 4 |  | Засгийн газрын 2017 оны 151 дүгээр тогтоолын дагуу “Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам”-ын дагуу Албан ёсны зөвшөөрөлтэй бичил уул уурхай байхгүй болно. | 100% |
| 61 | 61. Уул уурхайн улмаас хөндөгдсөн талбайн 60 га-д техникийн, 40 га-д биологийн нөхөн сэргээлт хийлгэнэ. |  | Нөхөн сэргээгдсэн талбайн Техник-га Биологи-га |  |  | Тус сумын Авдар 5 дугаар багийн нутаг “Хүрзэт” гэх газар хууль бус гар аргаар алт олборлож буй иргэдийн үйл ажиллагааны улмаас хөндөгдсөн 20,5 га талбайд Газрын хүдэр ХХК нь аймгийн БОАЖГ, БОАЖЯ –р 2022 онд хэрэгжүүлэх байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд дүйцүүлэн хамгаалах нөхөн сэргээлт хийх ажлыг тусгагдсан. Тухайн Газрын хүдэр ХХК-д аймгийн БОАЖГ-с 2022.05.27-ний 07/174 дүгээр албан бичгээр нөхөн сэргээлтийн ажлыг 2022.07.01-нээс өмнө хийж гүйцэтгэх чиглэл өгсөн.   Хавсралт : 3 зураг | 50% |
| 62 | 62. Тухайн жилд өөрийн суманд хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлөөр үйл ажиллагаа явуулсан аж ахуй нэгж байгууллагын судалгааг гаргаж, тайлан мэдээг ирүүлж байх |  | Тайлан мэдээ ирүүлсэн байдлаар | 5 |  | Тухайн жилд хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлөөр үйл ажиллагаа явуулсан хайгуулын 1, ашиглалтын 3 аж ахуй нэгж байгууллагын судалгааг гаргаж аймгийн БОАЖГ-т хүргүүлээд байна. | 70% |
| 63 | 63. Нөхөн сэргээлт хийдэг, дэвшилтэт техник технологи нэвтрүүлдэг, усыг дахин ашигладаг, байгалийн нөөц ашигласан төлбөрөө хугацаандаа төлдөг, хариуцлагатай уул уурхайг дэмжинэ. |  | Ашигласан усны хэмжээнд дахин ашигласан усны эзлэх хувь | 50 |  | Тус сумын 1 дүгээр багийн нутаг Уртын дэнж гэх газар XV-014257 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч /РД:2097109/ Цогтонон ХХК-ны төслийн хүрээнд байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ болон усны тоолуур тавин ус ашигласны төлбөрөө цаг тухайд нь хийн ажиллаж байна | 70% |
| 64 | 5.3.1. Аялал жуулчлалыг бүсчлэн хөгжүүлж, аялал жуулчлалын онцгой ач холбогдол бүхий нөөц газар, бүтээгдэхүүнээ хамгаалж, үйлчилгээний чанар, стандартыг сайжруулж, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэн жуулчдын тоог нэмэгдүүлнэ. | 64. Орон нутгийн онцлог бүхий, аялал жуулчлалын эвентийг хөгжүүлэн, гадаад дотоодын жуулчдын тоог нэмэгдүүлнэ. |  | Зохион байгуулсан эвент арга хэмжээ, тоо Гадаад жуулчдын тоо Дотоод аялагчдын тоо | 1 20.0 50 12 |  | Сумын ИТХ-ын 2022 оны 03-р сарын 25-ний өдрийн 06 дугаар тогтоолоор 2022-2030 онд хэрэгжүүлэх сумын аялал жуулчлалын хөгжлийн стратеги төлөвлөгөөг 1 зорилт 11 хэрэгжүүлэх арга хэмжээтэй батлуулсан. | 70% |
| 65 | 65. НИТАЖ эрхлэгчдийг чадавхижуулж, эрхлэгчдийн тоог нэмэгдүүлнэ. |  | НИТАЖ эрхлэгчдийн тоо /өссөн дүн/ | 12 |  | Сумын хэмжээнд НИТАЖ эрхлэгчээр 6 малчин өрхийн судалгааг гарган аймгийн БОАЖГ-т хүргүүлээд байна. | 70% |
| 6. БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО | | | | | | | | |
| 66 | 6.1.1. Сумын төв, суурин газрын стандарт, загварт нийцүүлэн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу хөгжүүлж, иргэдийн ая тухтай ажиллаж амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 66. Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулан мөрдөж ажиллана. |  | Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө | Бүрэн дуусгаж, мөрдөн ажиллах |  | Хэсэгчилсэн төлөвлөгөө жил жилээр гарган, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. | 100% |
| 67 | 67 . Сум, багийн төвийн ундны усны худгийн эрүүл ахуйн бүсийн стандартыг хангуулна. |  | Эрүүл ахуйн бүсийн стандар хангасан худгийн тоо | 1 |  | Сумын хэмжээнд хамаарах уст цэгүүдийн энгийн хамгаалалтын бүс буюу 78 уст цэгийн 13987.04 га болон онцгой хамгаалалтын бүс буюу 78 уст цэгийн 5956.75 га талбайд тус тус хамгаалалтын бүс тогтоох саналаа Умард говийн гүвээт-Халхын дундад талын сав газарт хүргүүлсэн. | 70% |
| 68 | 68. Дулаан, цэвэр, бохир усны инженерийн шугам сүлжээний хангамж бүхий цогц дэд бүтцийг байгуулж, иргэд ая тухтай амьдрах, үйлдвэрлэл үйлчилгээ хөгжүүлэх орчинг бий болгоно. |  | Төвлөрсөн дулааны шугам сүлжээнд холбогдох |  |  | Улсын төсвийн хөрөнгөөр нийт 4,4 тэрбум төгрөгөөр инженерийн дэд бүтцийн ажлыг 2022 оны 05 дугаар сард эхлүүлээд байна. | 90% |
| 69 | 69. 1. Соёл, спортын төвийн барилгын ажил эрчимжүүлэх. |  | Хийгдсэн ажлын өссөн дүн |  | үйл ажиллагааны зардлаар | Сумын төвийн соёлын төвийн барилгын ажлыгТөв аймгийн барилга угсралтын компани хийж гүйцэтгэж байгаа бөгөөд ажлын явц 50%-тай байна. Барилга хот байгуулалтын яамны сайд ажлыг эрчимжүүлэх үүрэг чиглэл өгсөн | 70% |
| 70 | 70. Төрийн албан хаагч болон сумын иргэдийг сумандаа сайхан амьдрах төсөл хэрэгжүүлж, амины орон сууцны хорооллын ажлыг эхлүүлнэ. |  | Ажлын гүйцэтгэлээр |  | үйл ажиллагааны зардлаар | Төрийн албан хаагч болон сумын иргэдийг сумандаа сайхан амьдрах төсөл хэрэгжүүлж, амины орон сууцны хорооллын ажлыг эхлүүлсэн | 50% |
| 71 | 71. Цэцэрлэгт хүрээлэн ба Хүндэтгэлийн өргөө барих ногоон байгууламж байгуулах. |  | Ажлын гүйцэтгэлээр |  |  | “ цэцэрлэгт хүрээлэн"-д 1000 ширхэг хайлас, 108 ширхэгулиас, 48 ширхэг нарс мод болон 4 сүүдрэвч, төмөр хашаа, явган хүний зам зэрэг бүтээн байгуулалтыг хийж гүйцэтгээд байна. | 100% |
| 72 | 6.2.1. Газрын талаар баримтлах сумын бодлогыг хэрэгжүүлэн нэн тэргүүнд сумын иргэдэд газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх бодлого баримтлалж, газар өмчлөлийг 80-аас дээш хувьд хүргэнэ. | 72. Иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ байршлыг төлөвлөн Засгийн газрын тогтоолын дагуу өмчлөлийн ажлыг зохион байгуулна |  | Газар өмчлөлийн хувь өссөн дүнгээр | 100 |  | Сумын хэмжээнд 117 иргэнд 29.17 га газар өмчлүүлэхээс 30 иргэн 1.5 га газрыг өмчлүүлсэн байна. | 70% |
| 73 | 73. Сумын 2022 оны ГЗБ-ын төлөвлөгөөг цахим системд бүртгэж, иргэдийг мэдээлээлээр хангаж ажиллана. |  | Цахим системд бүртгэсэн иргэдийн тоо |  |  | 2022 онд кадастрын мэдээллийн санд шинэчилсэн бүртгэлд нийт 2425 нэгж талбарыг нөхөн бүрдүүлэлтээр орсон байна. Үүнээс аймгийн ГХБХБГ-ын ажлын хэсэгтэй нөхөн бүрдүүлэлт ажлын хэсэг 2022 оны 4 дүгээр сард сэргэлэн суманд ажиллан 1000 нэгж талбарыг нөхөн бүрдүүлэлтээр оруулсан. | 90% |
| 74 | 74. Газрын дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтаар газар эзэмшүүлэх ажлыг Газрын биржийн цахим систем ашиглан зохион байгуулна. |  | Тухайн жилийн газар зохион байгуулсан төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг зохион байгуулсан хувь | 100 |  | Сумын Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нийт 14 газрыг дуудлага худалдаагаар олгохоос 2 удаа дуудлага худалдаа явуулж 6 газрыг эзэмшүүлж, ашиглуулсан байна. Аймгийн төсөвт 303 са ятөгрөгийг оруулсан байна. | 90% |
| 75 | 75. Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулна. |  | Хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруусан байна |  |  | хугацаа болоогүй | 100% |
| 76 | 76. Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийн хаягийн тэмдэглэгээг стандартад нийцүүлэн шинэчлэх ажлыг зохион байгуулна. |  | Стандартад нийцүүлсэн хаягжуулалтын хувь өссөн дүнгээр | 40 |  | Нэр, хаяг олгогдоогүй гудамж, замд нэр өгөх ажлыг сумын хэмжээнд зохион байгуулж, 2021 оны ИТХ-ын 03 сарын 31-ны өдрийн 23 дугаар тогтоолоор баталгаажуулж ГХБХБ-н газарт хүргүүлэн гудамж, замыг хаягийн мэдээллийн санд бүртгэн ажиллаж байна. | 90% |
| 77 | 77. Сумын төв, бусад суурин газрын газар ашиглалтын байдалд судалгаа хийж, суурин газрын тэг гортигийг ИТХ-аар тогтоож газрын мэдээлийн системд бүртгэнэ |  | Тэг гортиг тогтоосон байна |  |  | Суурин газрын саналыг Зуунмод сум энхтайвны хойно болон нисэхийн айлуудын суурин газруудын саналыг холбогдох газар хүргүүлсэн болно. | 70% |
| 78 | 78. Сумын хэмжээнд 5 жилээс дээш хугацаагаар газар эзэмшиж байгаа иргэн, хуулийн этгээдийн судалгааг гаргаж, газрын төлөв байдал чанарын хянан баталгаа хийх ажлыг зохион байгуулна. |  | 5 жилээс дээш хугацаагаар газар эзэмшиж байгаа иргэн, хуулийн этгээдийн газрыг газрын төлөв байдлын чанарын захиалгат хянан баталгаанд хамруулсан хувь | 20 |  | Газрын төлөв байдал чанарын захиалгат хянан баталгааг 5 жилээс дээш газраа эзэмшиж буй иргэн, аж ахуй нэгж болон барилга байгууламж мэдээллийн санд бүртгүүлж буй нийт 20 нэгж талбарт хянан баталгааны мэдэгдэл, тайланг байнгын шинжээчээр баталгаажуулах шатандаа явж байна. | 90% |
| 7. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО | | | | | | | | |
| 79 | 7.1.1. Цахим технологид тулгуурласан иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээнд шилжих үйл явцыг эрчимжүүлж, цаг хугацаа, зардлыг хэмнэнэ. | 79. Төрийн байгууллагуудаас иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлж буй үйлчилгээг шуурхай, чирэгдэлгүй үзүүлж сумын үйлчилгээний нэгдсэн төвүүдийн үйл ажиллагааг сайжруулж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. |  | Тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл | 75 | 5 сая | Төрийн байгууллагуудаас иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлж буй үйлчилгээг шуурхай, чирэгдэлгүй үзүүлж үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр Сумын ЗДТГ-ын нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн дотоод засварыг хийлгэж, иргэдийн ая тухтай үйлчлүүлэх орчин нөхцлийг бүрдүүллээ. мөн Газрын харилцааны үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр газрын харилцаа бариолга хот байгуулалтын газартай хамтран ажиллаж сумын газрын даамлын орон тоог 2 болгож газрын үйлчилгээг түргэн шуурхай иргэдэд хүргэн ажиллаж байна. Суманд төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэх зорилт чиг үүрэг бүхий албан хаагчдад ачаалалагүй иргэд төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэн ажиллаж байна. | 90% |
| 80 | 80. Бүх нийтийн харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн суурь мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлж, төрийн мэдээлэл солилцооны "E-mongolia" системийн ашиглалтыг сайжруулна. |  | Цахим үйлчилгээ авсан иргэдийн эзлэх хувь |  |  | Төрийн цахим лавлагаа үйлчилгээ буюу E-mongolia системийн үйлчилгээг хэрхэн хаанаас авах мөн лавлагааны нэр төрлийг сумын веб сайт болон пэйж хуудсанд тогтмол байршуулж хэвшээд байна. Иргэд E-mongolia системийн талаар мэдлэгтэй болж үйлчилгээ авч байгаа иргэдийн тоо нэмэгдэж Бүх нийтийн харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн суурь мэдлэг, ур чадвар дээшилж, төрийн мэдээлэл солилцооны "E-mongolia" системийн ашиглалт сайжирч байна. E-MONGOLIA.MN үзүүлсэн үйлчилгээг -Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт -24 - Иргэний үнэмлэхийн лавлагаа-36 -Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын дипломын тодорхойлолт- 1 -Иргэний оршин суугаа газрын хаягийн бүртгэлийн лавлагаа-21 -Иргэнд олгох тодорхойлолт-1 гэсэн лавлагаа үйлчилгээг үзүүлээд байна. | 100% |
| 81 | 81. Төрийн байгууллагын мэдээллийн сан, өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдал, ил тод байдлыг нэмэгдүүлж, иргэд, олон нийтийн оролцоог хангана. |  | Ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлт, хувь | 75 |  | Төрийн байгууллагын мэдээллийн сан, өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдал, ил тод байдлыг нэмэгдүүлж, иргэд, олон нийтийн оролцоог ханган ажиллаж байна. | 90% |
| 82 | 82. Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний цахим санг хөгжүүлж, ашиглалтыг сайжруулна. |  | Цахим программд нэвтэрсэн байгууллагын тоо |  | үйл ажиллагааны зардлаар | Төрийн албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг ЗГ-ын тогтоол, Хэрэг эрхлэх газрын даргын тушаалын дагуу дүгнэн ажиллаж байна | 70% |
| 83 | 83. Төрийн байгууллагуудын нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг салбар дундын уялдааг ханган зохион байгуулж, иргэдийн өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэлтийн дундаж хугацааг буруулна. |  | Зохион байгуулсан тоо Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа /хоног/ |  |  | Төрийн байгууллагуудын нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг салбар дундын уялдааг ханган зорилгоор Төрийн байгууллагуудын нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг салбар дундын уялдааг ханган зохион Алтантүлхүүр Цэцэрлэг, Сумын ЕБС, Сумын сочлын төв, Эрүүл мэндийн төв нээллтэй хаалганы өдөрлөгийн арга хэмжээг зохион байгууллаа, 2022 оны 3 дугаар улиралд ЗДТГ-ын Нээллтэй хаалганы өдөрлөгийг сумын 2022-2023 оны өвөлжилтийн нөхцөл байдалтай холбогдуулан хийхээр төлөвлөн ажиллаж байна . Сумын нийгмийн салбарын төсөвт байгууллагууд 2022 оны эхний хагас жилд зохион байгуулсан нээлттэй хаалганы өдөрлөгийн арга хэмжээнд давхардсан тоогоор 1256 иргэд үйлчлүүлж төрийн үйлчилгээ авсан байна . | 90% |
| 84 | 84. “Баг-97” төслийн 2 дахь үе шатны хэрэгжилтийг хангаж, багийн иргэдийг сум, багийнхаа үйл ажиллагаанд жигд оролцох, төрийн үйлчилгээг шуурхай авах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. |  | Баг-97 төслийн хэрэгжилтээр /хувь/ Багаас үзүүлэх үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлсэн байдал | Баг-97 төслийн хэрэгжилтээр /хувь/ 82 |  | “Баг-97” төслийн 2 дахь үе шатны хэрэгжилтийг хангаж, багийн иргэдийг сум, багийнхаа үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох, санал санаачлагыг сонсох нөхцөлийг бүрдүүлэн БИНХ-ын өдөрлөгийг хуваарийн дагуу зохион байгуулж ажиллалаа. “Баг-97” төслийн 2 дахь үе шатны хэрэгжилтийг хангаж, багийн иргэдийг сум, багийнхаа үйл ажиллагаанд жигд оролцох, төрийн үйлчилгээг шуурхай авах нөхцөлийг бүрдүүлэх чиглэлээр ТУс сумын нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа Таван богд групп -тэй хамтран 120 сая төгрөгний үнэ бүхий Приус-20 маркын автомашиныг 5 багийн Засаг дарга нарт нийгмийн хариуцлагын гэрээний хүрээнд хүлээлгэн өглөө, мөн ЗДТГ-ын конторын барилгын нэг өрөөг багийн Засаг дарга нарт үйл ажиллагаагаа явуулах нөхцлийг бүрдүүлж засвар хийж шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангаж өгсөн. мөн Багийн Засаг дарга нарын багийн байрны засвар үйлчилгээнд 20 сая төгрөгийг хөрөнгө оруулалтын зардлаас зарцуулахаар төлөвлөсөн | 100% |
| 85 | 85. “Нэг иргэн”-“Нэг бүртгэл” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, төрийн цахим үйлчилгээг иргэдэд ойртуулна. |  |  |  |  | Улсын бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог үе шаттай төгөлдөржүүлж төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэн хүртээмжтэй шуурхай хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлэн тоног төхөөрөмжийн бүрэн шинэчлэлийг хийж улсын бүртгэгч бүртгэлийн эх нотлох баримтыг бүрэн цахимжуулан, иргэдэд төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй түргэн шуурхай хүргэж байна. 05 дугаар сарын 12 ний өдрөөс эхлэн Улсын бүртгэлийн байгууллага МУ-ын 16 насанд хүрсэн биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлд хамрагдаад иргэний үнэмлэх авсан иргэн бүрт засаг захиргааны нэгжийн харъяалал харгалзахгүйгээр тоон гарын үсгийн баталгаажилт хийж нийт 54 иргэдэд тоон гарын үсэг гэрчилгээ олгосон байна. Иргэний улсын бүртгэлд төрөлтийн бүртгэл 6, гэрлэлтийн бүртгэл 2 , нас барсны бүртгэл 1 , иргэний үнэмлэх шинээр 2 , дахин 9, 25,45 насны сунгалт 9, шилжин суурьших хөдөлгөөний бүртгэл 29, иргэний үнэмлэх олголтын бүртгэл 21, гэрлэлт цуцлалт 1, эцэг тогтоолт 2, хүүхэд үрчилсний бүртгэл 1, төрсний гэрчилгээ дахин олголт 2 , нийт 85 иргэнд хууль тогтомжийын хүрээнд бүртгэлийг алдаагүй үнэн зөв хийж баталгаажуулан иргэний улсын бүртгэлийн лавлагаа 110 иргэнд олгож , Иргэний бүртгэлийн мэдээллийн санд зөрчилтэй бүртгэгдсэн 9 иргэний материалыг аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст хүргүүлснээс 9 иргэний зөрчил арилгуулан энэ оны эхний хагас жилд нийт 258 иргэнд бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлэн ажилласан байна | 90% |
| 86 | 86. Төрийн архивын цахим үйлчилгээг байгууллага, иргэдэд шуурхай хүргэж, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. |  | Цахимаар лавлагаа олгосон хувь | 20 | үйл ажиллагааны зардлаар | Төрийн архивын цахим үйлчилгээг байгууллага, иргэдэд шуурхай хүргэн ажиллаж байна | 70% |
| 87 | 7.2.1. Чадахуйн зарчимд суурилсан мэргэшсэн, тогтвортой төрийн албыг бэхжүүлж, албан хаагчийн ёс зүй, сахилга хариуцлагыг чангатган ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг сайжруулна. | 87. Төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагаа, ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг үнэлэх хөндлөнгийн үнэлгээний цахим систем нэвтрүүлнэ. |  |  |  | үйл ажиллагааны зардлаар | Төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагаа, ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг үнэлэх хөндлөнгийн үнэлгээний цахим систем нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна | 70% |
| 88 | 88. Төрийн албан хаагч цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран тасралтгүй сурч хөгжих боломж нөхцөлийг бүрдүүлж, мэдлэг чадварыг тогтмол дээшлүүлнэ. |  | “Төрийн албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилт |  |  | Чадахуйн зарчимд суурилсан мэргэшсэн, тогтвортой төрийн албыг бэхжүүлж, албан хаагчийн ёс зүй, сахилга хариуцлагыг чангатган ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг сайжруулах чиглэлээртөрийн албан хаагчдычн 4 айлын орон сууц бусад холбогдох газартайы хамтран ажиллаж нийгмийн батлагааг ханган ажиллаж байна . | 70% |
| 89 | 89. Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг сайжруулж, үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлнэ. |  | Зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ, сая төгрөг | 80.3 | үйл ажиллагааны зардлаар | Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг сайжруулж хөтөлбөрийн хэрэгжилт 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар 87 хувийн хэрэгжилттэй хэрэгжиж байна | 90% |
| 90 | 90. Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO стандарт нэвтрүүлнэ. |  | тоо өссөн дүнгээр | 3 | үйл ажиллагааны зардлаар | Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO стандарт нэвтрүүлхээр төлөвлөн ажиллаж байна | 50% |
| 91 | 91. Захиргааны байгууллагаас үзүүлж байгаа үйлчилгээний чанар, хүртээмжийн талаар иргэдээс авах сэтгэл ханамжийн судалгааг хөндлөнгийн байгууллагаар хийлгэж, үр дүнг нэмэгдүүлнэ. |  | хувь | 92 | Үйл ажиллагааны зардлаар | Захиргааны байгууллагаас үзүүлж байгаа үйлчилгээний чанар, хүртээмжийн талаар иргэдээс авах сэтгэл ханамжийн судалгааг хөндлөнгийн байгууллагаар 1-удаа хийлгэх төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна | 70% |
| 92 | 7.3.1. Гамшгаас хамгаалах төрийн үйлчилгээг байгууллага, иргэдэд шуурхай хүргэх, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | 92. Гамшиг осол гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хяналт шалгалт хийнэ. |  | Сумын хяналт шалгалтад хамрагдсан хамрагдалтын хувь | 45 | үйл ажиллагааны зардлаар | Хавар намрын хуурайшилтийн үед ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд Ой хээрийн түймрийн үед ажиллах шуурхай бүлгийг 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй томилгоожуулж 1 техник хэрэгсэлтэйгээр бэлтгэл бэлэн байдлыг хангаж ажиллаа 2022 оны эхний хагас жилд тус сумын нутаг дэвсгэрт 5 удаагийн Обектын гал түймрийн дуудлага, зөрчлийн шинжтэй 3 дуудлага мэдээлэл бүртгэгдэж шуурхай бүлгийн бүрэлдэхүүн голомтыг тархаахгүй хумиж ажилласан. Ой хээрийн үед ашиглагдах багаж, зэвсэглэмжийг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд жилд 10 ширхэг гөвүүр, 10 ширхэг троосон шүүр, хүрз-5, жоотуу-4, Ус тээвэрлэх зориулалт бүхий 3 тонны сав, помпны бэлтгэл бэлэн байдлыг хангасан. Сумын хэвэл мэдээллийн хэрэгслээр гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх анхааруулга сэрэмжлүүлэг мэдээллийг 14 хоног бүр байршуулж, сумын нутаг дэвсгэрт Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлэг самбар 2 ширхэгийг байршуулаад байна. | 100% |
| 93 | 93. Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалт, сурталчилгааны үр нөлөөг дээшлүүлнэ. |  | Гамшгаас урьдчилсан сэргийлэх сургалтын тоо, хамрагдсан иргэдийн тоо |  | үйл ажиллагааны зардлаар | Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2 удаагийн сургалт зохион байгуулсан | 70% |
| 94 | 94. Орон нутгийн хамгаалалтын томилгоот нэгж, түүний удирдлага, бие бүрэлдэхүүний сургалтыг үе шаттай зохион байгуулна. |  | Орон нутгийн хамгаалалтын томилгоот бүрэлдэхүүний сургалтад хамрагдсан нэгжийн тоо | 12 | үйл ажиллагааны зардлаар | Орон нутгийн хамгаалалтын томилгоот нэгж, түүний удирдлага, бие бүрэлдэхүүний сургалтыг 1 удаа зохион байгуулсан | 70% |
| 95 | 95. Хүүхэд залуучуудад эх оронч үзэл төлөвшүүлэхэд төр, аж ахуйн нэгжийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлнэ. |  | Дайчин алдарын булантай болох, Хүүхэд залуучуудад эх оронч үзэл төлөвшүүлэхэд чиглэсэн 3-4 ажлыг зохион байгуулсан байна. | Дайчин алдарын булантай болсон байна. | үйл ажиллагааны зардлаар | Хүүхэд залуучуудад эх оронч үзэл төлөвшүүлэхэд төр, аж ахуйн нэгжийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх чигэлээр 2 удаагийн сургалтад 78 сурагч, 35 иргэн сургалтад хамрагдсан | 70% |
| 96 | 96. Сум байгуулагдсаны түүхт 100 жилийн ойг угтсан 100 бүтээлч ажлын төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжүүлнэ. |  | Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь |  | үйл ажиллагааны зардлаар | Сум байгуулагдсаны түүхт 100 жилийн ойг угтсан 100 бүтээлч ажлын төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжүүлэн ажиллаж байна | 90% |
| 97 | 7.3.1. Гамшгаас хамгаалах төрийн үйлчилгээг байгууллага, иргэдэд шуурхай хүргэх, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | 97. Нийгэм, эдийн засгийн зарим салбарын түүхт ой угтсан иргэн, аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагын бүтээлч санал санаачилгыг өрнүүлж, хамтран ажиллана. |  | Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь |  | 40 сая төгрөг | Нийгэм, эдийн засгийн зарим салбарын түүхт ой угтсан иргэн, аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагын бүтээлч санал санаачилгыг өрнүүлэх чиглээр сумын төвийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, хогийн цэгийг хашаажуулах, ногоон байгууламж төгөл байгаалах хашаажуулах, уст цэг байгуулах ажилд иргэд олон нийтийн идэвхи санаачилгыг өрнүүлэн ажиллаа. | 90% |

ХЯНАСАН:

ЗАСАГ ДАРГА Л.ТӨМӨРЧӨДӨР

НЭГТГЭСЭН:

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН МЭРГЭЖИЛТЭН Ц.НАРАНТУЯА

**СУМЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН**

**ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТОВЧОО ХҮСНЭГТ**

(2022 оны хагас жилийн байдлаар)

2022.06.10 Сэргэлэн сум

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Бодлого, чиглэлийн хүрээнд** | **Хэрэгжүүлэх арга хэмжээний**  **заалт** |  |  | **Хэрэгжилт** | | | | | |
| **100 хувь**  үр дүнтэй | **90 хувь**  Тодорхой үр дүнд хүрсэн | **70 хувь**  Тодорхой үр дүнд хүрсэн | **50 хувь**  Эрчимжүүлэх шаардлагатай | **30 хувь**  Эрчимжүүлэх шаардлагатай | **0 хувь**  (үр дүнгүй) | **Гүйцэтгэлийн**  **хувь** | **Оноо** |
| 1 | “КОВИД-19” ЦАР ТАХЛААС ҮҮДЭЛТЭЙ ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХҮНДРЭЛИЙГ ДАВАН ТУУЛАХ БОДЛОГО | 7 | 7 |  |  |  |  |  | 100% | 5 |
| 2 | ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО | 25 | 5 | 7 | 11 | 2 |  |  | 80% | 4 |
| 3 | ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО | 5 | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 78% | 3,9 |
| 4 | ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БОДЛОГО | 14 | 6 | 1 | 6 | 1 |  |  | 82,9% | 4,1 |
| 5 | НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО | 14 | 3 | 1 | 9 | 1 |  |  | 76,4% | 3,8 |
| 6 | БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО | 13 | 3 | 5 | 4 | 1 |  |  | 83% | 4,1 |
| 7 | ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО | 19 | 3 | 7 | 8 | 1 |  |  | 81% | 4 |
| **Нийт** | | **97** | **30** | **22** | **38** | **6** | **0** | **1** | **82,4%** | **4,1** |

ХЯНАСАН:

ЗАСАГ ДАРГА Л.ТӨМӨРЧӨДӨР

НЭГТГЭСЭН:

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН МЭРГЭЖИЛТЭН Ц.НАРАНТУЯА