ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ОРОН НУТАГТ ТӨЛӨӨЛӨН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР АЙМГИЙН

ЗАСАГ ДАРГААС СУМЫН ЗАСАГ ДАРГАТАЙ БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭНИЙ

ХАВСРАЛТЫН 2022 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

Сэргэлэн сум

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ажил үйлчилгээ | Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа | | Суурь түвшин /2021 оны байдлаар/ | Шалгуур үзүүлэлт | Зорилтод түвшин, хүрэх үр дүн | Хэрэгжилт |
| 1.Төрийн сангийн дотоод хяналт | | | | | | | |
| 1 | Эрсдэлд суурилсан дотоод хяналт хэрэгжүүлэх. | 1.1.Аймгийн Засаг даргын захирамжаар батлагдсан календарьчилсан төлөвлөгөөний дагуу | | Эрсдлийн түвшин 14,2 байна. | Төрийн сангийн үйл ажиллагааны дотоод хяналтын журам | Эрсдлийн түвшин буурсан байна | Харилцагч төсөвт байгууллагуудтай харилцахад гардаг хүндрэл болон төрийн сангийн мэргэжилтний мэргэжил дээшлүүлэх сургалт явагдахгүй байгаагаас төрийн сангийн үйл ажиллагаанд бага зэргийн эрсдэл тохиолдол болзошгүй байгаа нь эрсдлийн үнэлгээний асуумжаар 2 оноо авч тодорхойлогдсон  /Хэрэгжилт -100%/ |
| 2. Статистикийн чиглэлээр хийгдэх ажил | | | | | | | |
| 1 | Албан ёсны статистикийн мэдээллийг эрхлэн гаргах | * 1. Албан ёсны статистикийн мэдээллийг цуцлуулах, нэгтгэн боловсруулах дамжуулах | | Албан ёсны статистикийн 53 мэдээг маягтаар цуглуулж дамжуулсан | ҮСХ-ноос баталсан маягт аргачлалыг мөрдөж хугацаанд нь чанартай цуглуулж, дамжуулсан байх | ҮСХ-ны даргын 2021 оны А/238 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу 55 мэдээг цуглуулж, дамжуулсан байна. | ҮСХ-ны даргын 2021 оны А/238 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу 55 маягтаар мэдээг цуглуулж, дамжуулахаас оны эхний байдлаар Сар бүр мэдээлдэг 6, улиралаар мэдээлдэг 7 төрлийн нийт статистикийн 13 төрлийн мэдээг авч нэгтгэн хугацаанд нь программд оруулж дамжуулснаар tuv.nso.mn, medee1212.mn зэрэг цахим сайтуудад мэдээлэл байршигдан иргэд хэрэглэгчид статистикийн албан ёсны мэдээллийг авч ашиглаж байна.  /Хэрэгжилт -100%/ |
| 2 | Хүн амын өрхийн мэдээллийн санг тогтмол баяжуулах | 2.1. Хүн амын өрхийн мэдээллийн санг тогтмол баяжуулж, ашиглалтыг нэмэгдүүлэх | | ХАӨМС-г улсын бүртгэлийн хүн амын, хуулийн этгээдийн, нийгмийн даатгалын, халамжийн, боловсролын, төрийн албан хаагдын, тээврийн хэрэгслийн зэрэг мэдээллийн сангуудын мэдээлэлтэй уялдуулж, санд засвар өөрчлөлтийг тусгасан. | ХАӨМС-ийн эрхийг авсан 97 багийн Засаг дарга нарын сангуудад хийгдсэн засвар үйлчилгээний өөрчлөлтийн тоо | Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санг бусад төрийн байгууллагын мэдээллийн сантай уялдуулан баяжилтыг хийсэн байна. | ХАӨМСанд бүртгэлтэй сумын хүн амын мэдээллийг –Өрхийн алдааны үзүүлэлт, -Хүн амын үзүүлэлтийн алдаа, -Шилжилт хөдөлгөөн- Төрсөн – Нас барсан тус бүрээр шалган 5 багийн дарга нартай хамтран тухай бүр өөрчлөлт шинэчлэлтийг хийж байна.  /Хэрэгжилт -100%/ |
| 3 | Улсын хэмжээний тооллогыг зохион байгуулж явуулах | 3.1. Улсын хэмжээний тооллогыг зохион байгуулж явуулах, үр дүнг боловсруулах, дамжуулах | | ААНБ-ын тооллого, мал, тэжээвэр амьтдын жилийн эцсийн тооллогыг зохион байгуулж, урьдчилсан үр дүнг тооцож, тархаасан. | ҮСХ-ноос баталсан удирдамж, аргачллыг мөрдөж хэрэгжүүлэн хугацаанд нь чанартай зохион байгуулж явуулсан байх | 2 дугаар улиралд: ХАА-н тооллогыг зохион байгуулж явуулах, үр дүнг болоьсруулан, дамжууласан байна. 4 дүгээр улиралд: мал, тэжээвэр амьтдын жилийн эцсийн тооллогыг зохион байгуулж явуулах, үр дүнг боловсруулан, дамжуулсан байна. | ХАА-н тооллогыг ҮСХ-ноос баталсан удирдамж аргачлалын дагуу Сумын засаг даргын 2022.05.26-ны өдрийн А/472 тоот захирамжаар ажлын хэсэг байгуулан сумын хэмжээнд 2 тоологч, 5 багийн даргатай хамтран тооллогыг 2022.06.02-ноос 2022.06.12-ны өдөр хүртэл тоолохоор хүрээнд багтсан 92 ААН, иргэнээс мэдээллийг цуглуулан авч байна. Сумын хэмжээнд тооллогын явц 80%-тай явагдаж байна.  /Хэрэгжилт -100%/ |
| 1. Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны чиглэлээр | | | | | | | |
| 1 | Санхүүгийн хяналт шалгалт явуулах | * 1. Аймгийн Засаг даргын захирамжаар батлагдсан календарьчилсан төлөвлөгөөний дагуу хяналт шалгалт явуулах | | Эрсдлийн түвшин дунд зэрэг | Санхүүгийн дотоод аудитын журам | Эрсдлийн түвшин буурсан байна. Санхүү төсвийн үйл ажиллагаа сайжирсан байна | |  |  | | --- | --- | | Сумын дотоод хяналтын ажлын хэсэг он гарсаар 2 удаагийн хяналт шалтгалт хийсэн. Шалгалтаар нийт 5 зөрчил гарсанг арилгуулахаар албан тоотоор хугацаатай үүрэг даалгавар өгсөн. Байгууллагууд албан бичгээр алдаа зөрчлөө арилган хариуг хүргүүлсэн | | |  | /Хэрэгжилт -100%/ | |
| Нэг. Худалдан авах ажиллагаа, төрийн өмчийн ашиглалт хамгаалат | | | | | | | |
| 1.1 | Төрийн худалдан авах ажиллагаагаар дамжуулан эх оронч, дотоодын худалдан аватыг дэмжиж ажиллана. | Орон нутгийн иргэн, ААН, байгууллагаас худалдан авалт хийх | | Аймгийн дүнгээр нийт 1,999.4 сая төгрөгийн дотоодын худалдан авалт хийсэн | Дотоодын худалдан авалтын дүнгээр | Дотоодын худалдан авалтыг 30%-иар нэмэгдүүлж, тайланг хагас, бүтэн жилээр тайлагнасан байна. | Хугацаа болоогүй. |
| 1.2 | Худалдан авах ажиллагааны үнэлгээний хороонд оролцох хүний нөөцийн А3 гэрчилгээний сургалтад албан хаагч, иргэн, иргэний нийгмийн болон төрийн бус байгууллагын төлөөллийг хамруулна. | А3 сургалт зохион байгуулж ажиллах | | - | А3 гэрчилгээ шинээр авсан албан хаагч, иргэний тоо | Жилд 5-аас доошгүй А3 гэрчилгээтэй хүний нөөцтэй болсон байна. | 2022 он гараад 7 иргэн хамрагдсанаас 2 иргэн тэнцэн А3 гэрчилгээ аваад байна. Сумын хэмжээнд нийт 5 албан хаагч, иргэн А3 гэрчилгээтэй болсон.  /Хэрэгжилт -70%/ |
| 1.3 | Сэргэлэн сумын 2022 оны худалдан авах ажиллагаанд төлөвлөгдсөн төсөл, арга хэмжээний тендер шалгаруулалтыг зарлаж, хугацаанд нь тайлагнах | Нийт 1,065.9 сая төгрөгийн 16 төсөл арга хэмжээндтендер зарлах. Үүнээс журмаар 765,1 сая төгрөг 7 ажил, ХА журмаар 300.8 сая төгрөг 9 ажил | | - | Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр | 100% | Урсгал төсвөөр 3 ажил Нээлттэй тендер шалгаруулалт нийт 196,761,150 төгрөг, Сумын төсвөөр 2 ажил Харьцуулалт, 1 ажил нээлттэй нийт 360,000,000 төгрөг, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсвөөр 1 харьцуулалтын ажил 100,000,000 төгрөг, нийт Нээлттэй тендер 4, Харьцуулалтын тендер 3 нийт 7 цахим тендер шалгаруулаад гүйцэтгэгч шалгарсан. 1 нээлттэй, 5 харьцуулалтын тендер гүйцэтгэгч шалгараагүй, хугацаа болоогүй байна.  /Хэрэгжилт -70%/ |
| 1.4 | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг, тооллогын ажлыг зохион байгуулах | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг, тооллогын ажлыг зохион байгуулах | | Аймгийн ИТХТ-ийн 2017.05.24-ний өдрийн 60дугаар тогтоолоор нийт хөрөнгийг 226,06 тэрбум төгрөгөөр, үүнээс үндсэн хөрөнгийг 225,5 тэрбум төгрөгөөр баталгаажуулж, тооллогын дүнг баталсан. | Үзлэг тооллогын үр дүн, тогтоолын хэрэгжилтээр | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн улсын үзлэг, тооллогын үр дүнг тайлагнасан байна. | 2022.06.09-ны өдрийн байдлаар тооллого эрчимтэй хийгдэж байна.  Хугацаа болоогүй. |
| 1.5 | Аймгийн ИТХТ-ийн хурлын тогтоолын хэрэгжилтийг хангах | Аймгийн ИТХТ-ийн хурлын тогтоолоор худалдахаар шийдвэрлэсэн хөрөнгийг худалдан борлуулж төлбөрийг аймгийн төсөвт бүрэн төвлөрүүлэх | | Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2016 оны 16 тоот тогтоолоор худалдахаар шийдвэрлэсэн 1 тээврийн хэрэгсэл, 2017 оны 140 тоот тогтоолоор Агропарк нийт 3,5 сая төгрөг | Аймгийн төсөвт төвлөрүүлсэн төлбөрийн хувь хэмжээгээр | Аймгийн төсөвт 3,5 сая төгрөгийг бүрэн төвлөрүүлсэн байна. | Хугацаа болоогүй. |
| Хоёр. Хот байгуулалт, газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ | | | | | | | |
| 2.1 | Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө | Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний 2020-2023 оны хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг орон нутагт хэрэгжүүлэн ажиллах | | 2020-2021 онд 33 зорилт 99 арга хэмжээг хэрэгжүүлж, хэрэгжилтийн явц 65,9 хувьтай дүгнэгдсэн | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь /33 зорилт 82 арга хэмжээ/ | 2022 оны хүрэх түвшин 90%< | 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт хагас жилийн байдлаар 30 хувьтай хэрэгжээд байна.  /Хэрэгжилт-30%/ |
| 2.2 | Нөхөн бүрдүүлэлт | Орон нутагт газар эзэмшигч, өмчлөгч иргэн хуулийн этгээдийн газрын кадастрын мэдээллийн санд нөхөн бүрдүүлэх нөхцөл боломжоор хангаж ажиллах | | Аймгийн хэмжээнд 2021 онд кадастрын мэдээллийн санд өссөн дүнгээр 75253 нэгж талбартай | Ланд менежер программ хангамжид бүртгэгдээгүй эрх зүйн харилцаа үүссэн иргэн, хуулийн этгээдийн газрыг бүртгэсэн байдлаар | 3341 | 2022 онд кадастрын мэдээллийн сангийн шинэчилсэн бүртгэлд нийт 2425 нэгж талбарыг нөхөн бүрдүүлэлтээр орсон байна. Үүнээс аймгийн ГХБХБГ-ын ажлын хэсэгтэй нөхөн бүрдүүлэлт ажлын хэсэг 2022 оны 4 дүгээр сард Сэргэлэн суманд ажиллан 1000 нэгж талбарыг нөхөн бүрдүүлэлтээр оруулсан.  /Хэрэгжилт 70%/ |
| 2.3 | Хяналт шалгалт | Орон нутгийн хэмжээнд төрийн өмчийн газрын тооллогоор зөрчилтэй нэгж талбарын зөрчлийг арилгах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх | | Аймгийн хэмжээнд 15975 зөрчилтэй нэгж талбар | Зөрчилтэй нэгж талбарын тоо | 1142 | Орон нутгийн хэмжээнд төрийн өмчийн газрын тооллого хийгдэж байна. Сумын хэмжээнд 303 газрын зөрчлийг арилган, 7 төрийн байгууллагын улсын бүртгэлийн дугаар олгон гэрчилгээжүүлэн зөрчлийг арилгасан байна.  /Хэрэгжилт 70% / |
| 2.4 | Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх | Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд төлөвлөгөөнд тусгагдсан дуудлага худалдаагаар газар эзэмшүүлэх ажлыг 2-р улиралд багтаан зохион байгуулах | | Аймгийн хэмжээнд 216 дуудлага худалдаа зохион байгуулсан | Зохион байгуулсан дуудлага худалдааны тоогоор | 14 | Сумын хэмжээнд газрын дуудлага худалдааг 14 байршил 2022 оны 05 дугаар сарын 12, 13-ны өдрүүдэд зохион байгуулан 303 сая төгрөгийн аймгийн төсөвт төвлөрүүлсэн. Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт тодотголоор орсон газрын дуудлага худалдаагаар олгогдсон 4 байршлыг 2022 оны 07 дугаар сарын 4-ны зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.  /Хэрэгжилт 70%/ |
| 2.5 | Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах | Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдвэрлэх | | - | Хөрөнгө шийдвэрлэсэн байдлаар | Орон нутгийн төсөвт хөрөнгө оруулалтыг тусгасан байна | Хугацаа болоогүй |
| Гурав. Авто зам, авто тээврийн бодлогыг хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ | | | | | | | |
| 3.1 | Улс орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх авто зам, замын байгууламжийн барилга засвар шинэчлэлийн ажлын явцад орон нутгийн хяналт тавьж ажиллах | Сэргэлэн сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл боловсруулах ажилд орон нутгийн оролцоог хангах | | 0 | Зураг төслийн ажлын гүйцэтгэлийн хувь | 100 | Ажлын гүйцэтгэгч шалгаран ажиллаж байна.  Хугацаа болоогүй. |
| 3.2 | Авто тээврийн хяналтын улсын үзлэгийг авто тээврийн төвтэй хамтран зохион байгуулах | Тээврийн хэрэгслийн улсын үзлэгийн үеэр орон нутгийн авто замын санд хөрөнгө төвлөрүүлэх ажилд хамтран ажиллах | | 100 | Замын сангийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт | 100 | Аймгий засаг даргын 2022 оны 03 сарын 01-ний өдрийн А/119 дугаар захирамжийн дагуу 2022 оны 06 сарын 2,3 -нд тээврийн хэрэгсэл техникийн хяналтын үзлэг хуваарийн дагуу зохион байгуулагдаж 06 сарын 02- нд 65 авто, 06 сарын 03- нд 52 авто нийт 166-117 хамрагдаж гүйцэтгэл 93 %-тай. Авто тээврийн өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 2,091,234 төгрөгийг төсөвт төвлөрүүлсэн.  /Хэрэгжилт -100%/ |
| Дөрөв. Хүнс, хөдөө аж ахуй, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн төсөл, арга хэмжээ: | | | | | | | |
| 4.1 | Мал аж ахуй үйлдвэрлэлийн нөөц ашиглалт, эдийн засгийн эргэлтийг эрчимжүүлэх | Сумыэ аюулгүйн нөөц бүрдүүлэх | | 54тн өвс  30тн тэжээл | Нөөц бүрдүүлсэн байдлаар | 150 тн өвс 40 тн тэжээл | Хугацаа болоогүй |
| 4.2 | Бэлчээр усжуулалтыг сайжруулах чиглэлээр инженерийн хийцтэй худаг гаргах | | 1 | Шинээр гаргасан худгийн тоо | 1 худаг | Бэлчээр усжуулах ажлын хүрээнд инженерийн хийцтэй 1 худаг Эрдэнэ-уул багийн нутаг дэвсгэрт гаргасан  /Хэрэгжилт -100%/ |
| 4.3 | Бэлчээрийн хортон цайвар үлийчтэй тэмцэх | | 0 | Талбайн хэмжээ | 15000га | Бэлчээрийн хортон үлийн цагаан оготнотой тэмцэх бэлчээр хамгаалах ажлын хүрээнд 15.0 сая төгрөгийн төсвөөр шувууны суулт хийх ажлын гэрээ хийгдсэн.  3 дугаар улиралд хийгдэж дуусна  /Хэрэгжилт -70%/ |
| 4.4 | Ээмэгжүүлж, бүртгэлжүүлэн малын бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санд оруулах | | Бух  Хуц  Ухна | Мэдээллийн санд бүртгэгдсэн хээлтүүлэгч малын тоо | 126  460  279 | 2022 онд бух 126, хуц 460, ухна 279, үхэр 3000 толгойг ээмэгжүүлэх захиалгыг аймгийн ХХААГ-т хүргүүлэн баар код авах хүсэлт гаргасан.  Ээмэгжүүлэх болон мэдээллийн санд бүртгэх ажлыг 3.4-р улиралд хийгдэхээр төлөвлөөд ажиллаж байна  /Хэрэгжилт -70%/ |
| 4.5 | Бог малын хээлтүүлэгчийг мэргэжлийн ажил үйлчилгээнд ялган төвлөрүүлэлт хийх | | Хуц  Ухна | Малын тоо | 69  42 | 2 суурьт хуц-95  Ухна-75 толгойг ялган төвлөрүүлээд байна. |
| 4.6 | Мал үржүүлэг технологийн нэгжийг суманд байгуулах | | 1 | Нэгжийн тоо | 1 | Мал үржүүлэг технологийн нэгж байгуулагдаагүй. |
| 4.7 | Цөм сүрэг | Үхэр  Хонь  Ямаа | 1219  10300  5000 | Цөм сүргийн малын тоо | 1278  10356  6988 | Үхэр-1280  Хонь-1356  Ямаа-6988 одоогийн байдлаар бүртгэлтэй байна. |
| 4.8 | Зохиомол хээлтүүлэг | | 8 | Зохиомол хээлтүүлэгт хамрагдсан үнээний тоо | 15 | хийгдээгүй |
| 4.9 | Газар тариаланийн үйлдвэрлэлийг тогтвортой хөгжүүлэн тариалангийн талбайн ашиглалтыг 70-аас доошгүй хувьд хүргэж, салбарын бүтээмж өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлнэ | Төмс | | 1.2 | Тарих талбай /га/ | 1 | Төмс 4га тариалалт хийсэн. |
| 12 | Хураан авах ургац /тн/ | 6 |  |
| 4.10 | Хүсний ногоо | | 6.7 | Тарих талбай /га/ | 6 | Хүнсний ногоо одоогийн байдлаар 7.67 га талбайд тариалж тариалалтын ажил үргэлжилж байна. |
|  |  | |  | Хураан авах ургац /тн/ | 125 |  |
| 4.11 | Усалгаатай тариалан /жимсний талбай | | 32.7 | га | 32.7 |  |
| 4.12 | Малын тэжээл | | 82.8 | Тарих талбай /га/ | 400 | 500 га-д тариалж тариалалтын ажил үргэлжилж байна. |
| 603.3 | Хураан авах ургац /тн/ | 1000 |  |
| 4.13 | Жимс жимсгэнэ | | 0 | Тарих талбай /га/ | 1 |  |
| 0.5 | Хураан авах ургац /тн/ | 1 |  |
| 4.14 | Эдийн засгийн бүтэц дэх боловсруулах үйлдвэр, үйлчилгээний салбарыг дэвшилтэт технологи, инновацид суурилан хөгжүүлж, ДНБ-д боловсруулах салбарын эзлэх хувийн жинг 13 хувьд хүргэнэ | Шинэ хөдөө аж ахуйн стратеги төлөвлөлтийн хүрээнд хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг төрөлжүүлэн, хослуулан хөгжүүлэх төслүүдийг хувийн хөрөнгө оруулалт татах замаар хэрэгжүүлж эхлүүлнэ | | Махны чиглэлийн үхрийн аж ахуй | Хэрэгжих төслийн тоо | Эдийн засгийн тойрогт тусгагдасан төслийг хэрэгжүүлсэн байна.  -Барилгын материал үйлдвэрлэл  -Хөнгөн үйлдвэр /оёдол, сүлжмэл, нэхмэл/  -Хүнсний үйлдвэрлэл  Шингэн бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлын үйдвэрлэл  -Нэмүү өртгийн сүлжээ хөгжүүлэх үйлдвэрлэл  -Тээвэр логистикийн агуулах  -Инновацийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл | 1 хүнсний үйлдвэрлэл нэмэгдсэн. |
| 4.15 |  | Бичил жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг санхүү, зээлийн бодлогоор дэмжиж, сум бүр “ЖДҮ-27” төслийн хүрээнд 3-аас доошгүй жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжин бойжуулж, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээр сум, аймаг, бүс, нийслэлийн хэрэгцээг ханган | | 71.0 | ХХСангаас олгосон зээлийн хэмжээ /сая.төг/ | 85.0 | 2022 онд сум хөгжүүлэх сан нь хоршоо хөгжүүлэх сан болсонтой холбогдуулан өнөөдрийн байдлаар зээл олгоогүй байна. |
| 4.16 |  | - | Шинээр байгуулсан үйлдвэр цехийн тоо, өссөн дүн | 3 | 2021 оны сум хөгжүүлэх сангийн зээлээр суманд цайны газрын үйл ажиллагаа эхлүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд уг цайны газар хэрчсэн гурилын цех байгууллан ажиллаж байна. |
| 4.17 |  | 2517.8 | Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний хэмжээ /сая.төг/ | 2882.8 | Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний хэмжээ хагас жилийн байдлаар 8,663.5 байна. |
| 4.18 |  | “Хоршоог хөгжүүлэх сан”-ийн зээлийн зориулалт, ашиглалтад хөндлөнгийн хяналт хийж, үр ашгийг нэмэгдүүлж, зээлийн авлага бууруулах ажлыг зохион байгуулна | | Нийт эх үүсвэр: 319.2  9.6 | ХХСангийн нийт эх үүсвэр, хугацаа хэтэрсэн зээл /сая төг/ | 8.6 | Сумын хоршоо хөгжүүлэх сангийн эх үүсвэр 150 сая төгрөг байгааг Сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас баталсан. 2022 оны хагас жилийн байдлаар хугацаа хэтэрсэн зээл бүртгэгдээгүй байна.  /Хэрэгжилт -100%/ |
| 4.19 |  | Хоршооллын хөдөлгөөнийг өрнүүлэн хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэлийн салбарын хөгжилд хоршооны оролцоог нэмэгдүүлж, зээлийн дэмжлэг үзүүлнэ | | - | Зээлийн дэмжлэгт хоршооны тоо Зээл олгосон дүн /сая.төг/ |  | 2022 оны хагас жилийн байдлаар хоршоонд зээл олгоогүй байна. |
| 4.20 |  | Идэвхтэй 3 хоршоо | Шинээр байгуулагдсан загвар хоршооны тоо | 3 | байхгүй |
| Тав. Малын эрүүл мэндийг баталгаажуулах, нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах төсөл, арга хэмжээ: | | | | | | | |
| 5.1 | Гоц халдварт болон халдварт , зооноз, шимэгчтэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөт арга хэмжээ, үзлэг, тандалт зохион байгуулж, мал, амьтны эрүүл мэндийн мэдээллийн сан бий болгон, өвчнийг эрт илрүүлж, шуурхай арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тогтолцоог бүрдүүлнэ. | Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулна. | | 77,9 | Дархлаажуулсан малын тоогоор /мян.тол/ | 63,7 | Сумын Засаг даргын А/255, А/256 тоот захирамжийн хэрэгжилтийг ханган гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтын ажлыг мэдрэмтгий мал, амьтан буюу 8533 үхрийг бүрэн хамруулаад байна. Мөн халдварт өвнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтын ажил хийгдэж байна. Хэрэгжилт дуусах болоогүй байна.  /Хэрэгжилт -30%/ |
| 5.2 | Тандалт шинжилгээнд бүрэн хамруулж, өвчтэй малыг зориулалтын дагуу хэрэгцээлж тайлан мэдээг ирүүлнэ. | | 0,5 | Шинжилгээнд хамрагдсан малын тоогоор  /мян.тол/ | 0,5 | Сумын нутаг дэвсгэрт ирж байгаа импортын үржлийн малыг хорио цээрт авч үзлэг тандалтанд бүрэн хамруулж ажиллаж байна. 2022оны эхний хагас жилийн байдлаар 95 адууны дээжийг ТАМЭАЦЛ болон УМЭАЦТЛ-т дээжийг хүргүүлэн аиллаж байна. Мөн гоц халдварт хонь, ямааны цэцэг, шүлхий, үхрийн арьс товруутах, бог малын мялзан өвчний тандалтанд 74 дээжийг ТАМЭАЦЛ-т хүргүүлэн ажиллалаа.    /Хэрэгжилт -70%/ |
| 5.3 | Сэг, зэм устгал, орчны ариутгал, халдваргүйтгэлийн ажлыг зохион байгуулна. | | 49,8 | Халдваргүйтгэсэн /мян.м2/ | 53,4 | Сумын Засаг даргын А/282 тоот захирамжийн ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн сумын хэмжээнд зүй бус болон халдварт өвчнөөр хорогдсон 657толгой малыг устгалын цэгт устгаж, худаг уст цэг 14700м2, хашаа хороо 7500м2, бэлчээр 1600, устгалын цэг 500м2 нийт 24300м2 талбайг халдваргүүжүүлэн ажиллалаа.    /Хэрэгжилт -70%/ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зургаа. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын төсөл, арга хэмжээ | | | | | | |
| 6.1 | Усны нөөцийг хамгаалах, дахин ашиглалтыг нэмэгдүүлнэ. | Орон нутгийн санхүүжилтээр булаг шандын эхийг шинээр тохижуулж хамгаалалтанд авна. | - | Тохижуулах булаг шандны тоогоор | **1** | Хугацаа болоогүй |
| 6.2 | Ундны усны худгийн ус зөөлрүүлэх, цэвэршүүлэх төхөөрөмжийг ажиллагаанд хяналт тавьж, усыг стандартад нийцүүлэх арга хэмжээ авах | 1 худгийн ундны ус стандартад нийцээгүй | Төхөөрөмжийг засч сэлбэх, шинээр суурилуулах | Стандартад нийцсэн байна | Тус сумын ундны худгийн зөөлрүүлэх, цэвэршүүлэх төхөөрөмж өвлийн цагт хөлдөж ашиглах боломжгүй байдаг тул хэрэглэхгүй байна. /Хэрэгжилт -100%/ |
| 6.3 | Ус ашиглагчдад хяналт тавьж, ус ашиглах гэрээ байгуулах ажлыг зохион байгуулна | 15 | Ус ашиглагчидтай байгуулсан гэрээний тоогоор | 16 | 2022 оны 02-р сарын 07-ноос 09-ний хооронд ААН-тэй Нийгмийн хариуцлагын гэрээ байгуулж “Тэрбум мод тарьж ургуулах үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд мод тарих ажлыг гэрээнд тусгасан бөгөөд 28 ААН-тэй хог хаягдлын гэрээ, 5 ААН-тэй ус ашиглах гэрээ хийж, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байр шинээр бий болгох байнгын 19, түр 20 ажлын байраар тус тус хангах талаар гэрээнд тусгаж ажиллалаа.  /Хэрэгжилт -100%/ |
| 6.4 | “Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийг хэрэгжүүлж, гэрээ байгуулна. | - | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | 10 | “Тэнүүн гэрэл констракшн” ХХК-д РД: /5434084/-тай  Хаягдал усыг байгальд шууд нийлүүлж байгаа хуулийн этгээдтэй байгуулах ус бохирдуулсны төлбөрийн гэрээ байгуулсан.  /Хэрэгжилт -100%/ |
| 6.5 | Байгальд ээлтэй аялал жуулчлалыг дэмжин хөгжүүлнэ | Аймгийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх Стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх | - | Стратеги төлөвлөгөөг өөрийн суманд батлах | Сумын төлөвлөгөөтэй болсон байна | Сумын ИТХ-ын 2022 оны 03-р сарын 25-ний өдрийн 06 дугаар тогтоолоор 2022-2030 онд хэрэгжүүлэх сумын аялал жуулчлалын хөгжлийн стратеги төлөвлөгөөг 1 зорилт 11 хэрэгжүүлэх арга хэмжээтэй батлуулсан. /Хэрэгжилт -100%/ |
| 6.6 | Аялал жуулчлалыг зорин очих газарт отоглох, түр амрах цэг, эко ОО, мэдээллийн самбар байгуулах | - | Түр амрах цэг, мэдээллийн самбарын тоогоор | 3 байршилд | Хугацаа болоогүй |
| 6.7 |  | Аялал жуулчлалын байгууллагуудын зүг чигийн тэмдэг тэмдэглэгээ, самбарыг батлагдсан загварын дагуу өөрийн сумын ААН-дэд шаардлага тавин хийлгүүлэх | - | Мэдээллийн самбарын тоогоор | 8ААН | “Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлал эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, эвент арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулах” ажлын хүрээнд хамгийн ихээр зорин очдог газрыг түгээн дэлгэрүүлэх, сурталчлан таниулах зорилгоор Ээж хайрхан явах чиглэлд 2022 онд нийт 6 зүг чигийн тэмдэг тэмдэглэгээг байршуулаад байна.  /Хэрэгжилт -100%/ |
| 6.8 | Хариуцлагатай уул уурхайг дэмжин хөгжүүлж, нөхөн сэргээлтийг чанартай гүйцэтгүүлнэ | Уул уурхайн лиценз олголтыг олон нийтэд нээлттэй болгон, хяналт шалгалт хийж, хууль зөрчиж олгосон зөвшөөрлийг хүчингүй болгуулна. | - | Цуцлагдсан тусгай зөвшөөрлийн тоогоор | 3 | Цуцлуулах саналтай 5 хайгуулийн тусгай зөвшөөрөлтэй ААН-н судалгааны төсөл боловсруулан ажиллаж байна.  /Хэрэгжилт -70%/ |
| 6.9 | Уул уурхайн нөхөн сэргээлтэд чацаргана, хайлс, улиас, харгана, гүйлс зэрэг төрөл бүрийн модлог ургамал, олон наст ургамал тарьж ургуулан байгалийн унаган төрхийг сэргээх ажлыг дэмжиж хөндөгдсөн талбайд нөхөн сэргээлт хийлгэнэ | Тех-44,93  Био-22,52 | Техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбай га | Тех-50  Био-50 | C:\Users\User\Downloads\280555834_693770978525895_3689830634637296118_n.jpgC:\Users\User\Downloads\280530268_542281990611790_8490138408472024374_n.jpgТус сумын 1 дүгээр багийн нутаг “Айрагийн энгэр” гэх газар MY-000131 тоот ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч “Хүдэр-эрдэнэ” ХХК нь Тэр бум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд БОХ менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 1 га талбайд улиас-950, хайлаас-1550 нийт 2500 ширхэг мод тарьж нийт 20.900.000 төгрөг зарцууллаа.  /Хэрэгжилт -100%/ |
| 6.10 | Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орж нөхөн сэргээлгүй орхигдсон газруудад нөхөн сэргээх арга хэмжээг эрчимжүүлнэ | Тех-29,8 | Техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбай га | Тех-30 | C:\Users\User\Desktop\БО 2021\УУЛ УУРХАЙ 2022\2022.04.18\278567112_5971855036174985_4916809053141123331_n.jpgC:\Users\User\Desktop\БО 2021\УУЛ УУРХАЙ 2022\2022.04.18\278420025_243499331302819_8954696023803623136_n.jpgТус сумын Авдар 5 дугаар багийн нутаг “Хүрзэт” гэх газар хууль бус гар аргаар алт олборлож буй иргэдийн үйл ажиллагааны улмаас хөндөгдсөн 20,5 га талбайд Газрын хүдэр ХХК нь аймгийн БОАЖГ, БОАЖЯ –р 2022 онд хэрэгжүүлэх байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд дүйцүүлэн хамгаалах нөхөн сэргээлт хийх ажлыг тусгагдсан. Тухайн Газрын хүдэр ХХК-д аймгийн БОАЖГ-с 2022.05.27-ний 07/174 дүгээр албан бичгээр нөхөн сэргээлтийн ажлыг 2022.07.01-нээс өмнө хийж гүйцэтгэх чиглэл өгсөн.  /Хэрэгжилт -100%/ |
| 6.11 | Тэрбум мод тарих хөдөлгөөнийг өрнүүлж, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлнэ | Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнийг өрнүүлж, иргэд ААН байгууллагуудын идэвх оролцоотой ногоон байгуулаж | - | Таригдсан модны хэмжээгээр | 70000 | Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63 дугаар зарлиг, 2021 оны 58 дугаар зарлиг, сумын Засаг даргын 2022 оны 05 дугаар сарын 03-ний өдрийн А/363 тоот захирамжийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор “БҮХ НИЙТЭЭР МОД ТАРИХ САРЫН АЯН”-ыг сумын хэмжээнд 2022 оны 05-р сарын 01-ний өдрөөс 06-р сарын 01-ний хооронд зохион байгуулж сумын нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжинд нийт 2 га талбайд 1200, цэцэрлэгт хүрээлэнд 108, Агро аж ахуй: Атрын шим ХХК 460, Аялал жуулчлал: Наран жинст, Хар гүнж, HERO, СPTT, Си си хатан 2221, Уул уурхай:Хүдэр-эрдэнэ 2500, Иргэд хашаандаа:863ш, 5-р багийн иргэд Ээж хайрхан дээр 30ш, 1-р багийн Дөл ХХК нь 2500ш нийт 9882 ширхэг мод тус тус тарьж 95.062.000 төгрөг C:\Users\User\Downloads\280555834_693770978525895_3689830634637296118_n.jpgC:\Users\User\Downloads\281861315_709693063656072_7369304350110576768_n.jpgC:\Users\User\Downloads\279763086_3257120044565370_5729147111389613140_n.jpgC:\Users\User\Downloads\283668385_4907587139369186_8721645524981665897_n.jpgзарцууллаа.  /Хэрэгжилт -100%/ |
| 6.12 | Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнийг өрнүүлэх сумын зөвлөгөөнийг зохион байгуулна | - | Зохион байгуулсан зөвлөгөөн | Зөвлөгөөн зохион байгуулагдсан байна. | Хаврын тариалалтын бэлтгэл ажил болон тэр бум мод тарих үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд сумын иргэд, ААН- үүдийн дунд сургалтыг 2022 оны 05-р сарын 02-ны өдөр сумын Соёлын төвд зохион байгууллаа Уг сургалтанд урилгаар Ногоон харш ХХК ны захирал МУ-ын зөвлөх агрономич Н.Баяр, Атрын шим ХХК-ны зөвлөх агрономич Т. Баярхүү нар оролцож төмс, хүнсний ногоо, хүлэмжийн аж ахуйн тариалалтын технологи болон мод, бут хэрхэн сонгох арчлах, арга ажиллагааны талаарх илтгэл лекцүүд тавьж, иргэдийн асуултад хариулж зөвлөгөө зөвлөмж өгч сургалт C:\Users\User\Desktop\БО 2021\СУРГАЛТ 2022\мод сургалт\279025117_1378026202705312_1675806483663015287_n.jpgC:\Users\User\Desktop\БО 2021\СУРГАЛТ 2022\мод сургалт\279191145_380575623954395_4262296109961648747_n.jpgзохион байгууллаа.  /Хэрэгжилт -100%/ |
| 6.13 | Хог хаягдлын менежментийн сайжруулж, орчны бохирдлыг бууруулна | Хог хаягдлын төвлөрсөн цэгийн зэрэглэлийг сайжруулж хөрсний бохирдлыг бууруулна | 1 | Зэрэглэл сайжруулсан хогийн цэгийн тоогоор | 1 | C:\Users\User\Downloads\278905218_474231037819793_667017877162421127_n.jpgC:\Users\User\Desktop\БО 2021\2022 HOG\хогийн цэг зураг\278176979_414059000552639_8771784869875949473_n.jpgТус сумын Авдар багийн нутагт MV-011892 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч РД:2766868 дугаартай “Үүртгоулд” ХХК нь нийгмийн хариуцлагын гэрээний дагуу нийт 45.000.000 төгрөгийн өртөгтэй сумын төвийн Төвлөрсөн хогийн цэгийг хашаажуулах талаар гэрээнд тусгаж хогийн цэгийг хашаажуулах бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах зорилгоор төвлөрсөн хогийн цэгийг түрж цэгцэлж байнгын манаач ажиллуулж байна.  /Хэрэгжилт -100%/ |
| 6.14 |  | Гэр хороолол болон аялал жуулчлалын бүсэд “Эко жорлон” арга хэмжээ хэрэгжүүлж, хөрсний бохирдлыг бууруулна | - | Эко жорлонтой болсон ААН, өрхийн тоогоор | 1 ААН  5 өрх | Тус сумын хэмжээд Амралт, сувилал, аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг HERO ХХК, Хар гүнж ХХК, Арга билэг ХХК, Наран жинст ХХК, СРТТ ХХК болон Мак ХХК –иуд нь эко жорлонтой бөгөөд гэр хорооллын 8 өрх бүртгүүлээд байна.  /Хэрэгжилт -100%/ |
| 6.15 |  | Нийтийн их цэвэрлэгээг сар бүр зохион байгуулна. | 7 | Зохион байгуулсан нийтийн цэвэрлэгээний тоогоор | 8 | Аймгийн Засаг даргын 2009 оны А/453 тоот захирамж, сумын Засаг даргын 2022 оны 03 дугаар сарын 29 ний өдрийн А/143 тоот захирамж, 2022.04.11-ний өдрийн А/242 тоот захирамжуудын биелэлтийг хангах ажлын хүрээнд сумын хэмжээнд 1,3,4-р багт 3 удаа бүх нийтийн их цэвэрлэгээ болон төвлөрсөн хогийн цэгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг зохион байгууллаа. Уг цэвэрлэгээнд ЗДТГ-ын 14, ЭМТ-8, ЕБС-ийн 16, Цэцэрлэгийн 11, Соёлын төвийн 3, нийт 52 албан хаагч, 18 иргэн, 3 аж ахуйн нэгжийн 3 ажилтан, ААН-1, нийт 68 хүн оролцож 60 тн хог хаягдлыг хогийн цэгт төвлөрүүллээ.        /Хэрэгжилт -100%/ |
| 6.16 |  | Аюултай хог хаягдлын төвлөрсөн байгууламжийн газрын асуудлыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах асуудлыг орон нутгийн хурлаар хэлэлцүүлэх | - | Асуудлыг хуралд оруулснаар | Хурлаар хэлэлцүүлсэн байна | 2021 онд Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутагт 20 га газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай асуудлыг БХБ яамнаас ирж ИТХ-д танилцуулсан. ИТХ-аас дэмжээгдээгүй.  /Хэрэгжилт -70%/ |
| 6.17 | Байгаль орчны хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулж, хүүхэд залуучуудын экологийн боловсролыг дээшлүүлнэ. | Дэлхийн байгаль хамгаалах тэмдэглэлт өдрүүдийг сурталчлан таниулна. | - | Зохион байгуулсан тэмдэглэлт өдрийн тоогоор | 3-аас доошгүй | Аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 2022 оны 03 дугаар сарын 16-ний өдрийн 07/66 дугаар албан бичгийн дагуу БОАХ-н мэргэжилтэн Г.Дэлгэрсүрэн, ЕБС-н Нийгмийн бодлогын ажилтан Р.Бямбасүрэн нартай хамтран 2022 оны 03-р сарын 21-ний өдөр “Сурагчдын зөвлөл, Green эко клубын гишүүд 1-9-р ангийн нийт 32 сурагчдад Дэлхийн усны өдрийг жил бүрийн 3 дугаар сарын 22-ны өдөр болгон зарласантай холбогдуулан усны нөөцийг хамгаалах, зохистой ашиглалтын чиглэлээр мэдээ мэдээлэл хүргэн цэвэр усны ач холбогдлыг сурталчилж, Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн санаачлан зарласан “ ТЭРБУМ МОД ТАРИХ” хөдөлгөөнийг бодитой хэрэгжүүлэх зорилгоор сурагчдын дунд мод тарих аян өрнүүлж нийтийн эзэмшлийн талбайд “Дурсамж” төгөл байгуулах арга хэмжээг зохион байгуулах талаар GREEN ЭКО КЛУБЫН жилийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгаж ажиллалаа. Мөн тэрбум мод тарих үндэсний хөдөлгөөнд төр, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 2022.03.16-ний өдрийн 02/48 ААН-н дарга захирлуудад, 02/47 тоотоор байгууллагын дарга эрхлэгч БЗД нарт мод тарьж ургуулах үйлсэд хувь нэмрээ оруулах уриалга хүргүүлээд байна. Мөн Засаг даргын Тамгын газрын вэб сайт болон Сэргэлэнгийн залуус вэб сайтад байршуулан иргэн, ААНБ уриалж ажиллалаа.  C:\Users\User\Desktop\БО 2021\СУРГАЛТ 2022\сургалт ЕБС\276146617_519508796457492_8725044576623329086_n.jpg  C:\Users\User\Desktop\БО 2021\СУРГАЛТ 2022\сургалт ЕБС\276201634_257848659897986_7183400280782261785_n.jpg  /Хэрэгжилт -100%/ |
| 6.18 |  | Багуудад байгаль хамгаалах өдөрлөг зохион байгуулах | 1 | Өдөрлөг зохион байгуулсан тоогоор | 2 | Хугацаа болоогүй |
| 6.19 |  | Сум орон нутгийн байгаль орчныг талаар шторк мэдээлэл бэлтгэж олон нийтэд хүргэх | - | Танилцуулга мэдээллийн тоогоор |  | Байгаль орчныг хамгаалах хууль дүрэм журмыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж, “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөн, Ахуйн болон хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж, хууль бус гар аргаар ашигт малтмал олборлогч иргэдийн мэдээ мэдээллийг 3,4,5-р БИНХ-д танилцуулж ажиллалаа.  C:\Users\User\Desktop\БО 2021\СУРГАЛТ 2022\5-р баг БИНХ\275694208_539338577565038_3789813471300134636_n.jpg  /Хэрэгжилт -100%/ |
| 6.20 | Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах менежментийг сайжруулна | Ан амьтны тархац нутагт өвөл, хаврын цаг уурын нөхцөл байдалд тохируулан биотехникийн арга хэмжээ авах ажлыг зохион байгуулах | - | Биотехникийн арга хэмжээ авсан тоогоор | 2 | Сумын ИТХ-ын 2021 оны 12-р сарын 15-ний өдрийн 39 дүгээр тогтоолоор ОНХС-н хөрөнгө оруулалтаар 2022 онд шувууны суултуур биотехникийн арга хэмжээнд 15.000.000 төгрөгийн төсөв батлуулсан.  /Хэрэгжилт -100%/ |
| Долоо. Инженерийн дэд бүтцийн төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх, төсөл арга хэмжээ | | | | | | |
| 7.1 | Засгийн газрын 2020 оны 144 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх | Төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд төсөвт байгууллагын дулааны эрчим хүчний хэрэглээг хэмжүүрээр тооцох нөхцөлийг бүрдүүлж, тоолууржуулах ажлыг тусгаж хэрэгжүүлэх | - | Тоолуур суурилуулах байгууллагын тоо | 2 хүртэл | “Инженерийн дэд бүтэц”-ийн ажлыг 2022 оны 05-р сарын 29-нд эхлүүлсэн. төсөвт байгууллагын дулааны эрчим хүчний нэгдсэн системд нэвтэрч хэрэглээг хэмжүүрээр тооцох нөхцөл бүрдэнэ.  /Хэрэгжилт -70%/ |

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ЗАРИМ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ОРОН НУТАГТ

ТӨЛӨӨЛӨН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГААС

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГАТАЙ БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ

/Хууль, эрх зүйн хэлтэс/

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ажил үйлчилгээ | Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа | Суурь түвшин (2021 оны байдлаар) | Шалгуур үзүүлэлт | Зорилтот түвшин, үр дүн | Хэрэгжилт |
| 1. Архив, албан хэрэг хөтлөлт | | | | | | |
| 1 | Архивын баримтын бодит тоог тогтоох тооллого зохион байгуулна. | 1.1.2022 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хооронд зохион байгуулна. | - | -Хугацаанд нь зохион байгуулж, тайланг ирүүлснээр | Баримтын бодит тоог тогтоож байнга, түр, 70 жил хадгалах бүртгэл, устгах баримтын жагсаалтыг тус тус шинэчлэн зөрчлийг арилгуулсан байна. | 2021 оны Архивын баримтыг албан хаагч бүрээр авч хадгаламжийн нэгж болгон 2022 оны 3дугаар сарын 13 А/13 дугаартай Тамгын газрын тушаалаар 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй тооллогын ажлын хэсэг томилогдон тооллого хийснээр:  Байнга хадгалах баримт 248  70 жил хадгалах баримт 73  Түр хадгалах баримт 1033  Утгах баримт байхгүй байна.  Нийт баримтыг тоолон Төв аймгийн Архивын газарт тайланг хүргүүлэн ажилласан.  /Хэрэгжилт -70%/ |
| 2 | Архив, бичиг хэргийн ажилтныг чадавхжуулна. | 2.1.Архив, бичиг хэргийн ажилтнуудыг мэргэшүүлэх, давтан сургах, сертификаттай сургалтад хамруулна. | 2021 онд 41 хүнийг чадавхжуулсан | -Сургалтад хамрагдаж, сертификат авсан хүний тоо | Бүх байгууллагууд архив, бичиг хэргийн ажлитныг мэргэшүүлж сертификаттай болгосон байна. | 2022 оны 05 дугаар сарын 17-ний өдрийн Б/26 дугаар тушаалаар томилогдон ажиллаж байгаа бөгөөд аймгийн ЗДТГ-ын архив, бичиг хэргийн эрхлэгч нар дээр 05-р сарын 19-ний өдрийн дадлага сургалтанд хамрагдсан.  /Хэрэгжилт -100%/ |
| 3 | Төсөвт байгууллагад архив, бичиг хэргийн ажилтны орон тоогоор ажиллуулна. | 3.1.Архив, бичиг хэргийн ажлыг эзэнжүүлэх, чиг үүрэг ойролцоо албан хаагчдад хавсруулж ажиллуулах асуудлыг шийдвэрлэнэ. | - | -Шийдвэрлэсэн ажилтны тоогоор | Сумын бүх төсөвт байгууллагад архив бичиг хэргийн ажилтны орон тоогоор ажиллуулах эсхүл хавсран ажиллуулах талаар шийдвэрлэсэн байна. | Тус сумын Тамгын газрын Архив, бичиг хэргийн эрхлэгчийн орон тоо 1. Харин цэцэрлэг, ЕБС, эмнэлгийн архив, бичиг хэргийн үйл ажиллагааг хавсран ажиллаж байгаа.  /Хэрэгжилт -100%/ |
| 4 | Сумын төсөвт байгууллагын архивын өрөө, тасалгааны асуудлыг шийдвэрлэж ажиллана. | 4.1.Байгууллагын архивын нийтлэг журамд нийцүүлэн архивын өрөө, тасалгааг тохижуулна. | -Төсөвт байгууллагуудын 89 хувь архивын өрөө, тасалгаагүй. | -Шийдвэрлэсэн архивын өрөө, тасалгааны тоогоор | Төсөвт бүх байгууллага архивын өрөө, тасалгаатай болсон байна. | Сумын ЗДТГ-н Архивын өрөөг стандартад нийцүүлэн засварлах засварын ажлыг хийж эхлээд байна. Сумын төсөвт байгууллагуудын Архив, албан хэрэг хөтлөлтөд хяналт тавьж ажиллаж байна. Архивын өрөө тасалгааг стандартад нийцүүлэх, хадгаламжийн нэгжийн аюулгүй байдлыг хангах, стандартын тавиур өрөө тасалгаатай болгох үүргийг өгөөд байгаа.  /Хэрэгжилт -100%/ |
| 5 | Төрийн архивын цахим үйлчилгээг авах нөхцөлийг хялбаршуулж, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | 5.1.Иргэдэд төрийн архивын лавлагаа, хуулбарыг орон нутгаасаа цахимаар захиалах, авах ажлыг зохион байгуулна. | Нийслэл, 21 аймаг, сумын 424 иргэнд цахим үйлчилгээг хүргэсэн. | -Цахимаар лавлагаа, хуулбар олгосон хувиар | Хүсэлт гаргасан иргэдийн 80 хувьд нь цахимаар лавлагаа, хуулбар олгосон байна. | 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар иргэдэд төрийн архивын лавлагаа, хуулбарыг нийт 2650 удаа хуулбар үнэн тамгаар баталгаажуулан олгосон.  /Хэрэгжилт -100%/ |
| 1. Авлига, ашиг сонирхол, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх | | | | | | |
| 6 | Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлнэ. | 6.1.Байгууллагын дарга нараас хүний нөөцтэй холбоотой гаргаж байгаа шийдвэрт хяналт тавьж зөрчлийг арилгуулна. | 76 албан тушаалтны ХАСУМ-ийг хянуулж, хуулийн дагуу томилгоо хийсэн. | Зөрчлийн бууралтаар | Зөрчлийг арилгуулж хуулийн хэрэгжилтийг хангасан байна. | Засаг даргын захирамж, ЗДТГ-ын даргын хүний нөөцтэй холбоотой шийдвэрт хяналтын тойрох хуудсаар хяналт тавьж ажиллаж байна. 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар хүний нөөцтэй холбоотой захиргааны 25 актын хуулийн үндэслэлд хяналт тавьж ажилласан.  /Хэрэгжилт-100%/ |
|  | 6.2.Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллах мэдэгдлийг байгууллагын албан хаагч бүрээр гаргуулж, олон нийтэд мэдээлж, ил тод байршуулна. | Аймгийн хэмжээнд 3300 албан тушаалтан мэдэгдэл гаргасан. | Мэдэгдэл гаргасан албан тушаалтны тоо | Албан хаагч бүрийг хамруулж олон нийтэд ил тод мэдээлсэн байна. | ЗДТГ-ын нийт 25 төрийн жинхэнэ албан хаагч болон үйлчилгээний албан хаагч нар авлига, ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллана гэдгээ илэрхийлж, мэдэгдэлд гарын үсэг зуран Сэргэлэн сумын албан ёсны вэб хуудас болон фэйсбүүк группт ил тод байршуулан олон нийтэд мэдээлж ажиллалаа.    /Хэрэгжилт-100%/ |
|  |  | 6.3 Байгууллагын ил тод, нээлттэй байдалд хяналт тавьж, мэдээллийг иргэдэд ойлгомжтой, тогтмол хүргэнэ. | Сумдын цахим хуудасны ил тод байдал 86.23 хувьтай | -Ил тод байдлыг хангах шалгуур үзүүлэлтээр  -Вэб сайтны баяжилт  -Энгийн ойлгомжтой байдлаар байршуулсан мэдээллийн тоо | Сум, төсөвт байгууллагын үйл ажиллагааны мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлыг шалгуур үзүүлэлт дагуу тухай бүр байршуулсан байна. | Sergelen.to.gov.mn вэб сайт, “Сэргэлэн сумын Засаг даргын Тамгын газар” фэйсбүүк пэйж хуудсаар дамжуулан цаг үеийн мэдээлэл, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц, төсөв санхүү, авлига, байгаль орчны асуудал, урианы жилийн төлөвлөгөөний талаар хийж хэрэгжүүлж буй ажил, арга хэмжээг тогтмол олон нийтэд хүргэж, мэдээллийн ил тод байдлыг ханган ажиллаж байна.  /Хэрэгжилт-100%/ |
| 7 | Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулна. | 7.1.Тодорхой төрлийн гэмт хэргийн илрүүлэлтийг 50 хувьд хүргэж, гэмт хэрэг зөрчлийг бууруулна.  (авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг, өмчийн хулгай, мал хулгайлах гэмт хэрэг, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, гэр бүлийн хүчирхийлэл, согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг) | -Аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 611 гэмт хэрэг бүртгэгдэж өмнөх оноос 17.1 хувиар буурсан  -Соггуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 154, өмнөх оноос 38 хувиар буурсан.  -Мал хулгайлах гэмт хэрэг 39, өмнөх оноос 63.9 хувиар буурсан. | -Гэмт хэргийн илрүүлэлтийн хувиар  -Зөрчлийн бууралтаар | Гэмт хэргийн илрүүлэлтийг 54 хувьд хүргэж, гэмт хэрэг зөрчлийн тоог бууруулсан байна. | Тус сумын хэмжээнд хагас жилийн байдлаар 17 гэмт хэрэг бүртгэгдэж, зөрчлийг бууруулан ажиллаж байна.  /Хэрэгжилт-100%/ |
| 7.2.Төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын камерын ашиглалт хамгаалалтыг сайжруулах ажлыг зохион байгуулна. | - | -Нэмэгдүүлсэн камерын тоо  -Бүртгэл судалгааг шинэчилснээр | Байгууллага бүрийг камержуулах, бүртгэл, судалгааг шинэчилж, хяналтыг сайжруулж ажилласан байна. | Тус сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн камер ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах, аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор нийт 19ш камер буюу Үзүүлэлт/ хүчин чадал, дүрсний нягтрал: H2658 2,8МГ8 400-500 5мона фексл, сургуулийн төсвөөс 6.500.000 төгрөгний өртөгтэй камерыг ашиглаж байна.      /Хэрэгжилт-100%/ |
| 7.3.Тодорхой төрлийн гэмт хэрэг тус бүрт 2-оос доошгүй зурагт хуудас (постер) бэлтгэж 25 цэгт байршуулж, сар тутам 10-аас доошгүй удаа олон нийтэд сэргээн түгээнэ. | - | -Байршуулсан газрын тоо  -Постерийн төрлийн тоо  -Цахим орчинд түгээсэн байдал  -Хандалт авсан хүний тоо (гэмт хэрэг тус бүрээр) | Нэг төрлийн гэмт хэрэгт 2-оос доошгүй постер 25 цэгт байршуулж хагас, бүтэн жилээр тайланг ирүүлсэн байна.  Тухайн орон нутгийн байгууллага бүр цахим сайт, нийгмийн сүлжээнд бүрэн байршуулсан байна. | ЗДТГ-ын вэб сайт болон Сэргэлэнгийн залуус дээр гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар дэд зөвлөлүүд нь тогтмол мэдээ мэдээлэл тавьж байна.  /Хэрэгжилт-100%/ |
| 7.4.Цагдаагийн 1-2 албан хаагчийг энгэрийн камертай болгож үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлнэ. | - | Энгэрийн камертай болсон албан хаагчийн тоо | Цагдаагийн 2-оос доошгүй албан хаагчийг энгэрийн камертай болгож ажиллах нөхцөлийг сайжруулсан байна. | Тус сумын Хэсгийн төлөөлөгч Г.Төгөлдөр нь 2022 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийн Б/640 тушаалаар томилогдон ажиллаж байгаа бөгөөд Цагдаагийн энгэрийн камерын асуудлыг судлан ажиллаж байна.  /Хэрэгжилт-100%/ |
| 7.5.Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны урамшууллын асуудлыг шийдвэрлэж ажиллах нөхцөлөөр хангана. | 10 суманд ОНЦА ажиллаж байна. | -Олон нийтийн цагдаагийн ажилтныг ажиллуулснаар | Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэдийн оролцоог хангаж ажилласан байна. | Манай суманд Олон нийтийн цагдаагийн ажилтан байхгүй болно.  /Хэрэгжилт-100%/ |
| 7.6.Батлагдсан маягтын дагуу гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхтэй холбоотой суурь судалгааг хөтөлнө.  -Сумын хэмжээнд гэмт хэргийн нөхцөл байдал  -Архины хамааралтай иргэд  -Хорих ангиас суллагдсан иргэд  -Малчдын бүлэг  -Туслах малчин  -Цагдаагийн кубон, техник хангамж | - | -6 төрлийн судалгааг хөтөлж, баяжилт хийснээр | Судалгааг тухай бүр шинэчилж тогтоосон хугацаанд бүрэн ирүүлсэн байна. | 2022 онд Сумын хэмжээнд гэмт хэргийн нөхцөл байдал 17, Архины хамааралтай иргэд-21 иргэн, Хорих ангиас суллагдсан иргэд -2, Малчдын бүлэг байхгүй, Туслах малчин –байхгүй, Цагдаагийн кубон, техник хангамжаар ханган ажиллаж байна.  /Хэрэгжилт-100%/ |
| 1. Захиргааны ерөнхий хуулийн хэрэгжилтийг хангах | | | | | | |
| 8 | Захиргааны ерөнхий хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, захиргааны байгууллагаас иргэдийн эрхийг аливаа хэлбэрээр зөрчихгүй байх нөхцөлийг хангана. | 8.1.Захиргааны хэм хэмжээний акт гаргахдаа Захиргааны ерөнхий хуулийн үйлчлэлд хамаарал бүхий оролцогчдод сонсох ажиллагааг явуулна. | Захиргааны акт гаргах ажиллагаанд хуулийн үйлчлэлд хамаарал бүхий оролцогчдын 25 хувьд сонсох ажиллагааг явуулсан. | Оролцооны хувь | Захиргааны ерөнхий хуулийн үйлчлэлд хамаарал бүхий оролцогчдын 30 хувьд сонсох ажиллагааг хийсэн байна. | 2022 онд нийтэд хамраалтай захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон 7 акт гарсан. Хог хаягдлын үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай тогтоолын төсөлд санал авах, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах чиг үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулагдан Захиргааны ерөнхий хуулийн 27.4.2 дахь заалтын дагуу 5 багийн хэмжээнд 66 иргэн, ААН, байгууллагаас саналын хуудсаар авсан саналыг нэгтгэн Иргэний танхимд төлөөлөл болсон 21 иргэнийг оролцуулан хэлэцүүлэг зохион байгуулж, тэмдэглэл хөтлөсөн. “Хог хаягдлын хураамжыг шинэчлэн батлах тухай”, “Малын хөлийн татварын хэмжээг тогтоох тухай” актуудыг Хууль эрх зүйн нэгдсэн системд бүртгүүлж ажилласан.  /Хэрэгжилт-100%/ |
| 8.2.Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоол, Засаг даргын захирамжийг сүүлийн 10 жилийн байдлаар хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж хуульд нийцүүлэх ажлыг зохион байгуулна. | Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 63 шийдвэрийг улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлсэн. | -Тогтоол, захирамжийг хянасан тоо | 2012-2021 оны шийдвэрийг хянан хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж дүнг сумын Засаг даргын Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж (тэмдэглэл үйлдэх) авах арга хэмжээний шийдвэр төлөвлөгөө гарган зохион байгуулалтын ажлыг илтгэх хуудсаар ирүүлж хуульд нийцүүлсэн байна. | ХШҮ-ний баг Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол шийдвэрт хяналт шалгалт зохион байгуулж, илэрсэн зөрчлийг арилгах талаар зөвлөмж өгөн ажилласан. 2022 онд олон нийтэд хамааралтай нийт 7 тогтоол гарсан. Үүнд: “Хоршоо хөгжүүлэх сангийн тухай”, “Аялал жуулчлалын стратеги төлөвлөгөө боловсруулах тухай”, “Хог хаягдлын төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай”, “Чиглэл хүргүүлэх тухай” /Улсын тусгай хэрэгцээнд авсан 19390,4 га газарт эзэмших, ашиглах эрх эзэмшигч иргэн, ААН –үүдийн газрын байршил солих тухай/, “Сумын 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай”, “Үнэ тариф тогтоох тухай” /Сурталчилгааны самбар/, “2022 оны ОНХС-ын хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээг санхүүжүүлэх зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухйа” гэсэн 7 тогтоол батлагдсан.  /Хэрэгжилт-100%/ |
| 8.3.Иргэд, байгууллагыг хууль тогтоомжийн лавлагаа мэдээллээр хангаж бүртгэл хөтөлнө. | - | -Мэдээллээр хангасан тоо  -Бүртгэл хөтлөлт хийснээр | Иргэд, байгууллагад хууль тогтоомжийн лавлагаа мэдээллээр хангасан талаарх мэдээг сар бүр ирүүлсэн байна. | Төсвийн байгууллагуудын захиргааны актын хуулийн үндэслэлд хяналтын хуудсаар тойруулан хяналт тавьж, бүртгэл хөтлөн ажиллаж байна. Иргэдэд Иргэний танхимаар хуулийн лавалгаа мэдээлэл, зөвөлгөөг тогтмол хүргэн ажиллаж байна.  /Хэрэгжилт-100%/ |
| 8.4.Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын түвшинд шалгагдаж байгаа, шийдвэрлэгдсэн болон нэхэмжлэгч, хариуцагчаар оролцож байгаа хэрэг маргааны судалгаа, мэдээллийг ирүүлнэ. | - | -Хэрэг маргааны судалгаа, мэдээллийг гаргаснаар | Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын түвшинд шалгагдаж байгаа, шийдвэрлэгдсэн хэрэг маргааны судалгааг нэгтгэн сар бүр ирүүлсэн байна. | 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар 2 Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хариуцагчаар , 2 Эрүүгийн хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хохирогчоор оролцож шүүхийн хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаж байна.  /Хэрэгжилт-100%/ |
| 1. Хүний эрх, хэрэглэгчийн эрхийг хангах | | | | | | |
| 9 | Хүний эрх, хэрэглэгчийн эрхийн талаарх сургалт, хяналт шалгалтын ажлыг тогтмолжуулна. | 9.1.Хүний эрхийн салбар хорооны ажлыг эрчимжүүлнэ. | Сумдын Хүний эрхийн салбар үйл ажиллагаа-76.9 хувьтай дүгнэгдсэн. | -Салбар хорооны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувиар  -Салбар хорооны хурлыг 4-оос доошгүй удаа зохион байгуулснаар | Салбар хорооны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг сумын Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж дүгнүүлсэн шийдвэр, тайланг хагас, бүтэн жилээр ирүүлсэн байна. | Сумын Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2022 оны төлөвлөгөө боловсруулан 2022 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр Сумын Хүний эрхийн салбар хорооны анхдугаар хуралдаанаар төлөвлөгөөний төслийг хэлэцэн баталлалаа. Хагас жилийн тайланг Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар хэлэлцсэн.  /Хэрэгжилт-100%/ |
| 9.2.Хүний эрхийг дэд бүтцийг хангах ажлыг зохион байгуулна. | - | Стандартад нийцүүлсэн,  шинээр бий болсон замын тоогоор | Сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагын 80 хувийг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан налуу замтай болгож стандартад нийцүүлсэн байна. | Сумын ЗДТГ-ын үүдний хэсэгт тэргэнцэртэй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хэрэгцээнд нийцүүлэн налуу замыг өргөн 90 см, урт 150 см, өндөр 45 см хэмжээтэй, чиглэл өөрчлөгдөх хэсэгт тэгш талбайн өргөн нь тэргэнцэр эргэх боломжтой байдлаар хийгдсэн налуу замтай. 2022 оны засварын ажилд уг налуу замыг бариултай болгох ажил төлөвлөгдсөн. 3 дугаар улиралд багтаан сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан налуу замын дэлгэрэнгүй судалгааг гарган ажиллах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.  /Хэрэгжилт-100%/ |
| 9.3.Хүний эрхийн суурь судалгааг хөтөлнө.  -Хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлт  -Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт  -Хүний эрхийн дэд бүтцийг хангасан барилга, байгууламж  -Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж болзошгүй, өртсөн хүүхэд, эмэгтэйчүүд  -Төрийн байгууллагад гаргасан хүний эрх, гомдол мэдээлэл | - | Хүний эрхийн суурь судалгааг хөтөлж, баяжилт хийснээр | Хүний эрхийн судалгааг тухай бүр шинэчилж, хагас, бүтэн жилээр мэдээг ирүүлсэн байна. | Хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлт, Эрсдэлт бүлгийн хүүхдийн судалгааг 2022 оны байдлаар шинэчлэн гаргасан.  /Хэрэгжилт-100%/ |
| 10 | Хэрэглэгчийн эрхийг хангах ажлыг зохион байгуулна. | 10.1.Өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнийн судалгааг батлагдсан маягтын дагуу сар бүр гаргаж олон нийтэд мэдээлнэ. | - 2 удаа мэдээлэл гаргаж олон нийтийн сүлжээгээр дамжуулан иргэдийг мэдээллээр хангасан. | -Сар бүр мэдээг ирүүлснээр  -Иргэдийг мэдээллээр хангасан тоо | Өргөн хэрэглээний бараа, бүтээгдэхүүний үнийн хэлбэлзлийг сар бүр гаргаж, иргэдэд мэдээлж, тайлан, мэдээг хугацаанд нь ирүүлсэн байна. | Сар бүрийн 25- нд өргөн хэрэглээний бараа, бүтээгдэхүүний судалгааг “Баянзүрх ээж хоршоо” хүнсний дэлгүүр, “Аз” хүнсний дэлгүүр , “Хөшгийн уулс ирээдүй хүнсний дэлгүүрээс судалгааг авч олон нийтэд мэдээлж ажиллаж байна.  /Хэрэгжилт-100%/ |
| 10.2.Хэрэглэгчдээс гаргасан гомдлыг барагдуулах ажлыг хамтран зохион байгуулна. | 20 өргөдөл, гомдол шийдвэрлэсэн. | Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хувиар | Хэрэглэгчээс ирүүлсэн гомдлын дагуу хяналт шалгалт зохион байгуулж, хэрэглэгчийг хохиролгүй болгосон байна. | Хагас жилийн байдлаар хэрэглэгчдээс ирсэн өргөдөл гомдол байхгүй болно.  /Хэрэгжилт-100%/ |
| 1. Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах | | | | | | |
| 11 | Сумын хэмжээнд хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн байдлыг шалгах ажлыг зохион байгуулна. | 11.1.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль, хаягжуулалтын тухай хуулийн хэрэгжилтийн байдлыг шалган танилцана. | - | Хяналт шалгалт явуулсан байгууллагын тоо | Сумын хэмжээнд 2 хуулийн хэрэгжилтийг төсөвт байгууллага тус бүрт шалгасан тайланг нэгтгэн ирүүлсэн байна. | Сумын ДХШ-ын зөвлөл нь төлөвлөгөөний дагуу улиралд 1 удаа төсвийн байгууллагын үйл ажиллагаанд удирдамжийн дагуу хяналт шалгалтыг зохион байгуулж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулан ажиллаж байна.  /Хэрэгжилт-100%/ |
| 12 | Төр, сүм хийдийн харилцааны тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангана. | 12.1.Зөвшөөрөлгүй шашны үйл ажиллагаа эрхэлж буй явдлыг таслан зогсоох, сүм хийдийн бүртгэл, судалгааг шинэчилнэ. | Зөвшөөрөлгүй 38 шашны байгууллагын үйл ажиллагааг түр зогсоосон. | -Зөрчлийн бууралтаар  -Бүртгэл, судалгааг шинэчилснээр | Жилд 2-оос доошгүй удаа шашны байгууллагад хяналт шалгалт хийж, бүртгэл, судалгааг шинэчилсэн байна. | Сэргэлэн сумын 5 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг “Дашпэлжээ”, 4 багийн нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг “Суваргат” зэрэг шашны байгууллагуудад 1 удаа хяналт шалгалт хийсэн. Эдгээр шашны байгууллагууд нь үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөлгүй, идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулдаггүй. Гарсан зөрчилгүй болно.  /Хэрэгжилт-100%/ |
| 13 | Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжилтийг хангуулна. | 13.1.Сумын Засаг даргын Тамгын газрын төрийн болон албаны нууцын өрөө, тасалгааны аюулгүй байдлыг хангуулна. | -22 сум | -Аюулгүй байдлыг хангасан байдлаар  -Эрсдэлийг бууруулсан хувиар | Сумын Засаг даргын Тамгын газрын төрийн болон албаны нууцын хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулж, эрсдэлийг 100 хувь бууруулсан байна. | Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Төрийн болон албаны нууцын албан хэрэг хөтлөлтийн 10 төрлийн дэвтэрт бүртгэл, хөтлөлт хийгдэж байна. ЗДТГ-ын төрийн болон албаны нууцын өрөө тасалгааны аюулгүй байдлыг хангаж өрөөний үүдэнд 24 цагийн камер, цонхны төмөр хаалт, нууцын баримт хадгалах төмөр сефтэй болж хаалганы төмөр хаалтыг хийлгэж эрсдэлийг бууруулсан.  /Хэрэгжилт-100%/ |
| 14 | Мэдээллийн аюулгүй байдлын хангах ажлыг зохион байгуулна. | 14.1.Төрийн албан хаагчийн ажлын комьпютерыг хамгаалалтын программтай болгоно. | - | Албан хаагчийн тоо | Сумын ЗДТГ-ын 10, төсөвт байгууллагын 2 албан хаагчийн ажлын комьпютерт хортой вирусээс хамгаалах программ суулгаж Төрийн албан хаагчийг 100 хувь цахим шуудангийн хаягтай болгож мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийг бууруулсан байна. | Сумын засаг даргын тамгын газрын 26-н албан хаагчийн 32 компьютерт вирусээс хамгаалах программ суулгаж өгсөн байна. |
| 14.1.Албан хаагчдад төрийн байгууллагын цахим шуудангийн мэйл хаяг үүсгэж ашиглаж хэвшүүлнэ. | - | 100 хувь цахим шуудангийн хаягтай болгосноор | 25-н албан хаагчийг цахим шуудангийн хаягтай болгож мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийг бууруулсан байна.  /Хэрэгжилт-100%/ |
| 15 | Нотариатын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулна. | 15.1.Батлагдсан маягтын дагуу нотариатын үйл ажиллагааны мэдээг сар бүр, тайланг хагас бүтэн жилээр ирүүлнэ. | - | -Батлагдсан маягтын дагуу тайлан, мэдээг тогтмол ирүүлсэн байдлаар | Нотариатын үйлдэл хийсэн мэдээг сар бүр, үйл ажиллагааны тайланг хагас, бүтэн жилээр тус тус гаргаж хугацаанд нь тайлагнаж ажилласан байна. | Хууль зүйн Сайдын 2022 оны тушаалаар ЗДТГ-ын даргад нотариатын үүрэг гүйцэтгэх эрх олгогдож нотариатчийн үүргийг гүйцэтгэхдээ Нотариатын тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийг мөрдөн ажиллаж байна. Батлагдсан маягтын дагуу нотариатын үйл ажиллагааны мэдээг сар бүр гаргаж хүргүүлэн ажиллаа.  /Хэрэгжилт-100%/ |
| 1. Хууль зүйн бодлогын чиглэлээр сургалт, сурталчилгааны ажил зохион байгуулах | | | | | | |
| 16 | Эрх зүйн сургалт сурталчилгааны нэгдсэн төлөвлөгөөг сумын Засаг даргын захирамжаар баталж хэрэгжүүлнэ. | 16.1.Төсөвт байгууллага бүр эрх зүйн сургалт сурталчилгааны төлөвлөгөөг сумын хэмжээнд нэгтгэн гаргаж хагас, бүтэн жилээр тайланг ирүүлнэ. | Эрх зүйн сургалт сурталчилгааны 2021 оны нэгдсэн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 83.52 хувьтай хэрэгжсэн. | -Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувиар  -Хагас бүтэн жилээр дүгнэсэн байдлаар | Эрх зүйн сургалт сурталчилгааны нэгдсэн төлөвлөгөөг байгууллага тус бүр гаргаж хэрэгжилтийг нэгтгэн сумын Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж дүгнүүлсэн шийдвэр, тайланг ирүүлсэн байна. | Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2022 оны сумын төлөвлөгөөг 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр боловсруулан Засаг даргаар батлуулсан.  /Хэрэгжилт-100%/ |
| 17 | Эрх зүйн хөтчийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг эрх зүйн сургалт сурталчилгааны нэгдсэн төлөвлөгөөтэй уялдуулж хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллана. | 17.1.Эрх зүйн хөтчийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлан хэрэгжилтийг улирал бүр гаргана. | Эрх зүйн хөтөч-58  1850 иргэнд эрх зүйн зөвлөгөө өгсөн. | -Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувиар  -Тайлан, мэдээг улирал бүр ирүүлсэн байдлаар | Эрх зүйн хөтчийн үйл ажиллагааны тайлан мэдээг улирал бүр дүгнэж ирүүлсэн байна. | “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх” үндэсгий хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд Хууль зүй Дотоод хэргийн яам, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс 2021 оны 12 сарын 17-ны өдөр цахимаар зохион байгуулсан “Эрх зүйн хөтөч”- ийн давтан сургалтад Хууль эрх зүйн мэргэжилтэн Ц.Нарантуяа, Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн Б.Тэмүүлэн, Насан туршийн боловсролын багш Д.Хишигбуян нар хамрагдсан. 2022 онд шинээр цэцэрлэгийн арга зүйч Х.Нандингэрэл, О.Шинэчимэг нар “Эрх зүйн хөтөч”-ийн сургалтанд хамрагдахаар бүртгүүлсэн. Нийт 15 удаагийн цахим болон танхмын сургалтын зохион байгуулж давхардсан тоогоор 380 гаруй иргэн хамрагдав.  /Хэрэгжилт-100%/ |
| 18 | Иргэд, төрийн албан хаагчдын эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх ажлыг үе шаттай зохион байгуулна. | 18.1.Төрийн албан хаагчдад хуулийн сургалт зохион байгуулна.  -Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль  -Хөдөлмөрийн тухай хууль  -Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль  -Авлигын эсрэг хууль  -Төрийн болон албаны нууц, байгууллага, хувь хүний нууцын тухай хууль | - | -Хамрагдсан байгууллагын тоо  -Албан хаагчдын 80-аас доошгүй хувийг хамруулснаар | Төрийн албан хаагчдад эрх зүйн сургалт зохион байгуулсан бүртгэл, фото зургаар албажуулан хагас, бүтэн жилээр тайлан, илтгэх хуудсыг ирүүлсэн байна. | 2022 онд шинээр хэрэгжиж эхэлсэн Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулиар дотооддоо нийт 25 албан хаагчийн хамруулсан танхимын сургалтыг 2022 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдөр зохион байгуулсан. Хоршооны тухай хуулийн хүрээнд 2022 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдөр Хоршооны талаар төрөөс баримталж буй бодлого, хуулинд орсон нэмэлт өөрчлөлт, Хоршоог хөгжүүлэх сан болон холбогдох дүрэм журмын талаар 5 багийн 22 иргэн, 26 төрийн албан хаагч нарт сургалтыг зохион байгуулан, нийт 45 ширхэг тараах материал, танилцуулга тараасан. Үндсэн хуулийг сурталчилах, түүнд орсон нэмэлт өөрчлөлтүүдийг албан хаагчдад таниулах зорилгоор “Үндсэн хуулиа дээдлэе” арга хэмжээг 2022 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдөр зохион байгуулсан. Арга хэмжээний хүрээнд: -Үндсэн хуулиар нийт 20 албан хаагчдад сургалт зохион байгуулж, сургалтын сэдвийн хүрээнд АХА танин мэдэхүйн тэмцээн зохион байгуулан ажилласан.  -Цахим орчин дахь гэмт хэргээс хүүхдийг хамгаалах нь сэдвээр ЕБС-ийн 5-9 дүгээр ангийн нийт 35 сурагчдад,  -ЕБС, СӨБ-ийн нийт 32 албан хаагчид Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм, Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам гэсэн сэдвүүдээр танхимын сургалтуудыг зохион байгуулсан. Харилцаа-Хандлагаа сайжруулах нь сэдвээр МУБИС-ийн сэтгэл зүйч, багш Н.Баярхүү нь урилгаар ирж 58 төрийн албан хаагч нарыг хамруулан, сэтгэл зүйн олон дасгал явуулан сургалтыг сонирхолтой хэлбэрээр зохион байгуулсан.  /Хэрэгжилт-100%/ |
| 18.2.Иргэдэд хуулийн сургалт зохион байгуулна.  -Хөдөлмөрийн тухай хууль  -Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль | - | Сумын нийт хүн амын 20 хувиас доошгүй хүнийг хамруулснаар | Иргэдэд хуулийн сургалт зохион байгуулсан бүртгэл, фото зургаар албажуулан хагас, бүтэн жилээр тайланг нэгтгэн ирүүлсэн байна. | Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсан найруулгаар 2022 оны 2 дугаар улиралд 5 багийн БИНХ-ын үеэр 5 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, хуульд орсон онцлох заалтуудаар тараах материал 65 ширхэгийг бэлтгэн иргэдэд тараасан. Хэрэглэгчдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийг иргэдэд таниулах зорилгоор сумын хамгийн олон дагагчтай пэйж хуудсаар дамжуулан олон нийтэд хүргэн ажилласан.  /Хэрэгжилт-100%/ |
| 18.3.Иргэд хамааралтай хууль тогтоомжоор хялбаршуулсан гарын авлага, брошур бэлтгэн хүргэнэ. | - | -Гарын авлага, брошур 200-аас доошгүй | Иргэдэд хууль тогтоомжийн мэдээ, мэдээллээр хангасан байна. | Хөдөлмөрийн тухай хууль-50, ЗЗНДНТУ тухай хууль-50, Малын тоо толгойн албан татварын тухай хууль-250, Хог хаягдлын тухай хууль-20, Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр-40, Нийгмийн даатгалын тухай хууль-40, Газрын цахим шилжилтийн тухай-150, Цахим листний тухай-20, Малын хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль-20 ширхэг гарын авлага тус тус бэлтгэн иргэдэд тараасан.  /Хэрэгжилт-100%/ |
| 18.4. Авлигын ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх Зөв хандлага-эерэг нөлөө-II, Архигүй амьдралыг цогцлооё, Хүүхэд эрхэм хэрэглэгч, замын хөдөлгөөний аюулгүй хангах чиглэлээр тус тус аян зохион байгуулж хамтран оролцоно. | 2021 онд 4 аяныг зохион байгуулсан. | -Аяны оролцооны хувиар | Аяны бэлтгэл зохион байгуулалтыг хангаж, байр танхим болон иргэд, байгууллагын оролцоог ханган дэмжлэг үзүүлж тайланг нэгтгэн ирүүлсэн байна. | Зөв хандлага-Эерэг нөлөө аяны хүрээнд төрийн албан хаагчийн харилцаа хандлага, ёс зүйн талаарх судалгааг цахимаар авсан, “Харилцаа-хандлага сайжруулах нь” сэдвээр сургалт, “Онч мэргэн үг” зохиох уралдаан зохион байгуулсан. Аяны хүрээнд хийсэн ажлын тайланг 2022 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар гаргаж Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь салбар зөвлөлд хүргүүлсэн.  “Архигүй үлгэрлэе” аяны хүрээнд төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж, төлөвлөгөөний дагуу нөлөөллийн арга хэмжээ 1, сургалт 1, хяналт шалгалтын ажил 1, цахим хэлбэрээр сурталчилгааны ажлуудыг зохион байгуулан явцын мэдээг аймгийн ЗДТГ-ын хуулийн хэлтэст хүргүүлэн ажилласан.  /Хэрэгжилт-100%/ |

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Д/Д | Үзүүлэлт | Хүрэх түвшин /2022он/ | 6 сарын 10-ны хэрэгжилт |
|  | Артерийн даралт ихсэх өвчний эрт илрүүлгийн үзлэгт хамрагдсан 40 ба түүнээс дээш насны хүн амын эзлэх хувь | 79.0 | 19.4 |
|  | Чихрийн шижин өвчний эрт илрүүлгийн үзлэгт хамрагдсан 40 ба түүнээс дээш насны хүн амын эзлэх хувь | 90.0 | 14.6 |
|  | Хөхний өмөнгийн эрт илрүүлгийн үзлэгт хамрагдсан 30 ба түүнээс дээш насны эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь | 81.5 | 31.6 |
|  | Умайн хүзүүний өмөнгийн эрт илрүүлэлтэнд хамрагдсан 30 ба түүнээс дээш насны эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь | 63.2 | 10.5 |
| 5 | Өрх сүмын эрүүл мэндийн төвийн нийт үзлэгт гэрийн эргэлтийн эзлэх хувь | 15.0 | 14.8 |
| 6 | Жирэмсний эхний гурван сард хяналтад орсон эхийн эзлэх хувь | 100.00 | 100.00 |
| 7 | Эхийн эндэгдлийн түвшин /100000 мянган амьд төрөлт тутамд/ | 0 | 0 |
| 8 | Өсвөр насны 1000 эмэгтэйд ногдох төрөлтийн түвшин | 0 | 0 |
| 9 | Санамсаргүй хордох, хорт бодист өртсөнөөс шалтгаалсан нас баралтын түвшин 10000 хүн амд /Х40-Х49/ | 0 | 0 |
| 10 | Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн түвшин /1000 амьд төрөлт тутамд/ | 0 | 0 |
| 11 | Орон нутгаас байр, орон сууцаар хангасан эмч, мэргэжилтний тоо | 1-2 | 1 |
| 12 | Тайлангийн жилд хүний нөөцийн чадавхийг сайжруулах, нийгмийн хамгааллын чиглэлээр зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ /мянган төгрөг/ | Гүйцэтгэлээр | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д\д | Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Шалгуур үзүүлэлт | | 2021 оны хүрсэн түвшин | | 2022 оны зорилтот түвшин | Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт \ хүрээгүй бол тайлбар\ |
| НЭГ: “СОЁЛ,УРЛАГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ “ ГЭРЭЭНИЙ ЗААЛТЫН ХҮРЭЭНД | | | | | | | |
| 1.1 | Соёл урлагийн байгууллагад нэн шаардлагатай мэргэжлийн боловсон хүчнийг бэлгэх ажлын байраар хангах, нийгмийн баталгааг сайжруулах талаар бүх талын дэмжлэг үзүүлэх | Хөгжим бүжгийн мэрэгжлийн багшийн хангалтын хувь | | 50% | | 50% | Хөгжим бүжгийн мэрэгжлийн багш байхгүй тэтгэвэрийн багшаар дугуйлан лекц ажлуулж байгаа  /Хэрэгжилт 50%/ |
| 1.2 | Соёлын өвийн бүртгэл мэдээллийн санд бүртгэгдсэн орон нутаг дахь түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалыг хамгаалах үүргийг гэрээний үндсэн дээр иргэн хуулийн этгээдээр гүйцэтгүүлэх, гэрээгээр хамгаалж буй иргэдийг урамшуулах | Номын санчын боловсон хүчин | | 100% | | 100% | Номын санч мэргэжлийн боловсон хүчин ажиллаж байна.  /Хэрэгжилт 100%/ |
| 1.3 | Улс, аймгийн хамгаалалтад байх түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын талаарх мэдээллийг агуулсан Монгол, Англи хэлээр танилцуулга, тайлбар, соёлын өвд гэмтэл учруулахаас сэргийлэх тэмдэглэгээг стандартын дагуу хийж байрлуулах | Хүрэн хүнтийн хүн чулуун хөшөөг хашаажуулах. | | 100% | | 100% | Хүрэн хүнтийн хүн чулуун хөшөөг хашаажуулсан.  /Хэрэгжилт 100%/ |
| 1.4 | Номын сангийн үйлчилгээний хүрээг өргөжүүлэх | Номын сангийн үйлчилгээний хүрээг өргөжүүлэх | | 80% | | 80% | Номын сангийн баяжилтанд УИХ-ын гишүүн Ц.Туваан 25 ширхэг шинэ ном хандивласан.Мөн өрх бүрийг номын сантай болгох аяны хүрээнд 52 өрхийг номын сантай болгосон.  /Хэрэгжилт 70%/ |
| НЭГ: “ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ “ ГЭРЭЭНИЙ ЗААЛТЫН ХҮРЭЭНД | | | | | | | |
| 1.1 | ЕБС-ийн мэрэгжлийн багшийн хангалтын хувь | | Мэргэжлийн багшаар бүрэн хангах | | 100% | 100% | 2021-2022 оны хичээлийн жилд багш нарын хангалт 100% байлаа.  /Хэрэгжилт 100%/ |
| 1.2 | Бага боловсролын хамран сургалт | | Хамран сургах тойргийн сурагчдыг хамруулах | | 24.24% | 60% | 2021-2022 оны хичээлийн жилд 1-5-р ангид нийт 93 суралцагч танхимаар хамрагдаж байна. Сумын хэмжээний 193 суралцагчаас 93 суралцагч сургуульд хамрагдаж 48.1%-тай байна. Өмнөх оны бага боловсролын хамран сургалтаас 23.76%-иар өссөн дүнтэй байна.  /Хэрэгжилт 50%/ |
| 1.3 | 6-14 настай хүүхдийн танхимын сургалтад хамрагдалтын хувь | | Сурагчдыг бүрэн хамруулах | | 25.76 | 45 | 2021-2022 оны хичээлийн жилд 1-5-р ангид нийт 93 суралцагч, 6-9-р ангид 64 тус тус танхимаар хамрагдаж, дүйцсэн хөтөлбөрөөр 6 суралцагч хамрагдан нийт 157 суралцагч бага, дунд боловсролыг эзэмшин төгсөж байна. Сумын хэмжээнд 6-14 насны нийт 318 суралцагч байгаагаас 157 суралцагч нь сумын сургуульд суралцаж, бусад нь өөр аймаг, сум, дүүрэгт суралцаж байна. Энэ нийт сурагчдын 49.4%-ийг хамруулаад байна.  /Хэрэгжилт 100%/ |
| 1.4 | 6-н настай хүүхдийн танхимын сургалтад хамрагдалтын хувь | | Сурагчдыг бүрэн хамруулах | | 19.57 | 40 | 2021-2022 оны хичээлийн жилд 1-р ангид нийт 38 суралцагч танхимаар хамрагдах ёстойгоос 18 суралцагч хамрагдаж 47.3%-тай байна.  /Хэрэгжилт 100%/ |
| 1.5 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг боловсролын үйлчилгээнд хамруулах хувь \ ердийн ЕБС, НТБ\ | | Хүүхэд бүрийн сурах орчин нөхцөл сайжирч, сургалтын чанарт ахиц гарна. | | 1 | 2 | Сумын хэмжээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй нийт 5 хүүхэд байдгаас 1 хүүхэд нь сургуулийн насных, 4 хүүхэд нь цэцэрлэгийн насных байдаг. Сургуулийн насны хүүхэд нь 3-р багийн хүүхэд бөгөөд Зуунмод4 сургуульд суралцаж байна.  /Хэрэгжилт 100%/ |
| 1.6 | НТБ-ын дүйцсэн хөтөлбөрөөс ЕБС-д шилжин суралцах хүүхдийн тоо | | Сурагчдын амьдралд өөрчлөлт орж, сурах идэвх сайжирна. | | 0 | 1 | Дүйцсэн хөтөлбөрөөр суурь боловсрол эзэмшиж байгаа 6 суралцагчаас 1 суралцагч М. Баялаг нь Төв аймгийн МСҮТ-д дэвшин суралцах хүсэлтэй байгаа бөгөөд суурь боловсролын гэрчилгээгээ аваад очиж суралцана.  /Хэрэгжилт 100%/ |
| 1.7 | Суурь боловсролын сурлагын амжилтыг үнэлэх 2021 оны чанарын үнэлгээнд үзүүлсэн амжилтыг ахиулах хувь | | Гүйцэтгэлийн үнэлгээний ахицаар | | 28 | 33 | БЕГ-аас 2021 оны 10 сард сургуульд суурилсан үнэлгээг хийж, 2022 оны 03 сард явцын үнэлгээг хийсэн. Бага ангийн ССҮ 10 сар-42.4%, ЯҮС 3 сар- 59.5%, дунд анги ССҮ 10 сар- 47.5%, ЯҮС 3 сар- 58.1%-тай үнэлэгдсэн. Сургуулийн нийт үнэлгээ ССҮ-44.95%, ЯҮС-58.8%-тай үнэлэгдсэн.  /Хэрэгжилт 100%/ |
| 1.8 | “Багш хөгжлийн танхим”-ыг шаардлагын түвшинд ахиулах | | Стандартад нийцүүлэх | | 1 | 1 | 2019 онд “Багш хөгжлийн танхим”-нь стандартын шаардлагыг хангасан .  /Хэрэгжилт 100%/ |
| ХОЁР: “ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ” ГЭРЭЭНИЙ ЗААЛТЫН ХҮРЭЭНД | | | | | | | |
| 2.1 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн секц, дугуйланд хамрагдсан хүүхдийн тоо | | Сурагчдыг хөгжих боломж нөхцөлөөр бүрэн хангах | | 53 | 80 | Сургуулийн хэмжээнд нийт 7 секц дугуйлан хичээллэж, давхцсан тоогоор 132 хүүхэд суралцаж байна.  /Хэрэгжилт 100%/ |
| 2.2 | Суралцагчийн авьяасыг нээн хөгжүүлэх секц, дугуйлан хичээллүүлэх, тэдгээрийн тогтвортой байдлыг хангахад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн сургуулийн тоо | | Сурагчдыг хөгжих боломж нөхцөлөөр бүрэн хангах | | 0 | 1 | Сэтгэх чадвар-15, сагсан бөмбөг-25, гар урлал-12, англи хэл-23, хөгжим-15, утга зохиол үндэсний бичиг -17, математик-25 гэсэн нийт 7 дугуйланд сурагчид хамрагдаж байна. Соёлын төвийн дэргэдэх морин хуурын дугуйланд нийт 8 хүүхэд хамрагдаж байна.  /Хэрэгжилт 100%/ |
| 2.3 | Хүүхдийн хөгжил оролцооны танхим тохижуулж, үйл ажиллагааг идэвхжүүлсэн сургуулийн тоо | | Хүүхдийн оролцооны байгууллагын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх | | 0 | 1 | Сургуулийн хэмжээнд 4 хүүхдийн оролцооны байгууллага байна. “ Сурагчдын зөвлөл” “Улаан загалмай” “ Өсвөрийн цагдаа”” Эко клуб” -ын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх ажлыг сургуулийн нийгмийн ажилтан 20 хүүхдүүдтэй хамтран явуулж байна.  /Хэрэгжилт 100%/ |
| ГУРАВ: “ СУРГАЛТЫН ОРЧИН” ГЭРЭЭНИЙ ЗААЛТЫН ХҮРЭЭНД | | | | | | | |
| 3.1 | Сургуулийн гал тогоог иж бүрэн тоног төхөөрөмжөөр хангах, сайжруулах засвар үйлчилгээ хийх сургуулийн тоо \ улсын төсвөөс бусад эх үүсвэрээр \ | | Нийгмийн хариуцлагын гэрээгээр засварлах | | 0 | 0 | Сургуулийн дотуур байрны гал тогоог тоног төхөөрөмжөөр хангах ажлыг сумн Засаг дарга болон аж ахуйн нэгжүүдэд уламжлан хэлсэн.  /Хэрэгжилт 50%/ |
| 3.2 | Шинээр камержуулах сургууль, дотуур байрны тоо  \ улсын төсвөөс бусад эх үүсвэрээр \ | | Шинээр камер байрлуулах | | 0 | 2 | Сургуулийн хуучин камерууд дээврээс бороо гоожиж цахилгаанд нь гэмтэл гарсаны улмаас шатсан тул шинээр дуу дүрс бичдэг, орчин үеийн Х65 маркийн шинэ камер байрлуулсан. 9 ангид байрлуулаад коридор, гадаа талбайд нийт 20 камер, 6.6 сая төгрөгийн нийт өртөгөөр байрлуулсан.  /Хэрэгжилт 100%/ |
| ДӨРӨВ: ХҮҮХЭД, НАСАНД ХҮРЭГЧДИЙН ТАСРАЛТГҮЙ БОЛОВСРОЛЫГ ДЭМЖИХ ЧИГЛЭЛЭЭР ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТ | | | | | | | |
| 4.1 | Насан туршийн боловсролын төв болон бусад байгууллагаас зохион байгуулж буй эрүүл мэнд, эрх зүй, ёс суртахуун, мэдээллийн технологи, мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтад хамрагдсан иргэдийн тоо | | Сургалтад иргэдийг тэгш хамруулах | | 120 | 280 | Эрүүл мэндийн сургалтад 62 иргэн, эрх зүй ёс ёуртахууны сургалтад 84, мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтад 30, мэдээллийн технологийн сургалт буюу камерны сургалтад 4 иргэн тус тус хамрагдаж нийт 180 иргэн сургалтад суусан байна.  “Оюуны номт өргөө” сургалтын төвөөс зохион байгуулсан няравын сургалтад Э. Бадамсүрэн хамрагдаж сертификатаа авсан.  /Хэрэгжилт 100%/ |
| 4.2 | Амьдрах ухааны хэрэгцээт ур чадвар олгох сургалтад хамрагдаж, албан ёсны гэрчилгээ авсан иргэдийн тоо | | Сертификатын сургалт зохион байгуулах, иргэдийг хамруулах | | 12 | 5 | “Уул уурхайн амьдралын мөчлөг” чиглэлээр чадавхжуулах сургалтад Бичиг хэргийн ажилтан Э. Бадамсүрэн, Нийгмийн ажилтан Р. Бямбасүрэн, нярав Ш. Энхсүх нар сургалтад хамрагдаж сертификатаа авсан. Мөн Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас зохион байгуулсан архив, албан хэрэг хөтлөлтийн сургалтад Э. Бадамсүрэн хамрагдсан. М. Отгонбаяр нь “Навчаараа гоёдог тасалгааны ургамлын арчилгаа” сэдэвт сургалтад 2022 оны 04 сарын 09-ний өдөр сууж батламжаа гардан авсан.  /Хэрэгжилт 100%/ |
| 4.3 | Цахим зайн сургалтын сан бүрдүүлж багш нарын оролцоог нэмэгдүүлж, орон зай цаг хугацаанаас үл хамааран насан туршдаа суралцах боломжийг бүрдүүлэх | | Econtent бэлтгэх | | 5 | 5 | “Уран зангилаа” цахим болон танхимын сургалтыг хослуулан зохион байгууллаа. Энэхүү сургалтад түлхүүрийн оосор, бугуйвч зэргийг 2 зангилааны аргаар заасан бөгөөд нийт 16 иргэн хамрагдсан. Сургалтад хамрагдсан иргэдийн бүтээлийг цахимд байршуулж, олон нийтэд сурталчилан худалдан борлуулах боломжийг нээж өгсөн.  /Хэрэгжилт 100%/ |
| 4.4 | Цахим сургуульд шилжих | | Цахим орчин бүрдүүлэх | | 0 | 1 | Сургуулийн үйл ажиллагааг хаанаас ч хэзээ ч авахад нээлттэй байгаа. Сургуулийн facebook хаяг, майл хаягаар мэдээ мэдэллийг авах боломж бүрдсэн.  /Хэрэгжилт 100%/ |
| ТАВ: БОДЛОГО ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВЬЖ АЖИЛЛАХ | | | | | | | |
| 5.1 | Боловсролын тогтвортой хөгжлийн бодлого, холбогдох 4 дэд хөтөлбөрийн, хэрэгжилтийг сумын Засаг даргын зөвлөл, ИТХ-аар хэлэлцүүлж үр дүнг тооцсон байх | | ИТХ-аар хэлэцүүлэх | | 91.46 | 92 | Сэргэлэн сумын ИТХ-ын 2021 оны 12 сарын 22-ны өдрийн 71 тоот тогтоолоор дунд сургуулийн 2021 оны засаг даргатай байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийг 81.7%-тай “Тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж дүгнэсэн.  /Хэрэгжилт 90%/ |
| ЗУРГАА: СУРГУУЛИЙН ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ | | | | | | | |
| 6.1 | Сургуулийн хоолны газрын засвар үйлчилгээ, өргөтгөл | | Засвар хийх | | 0 | 1 | Манай дотуур байрны барилга нь 1979 онд анх ашиглалтад орсон. Зориулалтын бус баамын байшинд дотуур байрны гал тогоо байрладаг. Иймд засвар хийгдээгүй. Мэргэжлийн хяналтын байгууллага, Онцгой байдлын газарт албан тоотыг хүргүүлэн ажиллаж байна.  /Хэрэгжилт 30%/ |
| 6.2 | Сургуулийн хоолны газрын тоног төхөөрөмж | | Тоног төхөөрөмж шинэчлэх | | 0 | 0 | Сургуулийн гал тогооны тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлд 275.0 төгрөгөөр жижиг тогоо, төмс шарагч, махны машин зэрэг тоног төхөөрөмжийг авч өгсөн.  /Хэрэгжилт 100%/ |
| 6.3 | “Үдийн хоол”-ны үйлчилгээг сургууль өөрөө хэрэгжүүлдэг болох | | Үдийн хоол”-ны үйлчилгээг сургууль өөрөө хэрэгжүүлдэг болох | | 1 | 1 | “Үдийн хоол”-ны үйлчилгээг сургууль өөрөө хэрэгжүүлдэг бөгөөд дотуур байрны гал тогоондоо сургуулийн тогооч хийж үйлчилдэг. Бэлэн болон лаазалсан бараа бүтээгдэхүүнээр үйлчилдэггүй. 5 өдөр хоолны меню гаргаж сэт хоолоор сурагчдад үйлчилж байна.  /Хэрэгжилт100%/ |
| 6.4 | Ус цэвэршүүлэгч тоног төхөөрөмжөөр хангах \ 75 хүүхдэд 1 төхөөрөмж байхаар \ | | Ус цэвэршүүлэгч байршуулах | | 1 | 1 | Сургуулийн хэмжээнд 4 ус цэвэршүүлэгч байдаг. 1.2 давхарын коридорт, багш хөгжилд, сурагчид халуун бүлээн ус уух зориулалтын ус цэвэршүүлж буцалгагч байрладаг.  /Хэрэгжилт 100%/ |

ЖЕНДЭР, ХҮН АМ ЗҮЙ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛЫН ХҮРЭЭНД:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зорилт | Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Шалгуур үзүүлэлт | 2021 оны суурь түвшин /аймгийн түвшинд/ | 2022 онд хүрэх түвшин /Сумын түвшинд/ |
| 1. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах | Шинээр ажилд орсон захиргааны албан хаагчдын ахисан шатны жендэрийн дүн шинжилгээ цахимсургалтанд хамруулах | Хамрагдсан албан хаагчдын тоо |  | 2022 онд шинээр ажилд орсон 2 жендэрийн ахисан шатны жендэрийн дүн шинжилгээ цахим сургалтанд хамруулж гэрчилгээ авсан 1 эрэгтэй 1 эмэгтэй.  /Хэрэгжилт 100%/ |
| Орон нутгийн түвшинд эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн дундаж наслалтын судалгааг гарган, судалгаанд үндэслэн холбогдох арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлэх | Судалгаа, төлөвлөгөө |  | Тус сумын эрүүл мэндийн төвтэй хамтран эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн дундаж наслалтын судалгааг гарган түүнд тулгуурлан хэрэгжүүлэх арга хэмжээг төлөвлөн ажиллаж байна.  /Хэрэгжилт 100%/ |
| Жендэрийн тэгш оролцоог хангасан ногоон ажлын байрыг бий болгох сайн туршлага хэрэгжүүлэх | Нэвтрүүлсэн туршлага |  | Хэрэгжээгүй |
| Төрийн үйлчилгээ тус бүрээр үйлчлүүлэгдийн тоог хүйсээр ангилан гаргаж, төрийн үйлчилгээний жендэрийн хүртээмжтэй байдлыг үнэлэн ялгаатай хэрэгцээг хангаж ажиллах | Статистик, арга хэмжээ |  | Тус сумын ЗДТГ-аас төрийн үйлчилгээ авсан иргэдийг тоог Ухаалаг мэдээллийн самбар ашиглан гаргаж Сард дундажаар 3200 орчим иргэн үйлчилгээ авсанаас 1874 эмэгтэй 1326 эрэгтэй иргэн үйлчилгээ авсан байна  /Хэрэгжилт 100%/ |
| 2. Хүн амын нийгмийн бүлгүүдэд чиглэсэн бодлогын хэрэгжилтийг хангах | Ахмадын сан байгуулан ажиллуулах журмын хэрэгжилтийг хангаж харъяалах нутаг дэвсгэртээ үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага аж ахуйн нэгжид тэтгэвэрт бэлтгэх хөтөлбөрийг хэрэжүүлэх ажлыг зохион байгуулах | Сан байгуулсан байууллага, аж ахуйн нэгж, Тэтгэвэрт бэлтгэх хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн байгууллага аж ахуйн нэгж |  | Тус сумын төсвийн 5 байгууллага тус бүр ахмадын сан байгуулан ажиллаж байна Мөн уг байгууллагаас тэтгэвэрт гарсан, тэтгэвэрийн насанд хүрсэн албан хаагчдыг тэтгэвэр тогтоолгоход дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна.  /Хэрэгжилт 100%/ |

**ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГА, ОНЦГОЙ БАЙДАЛ,**

**МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Ажил үйлчилгээ** | **Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа** | **Суурь түвшин /2021 оны байдлаар/** | **Шалгуур үзүүлэлт** | **Зорилтот түвшин, үр дүн** | **Хэрэгжилт** |
| 1 | Өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх үйл ажиллагаа | Өргөдөл гомдлыг богино хугацаанд хуулийн хүрээнд хариу өгнө. | Аймгийн дундаж хугацаа 20 хоног | Шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа /хоногоор/ | Шийдвэрлэлтийн дундаж хугацааг аймгийн дундаж хугацаанаас бууруулна. | 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт 650 өргөдлийг хүлээн авч хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэж ажиллаж байна  /Хэрэгжилт 70%/ |
| 2 | Аймаг байгуулагдсаны түүхт 100 жилийн ой угтсан ажил | Сум, байгууллага бүр ой угтсан бүтээлч ажлын төлөвлөгөөг гаргаж хэрэгжүүлэх |  | Төлөвлөгөөний гүйцэтгэлээр | Сум, байгууллага бүр түүхт ой угтсан бүтээлч ажлын төлөвлөгөөг 70-аас доошгүй хувиар хэрэгжүүлсэн байх | Байгууллага бүр ой угтсан бүтээлч ажлын төлөвлөгөөг гарган ажиллаж байна.  /Хэрэгжилт 50%/ |
| 3 | Төрийн албаны томилгооны талаар | Төрийн албаны хууль тогтоомжийн шаардлага хангасан иргэдээр хүний нөөцөө бүрдүүлж, томилгооны зөрчилгүй ажиллана. |  | Томилгооны зөрчилгүй ажилласнаар | Томилгооны зөрчилгүй ажиллана. | Төрийн захиргааны албан хаагчийн сул Хөдөө аж ахуйн тасагт 2 орон тоо, Соёлын төвийн эрхлэгчийн албан тушаалд сул орон тоотойгоор , үйл ажиллагаагаа явуулж байна, Төрийн албаны хууль тогтоомжийн шаардлага хангасан иргэдээр хүний нөөцөө бүрдүүлэх зорилгоор сул орон тооны захиалыг төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлж ажлын байрны сонгон шалгаруулалтыг зарласан.  Тус сумын хэмжээнд төрийн жинхэнэ албан хаагчийн томилгооны зөрчилгүй ажиллаж байна.  /Хэрэгжилт 100%/ |
| 4 | Багийн үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх | Багийн хөгжлийг дэмжиж, компьютер, техник хэрэгслийг шинэчилж, унаагаар хангах асуудлыг сумын төсөвт тусган шийдвэрлэнэ. |  | Техник хэрэгсэл унаагаар хангасан тоо хэмжээ | Компьютер техник хэрэгслийг шинэчилж, унаагаар хангасан байна. | Багийн хөгжлийг дэмжиж, ажлын хүрээнд Таван богд груптэй байгуулсан нийгмийн хариуцлагын гэрээний хүрээнд Тус сумын 5 багийн Засаг даргад төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэх, төрийн үчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Япон улсанд үйлдвэрлэгдсэн 5 ширхэг приус маркын авто машиныг хүлээн авч багийн Засаг дарга нарын унааны асуудлыг шийдвэрлэсэн. Мөн ЗДТГ-ын конторын барилгад багийн Засаг дарга нарын өрөөг шинэчлэн засварлаж албан үүргээ гүйцэтгэх боломжийг бүрдүүлэн өглөө, мөн Авдар 5 дугаар багийн Засаг даргын зөөврийн компютерыг шинэчилсэн.  /Хэрэгжилт 100%/ |
| Багийн 60-аас доошгүй хувийг аймгийн Жишиг багийн шалгуур үзүүлэлтийг хангана. |  | Жишиг багийн тооны өсөлтөөр | Аймгийн жишиг багийн болзол хангасан багийн тоог 1-ээр нэмэгдүүлсэн байх | Сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол, 2022 оны худалдан авах төлөвлөгөөний Сумын төсвөөр 2022 онд Санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээгээр 5 багийн барилгын тохижилт засвар үйлчилгээнд 20 сая төгрөгийг шийдвэрлэж засвар тохижилтын ажил хийгдэж байна. Аймгийн жишиг багийн болзол хангасан багийн тоог нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд шалгуур үзүүлэлтийн дагуу 5 багийн дунд болзолт уралдаан зарласан.  /Хэрэгжилт 100%/ |
| 5 | Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлнэ. | Урьд нь шууд харилцаатай байсан гадаад улсын муж, хотуудтай харилцаагаа сэргээн хөгжүүлж, түүхт ой болон бүтээн байгууллатын төсөл хөтөлбөрт хөрөнгө оруулалт, хандив тусламж татах |  | Гадаад улсын муж хоттой харилцаагаа сэргээж, хөрөнгө оруулалт дэмжлэг авсан байдал | Сумандаа хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт авч хэрэгжүүлсэн байна. | Сэргэлэн сум байгуулагдсаны 100 жилийн ой, Сумын гадаад харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх ажлын хүрэээнд төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. БНХАУ-ын Улаан цементны үйлдвэртэй хамтран сумын төвд Ахуйн үйчилгээний барилга барих ажлыг эхлүүлж барилга угсралтын ажлыг Оффис консракшин ХХК гүйцэтгэж байна.  /Хэрэгжилт 100%/ |
| 6 | Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр | Хавар намрын хуурайшилтийн үед ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг сум, орон нутгийн хэмжээнд зохион байгуулах |  | Ой хээрийн үед ажиллах шуурхай бүлгийг 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй томилгоожуулсан байх |  | Хавар намрын хуурайшилтийн үед ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд Ой хээрийн түймрийн үед ажиллах шуурхай бүлгийг 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй томилгоожуулж 1 техник хэрэгсэлтэйгээр бэлтгэл бэлэн байдлыг хангаж ажиллаа 2022 оны эхний хагас жилд тус сумын нутаг дэвсгэрт 5 удаагийн Обектын гал түймрийн дуудлага, зөрчлийн шинжтэй 3 дуудлага мэдээлэл бүртгэгдэж шуурхай бүлгийн бүрэлдэхүүн голомтыг тархаахгүй хумиж ажилласан.  /Хэрэгжилт 100%/ |
|  | Ой хээрийн үед ашиглагдах багаж, зэвсэглэмжийг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд жилд 20 ширхэг гөвүүр, троосон шүүр хийсэн байх |  | Ой хээрийн үед ашиглагдах багаж, зэвсэглэмжийг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд жилд 10 ширхэг гөвүүр, 10 ширхэг троосон шүүр, хүрз-5, жоотуу-4, Ус тээвэрлэх зориулалт бүхий 3 тонны сав, помпны бэлтгэл бэлэн байдлыг хангасан.  /Хэрэгжилт 100%/ |
| Батсүмбэр, Мөнгөнморьт суманд сэрэмжлүүлэх самбар байршуулсан. | Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлэг самбар 5 ширхэгийг байрлуулсан байх | 2022 онд 5 самбар байрлуулах | Сумын хэвэл мэдээллийн хэрэгслээр гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх анхааруулга сэрэмжлүүлэг мэдээллийг 14 хоног бүр байршуулж, сумын нутаг дэвсгэрт Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлэг самбар 2 ширхэгийг байршуулаад байна.  /Хэрэгжилт 100%/ |
| 7 | Обьектийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр | Обектын гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах. |  | Орон нутгийн иргэдийн галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх мэдлэгийг нэмэгдүүлэх сургалт дадлагыг тухайн аймгийн Онцгой байдлын газартай хамтран зохион байгуулах | 2022 онд 27 удаагийн сургалтаар 1620 иргэнийг хамруулсан байх | **Хугацаа болоогүй.** /2022 оны 3 дугаар улиралд Баянхангай суманд зохион байгуулагдах сургалтад оролцоно./ |
| 8 | Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнийг судлах | Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний шалтгаалж судалж, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах | Om.inspection.gov.mn цахим хаягаар үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын талаар бүртгэж, шалтгаан нөхцөл байдлыг тодорхойлох, мэдээллийн санд 2021 онд 13 үйлдвэрлэлийн ослын актыг хянан баталгаажуулсан. | Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тооны бууралтаар | -Өмнөх онтой харьцуулах  -3-аас доошгүй үзүүлэлтээр буулгах | 2022 оны байдлаар үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний талаар иргэд, аж ахуйн нэгжээс гомдол санал ирүүлээгүй. Өөрийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй нэгжүүдэд энэ талаар сургалт, мэдээллийг тухай бүр өгч ажиллаж байна.  /Хэрэгжилт 70%/ |
| 9 | Хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээрийн биелэлтэнд хяналт тавих | Хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээрийн биелэлтэнд талууд хяналт тавих бөгөөд хяналт тавих арга, хэлбэрийг талууд харилцан тохирч хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээрт тусгаж бүртгэлжүүлнэ. | Мэдээллийн сан байхгүй | Мэдээллийн сантай болсоноор | Мэдээллийн сантай болох | Сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг төсөвт 5 байгууллага, 42 аж ахуй нэгжийн хамтын гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна. Хамтын хэлэлцээр байгуулах талаар аж ахуй нэгжүүд, төсөвт байгууллагад мэдээлэл хүргэж, цаашид хамтран ажиллах талаар төлөвөлөж байна.  /Хэрэгжилт 70%/ |
| 10 | Барилгын тухай хуулийн хэрэгжилт хангуулах | Барилга байгууламжийг паспортжуулах ажлыг эрчимжүүлэх |  | Барилга байгууламжийг паспортжуулсан дүнгээр | Сумын барилга байгууламжийг паспортжуулсан байна. | Төсөвт байгууллагуудын ашиглаж байгаа барилгуудыг бүрэн паспортжуулсан.  /Хэрэгжилт 90%/ |

**ЦЭРГИЙН ШТАБ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Ажил үйлчилгээ** | **Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ** | **Шалгуур үзүүлэлт** | **Хэрэгжилт** |
| 1 | Нутаг дэвсгэртээ батлан хамгаалах бодлого, хууль тогтоомж, үйл ажиллагааг иргэдэд сурталчлан таниулах арга хэмжээг зохион байгуулах | Батлан хамгаалах хууль тогтоомж, үйл ажиллагааг сурталчилсанаар иргэн цэргийн харилцаа төлөвшинө. | Нутаг дэвсгэртээ батлан хамгаалах бодлого, хууль тогтоомж, үйл ажиллагааг иргэдэд сурталчлан таниулах арга хэмжээний тоо | Жил бүр явагддаг Цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэлийн зар мэдээг мэдээллийн хуудас, видео бичлэгийн сумын вэб болон цахим хуудсаар иргэдэд сурталчилж, сумын тамгын газраар үйлчлүүлж буй иргэдэд зориулж, дэлгэцээр “Цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэлд хамрагдах” талаар видео явуулж сурталчилсан.  Мөнгөн төлбөрийн гэрээ байгуулах иргэдийн нэрсийг тодотгож, гэрээ байгуулах мэдэгдэл өгсөн.  Хэрэгжилт 100 |
| 2 | Сумын Цэргийн Дайчилгааны төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулах | “Цэргийн Дайчилгааны төлөвлөгөө”-г сумынхаа газар орны онцлог, хүн амын судалгаанд тулгуурлан төлөвлөх | Сумын Цэргийн дайчилгааны төлөвлөгөөтэй болсон байна. | Сумын Дайчилгааны төлөвлөгөөг боловсруулан, Цэргийн штабаар хянуулж, аймгийн Засаг даргаар батлуулахаар хүргүүлсэн.  Хэрэгжилт 100 |
| 3 | Сумын орон нутгийн хамгаалалтын төлөвлөгөөний дагуу нөөц бүрдүүлэх | Орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын шийдвэрээр шаардагдах зардлыг тухайн жилийн төсөвт суулгуулан шийдвэрлүүлж, нөөцийг үе шаттай бүрдүүлнэ. | Нөөц бүрдүүлэлтийн хөрөнгийн тоогоор | Орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын шийдвэрээр шаардагдах зардлыг тухайн жилийн төсөвт суулгуулан шийдвэрлүүлж, нөөцийг бүрдүүлсэн.  Хэрэгжилт 70% |
| 4 | Сумандаа цэргийн бүртгэлийг зохион байгуулах | “Цэргийн бүртгэл явуулах журам”ын хэрэгжилтийг хангаж ажиллана. | 18-50 насны цэргийн насны иргэдийг 100 хувь хамруулах | Цэргийн бүртгэлийг 1 сард зохион байгуулан 90 дээш хувийн хамрагдалттай явуулж, тоо бүртгэлийн мэдээг хугацаанд нь тайлагнасан.  Хэрэгжилт 100 |
| 5 | Сумандаа хугацаат цэргийн албаны цэрэг татлагыг зохион байгуулах | Сумандаа цэрэг татлагын ажлыг заасан хугацаанд төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулах | 18-26 насны цэргийн насны залуучуудыг цэрэг татлагад 100 хувь хамруулах | Хугацаа болоогүй. |
| 6 | Сумын цэргийн алба хааж байгаа дайчдын ар гэрт дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх | Иргэн, цэргийн харилцаа дээшлэнэ. | Цэргийн алба хааж байгаа 1-3 дайчдын ар гэрт туслалцаа үзүүлсэн байна. | Хугацаа болоогүй. |
| 7 | Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах болзлыг хангасан иргэдийн төлбөрийг бүрэн барагдуулах, бүртгэл тооцоог хөтлөх | “Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах болзол” –ыг хангасан иргэн бүрээр төлбөрийг төлүүлэхэд онцгой анхаарч, төлбөр төлөгч иргэдийн тоог өмнөх жилүүдээс нэмэгдүүлэх, төлбөрийг Төв төрийн санд төвлөрүүлэх | Иргэн хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх | Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах болзол” –ыг хангасан иргэн бүрээр төлбөрийг төлүүлэхэд онцгой анхаарч, төлбөр төлөгч иргэдийн тоог өмнөх жилүүдээс нэмэгдүүлэх, төлбөрийг Төв төрийн санд төвлөрүүлэхээр ажиллаж байна. |
| 8 | Сумын цэргийн насны иргэдийг эрүүлжүүлэх талаар сумын Эрүүл мэндийн төвтэй хамтарч арга хэмжээ авч ажиллах, үр дүнг тооцох | Цэргийн насны иргэний эрүүл мэндийн судалгаа гарган хоёр үе шаттайгаар эрүүлжүүлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлэн өвчлөлийн байдлаас шалтгаалан суманд эрүүлжүүлэх боломжтой өвчтөнийг сумандаа эмчлэх, дараагийн шатны эмнэлэгт хийгдэх эмчилгээтэй иргэнийг АНЭ-т эрүүлжүүлэх ажлыг тус тус зохион байгуулна. | Цэргийн насны иргэдийн эрүүлжүүлсэн тоогоор | Он гарсаар Эрүүл мэндийн төвд 18-25 насны 32 эрчүүд үйлчлүүлсэн байна .  Хэрэгжилт 70% |
| 9 | “Хүүхэд, залуучуудад эх оронч үзэл төлөвшүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу сумандаа цэргийн насны болон өсвөр насны иргэдийн дунд цэрэг эх оронч хүмүүжил олгоход чиглэсэн арга хэмжээг зохион байгуулах | Цэргийн насны болон өсвөр насны иргэдийн дунд цэрэг-эх оронч хүмүүжил олгоход чиглэсэн 3-аас доошгүй арга хэмжээг зохион байгуулах | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо-хамрагдсан хүүхэд, залуусын тоо | Цэргийн насны болон өсвөр насны иргэдийн дунд цэрэг-эх оронч хүмүүжил олгоход чиглэсэн 1 арга хэмжээг зохион байгуулсан  Хэрэгжилт 50% |
| 10 | Сумын Ерөнхий боловсролын сургуульд “Дайчин алдар”-ын булан байгуулах | Сурагчдад МУ-ын болоод Монгол цэргийн түүх, дайчин уламжлалын хүрээнд эртний Монгол цэргийн түүхээс өнөө үеийн Зэвсэгт хүчний үүсэл, хөгжилт, энхийг дэмжих ажиллагаан дахь Зэвсэгт хүчний оролцоо, гүйцэтгэж буй үүрэг, орон нутгаасаа төрөн гарсан төр, нийгмийн зүтгэлтэн болон ахмад дайчдын түүхэн баримтыг харуулсан буланг хийх | Нутаг дэвсгэрийн онцлог, түүхэн уламжлалд тулгуурласан “Дайчин алдар”-ын булантай болсон байна. | Сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгад их засвар хийхээр ажиллаж байгаа бөгөөд суманд үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгжүүдтэй хамтран Дайчин алдарын булан байгуулахаар зураг төсвийг гарган ажиллаж байна.  Хэрэгжилт 50% |
| 11 | Зүүн бүсийн аймгуудын сумдын ЗДТГ-ын дарга нарын “Цэргийн бэлтгэл сургалт”-ыг БХЯ-тай хамтран аймагтаа зохион байгуулах | Зүүн бүсийн аймгуудын сумдын ЗДТГ-ын дарга нарын “Цэргийн бэлтгэл сургалт”-д тамгын дарга нарыг оролцуулах | Сумдын ЗДТГ-ын дарга нарын хамрагдалтын хувь | Хугацаа болоогүй. |

**ХЯНАСАН:**

ЗДТГ-ЫН ДАРГА Л.ДАШЛХАГВА

**ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:**

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН МЭРГЭЖИЛТЭН Ц.НАРАНТУЯА