БАТЛАВ:

ЗАХИРАЛ И.ОТГОН-ЭРДЭНЭ

СЭРГЭЛЭН СУМЫН ЕБС-ИЙН “**ОЮУНЛАГ ТӨВ АЙМАГ**” ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

/2023-2024 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ/

2023.09.13 Эрдэнэ-Уул

**ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО**

Боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулан үндэсний өв соёлоо эрхэмлэн дээдэлдэг, өрсөлдөх чадвартай, оюунлаг монгол иргэнийг бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд оршино

**ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ**

1. Хүүхдийн хөгжлийн ахиц, сургалтын чанар, түвшинг тодорхойлж, нөлөөлж буй хүчин зүйлийг илрүүлнэ
2. Хүүхдийн хөгжлийн ахиц, сургалтын чанар, түвшинд тулгуурлан сургалтын хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлнэ
3. Хичээлийн арга зүйн шинэ санааг хамтран боловсруулж, туршин хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, багшийн хөгжлийг дэмжинэ
4. Хүүхдийн хөгжлийн ахиц, сургалтын чанарыг сайжруулах, тэгш хүртээмжтэй боловсрол эзэмшүүлэх орчин бүрдүүлнэ
5. Хүүхэд бүрт өв соёлоо эрхэмлэх, бүтээлч хандлагыг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн соёл, хүмүүжлийн олон талт үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хамтын ажиллагааг сайжруулна

**ХЭРЭГЖИХ ХУГАЦАА**

Хөтөлбөр нь дараах хоёр үе шаттай хэрэгжинэ. Үүнд:

* I дүгээр шат-2021-2022 он
* II дугаар шат-2023-2024 он

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Зорилт** | **Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ** | **Шалгуур үзүүлэлт** | **Суурь түвшин** | **Хүрэх түвшин** | | | | **Төсвийн эх үүсвэр** | **Хамтран хэрэгжүүлэх байгууллага** |
| 2021 он | 2022 он | 2023 он | 2024он |
| 1 | Хүүхдийн хөгжлийн ахиц, сургалтын чанар, түвшинг тодорхойлж, нөлөөлж буй хүчин зүйлийг илрүүлнэ | 1.1Суралцагчдын түвшин тогтоох суурь судалгааг багш нартай хамтран хөтөлбөр хэрэгжих үе шат бүрд зохион байгуулна /гарааны болон ахицын үнэлгээ/ | Түвшин тогтоох гарааны үнэлгээ  Ахицын хувь | 70% | - | 70,67% | 70,5% |  | Орон нутгийн төсөв | БСУГ  ЕБС |
| 1.2. Эцэг эх, сурагч, олон нийтийн дунд бага насны хүүхдийн хөгжил болон сургалтын чанарт нөлөөлж буй хүчин зүйл, сэтгэл ханамжийн түвшин, хандлагын судалгааг зохион байгуулж, дүн шинжилгээ хийнэ | Эцэг эх, олон нийтийн судалгаа  Сурагчдын сэтгэл ханамжийн судалгаа | -  - | -  - | 1  1 | 1  1 | 1  1 |  | БСУГ  ЕБС |
| 1.3. Суурь судалгааны тайлан мэдээг түвшин бүрээр нарийвчлан гаргаж, дүн шинжилгээ хийнэ | Түвшин, судлагдахуун бүрээр дүн шинжилгээ хийсэн тоо | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Орон нутгийн төсөв | БСУГ  ЕБС |
| 1.4 Суурь судалгаанд үндэслэн анги, бүлэг, сургалтын чиглэл, судлагдахуун бүрээр зөвлөмж боловсруулж, хэрэгжүүлнэ | Сургалтын чиглэл, судлагдахуун бүрээр боловсруулсан зөвлөмжийн тоо | - | 12 | 12 | 12 | 12 | Орон нутгийн төсөв | БСУГ |
| 2 | Хүүхдийн хөгжлийн ахиц, сургалтын чанар, түвшинд тулгуурлан сургалтын хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлнэ | 2.1 “Хичээл судлагдахуун бүрээр сургалтын чанарыг дээшлүүлье” аяныг чанар, үр дүнтэй зохион байгуулж, сургууль, бүс, аймгийн хэмжээнд ЧҮШ-ын сорил, анги нийтийн сорилгыг хөгжүүлнэ. | ЧҮШ-ийн гүйцэтгэл, ахиц | 28 | 29 | 31,5 | 33,5 | 35 | Улсын болон орон нутгийн төсөв | БСУГ  ЕБС |
| Анги нийтийн сорилгын гүйцэтгэл, ахиц | - | - | +1% | +1% | +1% |
| 2.2 Багш бүр үнэлгээг үнэн бодитой хийж, өөрийн болон хөндлөнгийн үнэлгээний зөрүүг багасган, үнэлгээний үр дүнд тулгуурлан сургалтын чанарыг сайжруулна. | Үнэлгээний арга зүйд суралцсан багшийн эзлэх хувь | 54 | 57 | 59 | 60 | 70 | Улсын болон орон нутгийн төсөв | БСУГ  ЕБС |
| Масс сургалтын чанарыг ахиулсан багшийн эзлэх хувь | 45 | 47 | 49 | 52 | 55 |
| 2.3 Бага насны хүүхдийн хөгжил, сурагчдын сургалтын чанарт гарсан ахицыг урамшуулан дэмжих тогтолцоог бий болгоно | Болзол журмын дагуу шагнагдсан хүүхдийн тоон өсөлтөөр | - | Гүйцэтгэлээр | Гүйцэтгэлээр | Гүйцэтгэлээр | Гүйцэтгэлээр | Орон нутгийн төсөв | БСУГ  ЕБС |
| 3 | Хичээлийн арга зүйн шинэ санааг хамтран боловсруулж, туршин хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, багшийн хөгжлийг дэмжинэ | 3.1 Багшийн хэрэгцээнд тулгуурлан мэргэжил, арга зүйг дэмжих сургалтыг, сургалтын амжилт, үр дүнтэй уялдуулан үе шаттай зохион байгуулна | Сургалтын тоо | 2 | 3 | 3 | 4 |  | Улсын болон орон нутгийн төсөв | БСУГ  СӨББ  ЕБС |
| 3.2. Сургалтын чанарыг сайжруулах “Хичээлийн арга зүйн шинэ санаа” боловсруулан амжилттай ажиллаж байгаа багш нарын туршлага, арга зүйг сургууль, сум, бүс, аймгийн хэмжээнд түгээн дэлгэрүүлэх, багшийн оюуны бүтээлийг хэвлэн нийтлүүлэх, оюуны өмчид бүртгүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ | Сум, бүс, аймгийн хэмжээнд түгээн дэлгэрүүлсэн тоон өсөлтөөр | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | Орон нутгийн төсөв | БСУГ,  ЕБС,  СӨББ |
| Хэвлэн нийтлүүлсэн, оюуны өмчид бүртгүүлсэн бүтээлийн тоон өсөлтөөр | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 3.3 Англи хэлний багш нарын мэргэжлийн ур чадварыг сайжруулж, TESOL зэрэгтэй багшийн тоог нэмэгдүүлнэ | TESOL зэрэгтэй багшийн тоон өсөлтөөр | - | - | 1 | 1 | 1 | Орон нутгийн төсөв | БСУГ  ЕБС |
| 3.4 Багшид тулгамдаж буй асуудлааар хэлэлцүүлэг, зөвлөгөөн зохион байгуулна | Зохион байгуулсан зөвлөгөөний тоо | - | - | 1 | 1 | 1 | Орон нутгийн төсөв | БСУГ |
| 3.5 Багшийн ажлын ахиц, амжилт, үр дүн, бүтээмжид суурилсан үнэлэмжийг бий болгож, нийгмийн баталгааг сайжруулна | Болзол журмын дагуу шагнагдсан багшийн тоон өсөлтөөр | - | Болзол хангасан багшийн тоогоор | Болзол хангасан багшийн тоогоор | Болзол хангасан багшийн тоогоор | Болзол хангасан багшийн тоогоор | Орон нутгийн төсөв | ЗДТГ, БСУГ  ЕБС |
| 4 | Хүүхдийн хөгжлийн ахиц, сургалтын чанарыг сайжруулах, тэгш хүртээмжтэй боловсрол эзэмшүүлэх сургалтын орчин бүрдүүлнэ | 4.1 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн суралцах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэн, тэгш хамруулан сургана | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн суралцах орчин бүрдүүлсэн өсөлтөөр | - | - | 1 | 1 | 1 | Орон нутгийн төсөв | БСУГ  ЕБС |
| 4.2 Багшийн ажлын ачааллыг бууруулах, суралцагчид бие даан суралцах боломжийг бүрдүүлэх цахим хичээлийн сан, өөрийн болон хөндлөнгийн үнэлгээг бодитой хийх цахим даалгаварын сан бүрдүүлж, үнэлгээний даалгаврын программ ажиллуулна | Цахим хичээлийн сан бүрдүүлсэн багшийн эзлэх хувь | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | Орон нутгийн төсөв | БСУГ  ЕБС |
| Цахим даалгаварын сан бүрдүүлсэн судлагдахууны тоо | - | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 4.3 Насан туршийн боловсролоор хувь хүнийг хөгжүүлэх, мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, чадваржуулахад шаардлагатай анги танхимтай болох | Хүн бүрийн сурч боловсрох нөхцөл боломжоор хангасан анги танхимын тоо, сургалтын тоо | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨР | АБНТБТ |
| 5 | Хүүхэд бүрт өв соёлоо эрхэмлэх, бүтээлч хандлагыг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн соёл, хүмүүжлийн олон талт үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хамтын ажиллагааг сайжруулна | 5.1 “Оюунлаг Төв аймаг” өв соёлоо сурталчлан таниулах, хүүхэд багачуудын оюуны чадварыг хөгжүүлэх тоглоом, дасгал, сургалтыг үе шаттайгаар зохион байгуулж, олон нийтэд сурталчилна | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сургуулийн төсөв | БСУГ  ЕБС |
| 5.2 Сургуулийн номын санг түшиглэн, сэтгэх чадвар, ой тогтоолтын дугуйлан, клуб хичээллүүлэх | Дугуйлан, клубийн тоо | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | Сургууль, орон нутгийн төсөв | БСУГ  ЕБС |
| Хамрагдсан хүүхдийн тоо | 45 | 50 | 60 | 65 | 80 |
| 5.3 Сурагчдыг номтой нөхөрлүүлэх, соён гэгээрүүлэх зорилгоор "Номын сайн нөхөр-Сургууль" болзолт уралдаан зохион байгуулна | "Номын сайн нөхөр-Сургууль" болзол хангасан сургуулийн тоо | - | - | 1 | 1 | 1 | Сургуулийн НС, СНС,  ННС | ЕБС |
| 5.4 Сургуулийн анги, бүлгийн “Оюуныг дэмжигч эцэг, эхийн зөвлөл”-ийг шалгаруулж, алдаршуулна | Шалгарсан эцэг эхийн зөвлөлийн тоо | - | - | 1 | 1 | 1 | орон нутгийн төсөв | ЕБС |
| Алдаршуулж танилцуулсан үйл ажиллагааны тоо | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 5.5 Орон нутагт тулгамдаж буй асуудлаар эсээ бичлэг, илтгэлийн уралдаан зохион байгуулж, бүтээлийн үзэсгэлэн гаргана | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо | - | - | 1 | - | 1 | Орон нутгийн төсөв | ЕБС |
| 5.6 Хувь хүн хамт олныг төлөвшүүлэн хөгжүүлэх, өөрчлөх зөв хандлага бий болгох, амьдралын чанараа дээшлүүлэх хэрэгцээт сургалтуудыг зохион байгуулах /НТБ/ | Хувь хүн, хамт олонд явуулсан хэрэгцээт сургалтын тоо /НТБ/ | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | Улсын төсөв | АБНТБТ |

**ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ, ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ**

* Сум бүрийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үр дүнг хичээлийн жилийн хагас жил тутамд сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргын зөвлөлд тайлагнаж үнэлүүлнэ.
* Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хичээлийн жилийн төгсгөлд Засаг даргын зөвлөлд тайлагнаж, үнэлүүлэн үр дүнг тооцон ажиллана.
* Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцыг улирал бүр нэгж дээр тайлагнан, салбарын хэмжээнд хагас жил тутамд хэлэлцүүлэн тайлагнаж үнэлүүлнэ.

**ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭХ ҮР ДҮН**

1. Бага насны хүүхдийн хөгжлийн ахиц, суралцагчдын сургалтын чанарын суурь судалгааны мэдээлэлтэй болж, цаашид сайжруулах зөвлөмж боловсруулагдсан байна.
2. Судалгааны үр дүнд үндэслэн сургалт зохион байгуулж, багшийн мэргэжил, арга зүйг дээшлүүлэх замаар суралцагчдын сургалтын чанарыг ахиулсан байна.
3. Нийгмийн хөгжил, суралцагчийн хэрэгцээнд тулгуурласан тэгш, хүртээмжтэй суралцах орчин нөхцөл бүрдсэн байна.
4. Сургалтын байгууллага өөрийн болон хөндлөнгийн үнэлгээ хийх орчин нөхцөл, боломж бүрдсэн байна.
5. Сэтгэх чадвар, оюуны спортыг хүүхэд, өсвөр үеийнхний дунд түгээн дэлгэрүүлж, төрийн байгууллага, хувийн хэвшил, эцэг эхийн оролцоо, дэмжлэг нэмэгдсэн байна.

**ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ҮНЭЛЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ**

**Зорилт 1. Хүүхдийн хөгжлийн ахиц, сургалтын чанар, түвшинг тодорхойлж, нөлөөлж буй хүчин зүйлийг илрүүлнэ**

1.1 Бага насны хүүхэд болон суралцагчдын түвшин тогтоох гарааны үнэлгээ болон ахицын хувь

1.2 Бага насны хүүхдийн хөгжил болон сурлагын амжилт, чанарт нөлөөлж буй хүчин зүйл, сэтгэл ханамжийн түвшин, хандлагын судалгааны дүн

1.3 Боловсролын түвшин бүрээр нарийвчлан гаргасан үнэлгээ болон судалгааны дүн

1.4 Анги, бүлэг, сургалтын чиглэл, хичээл бүрээр боловсруулсан зөвлөмжийн тоо

**Зорилт 2. Хүүхдийн хөгжлийн ахиц, сургалтын чанар, түвшинд тулгуурлан сургалтын хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлнэ**

* 2.1 “Хичээл судлагдахуун бүрээр сургалтын чанарыг дээшлүүлье” аяны хэрэгжилт, хөндлөнгийн шалгалт, сорил, анги нийтийн олимпиадын гүйцэтгэл

2.2 Үнэлгээг үнэн бодитой хийж, үр дүнд тулгуурлан сургалтын чанарыг сайжруулж ажилладаг багшийн эзлэх хувь

2.3 Бага насны хүүхдийн хөгжил, сурагчдын сурлагын амжилт, чанарыг дэмжих чиглэлээр хийсэн ажил, хэрэгжүүлсэн болзол журам, шагнагдсан хүүхдийн тоо

**Зорилт 3. Хичээлийн арга зүйн шинэ санааг хамтран боловсруулж, туршин хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, багшийн хөгжлийг дэмжинэ**

3.1 Багшийн мэргэжил, арга зүйг дэмжих сургалтын тоо

3.2 Цэцэрлэг, сургууль, сум, бүс, аймгийн хэмжээнд түгээн дэлгэрүүлсэн “Хичээлийн арга зүйн шинэ санаа”, хэвлэн нийтлүүлсэн, оюуны өмчид бүртгүүлсэн бүтээлийн тоо

3.3 TESOL зэрэгтэй багшийн тоо

3.4 Багшид тулгамдаж буй асуудлааар зохион байгуулсан зөвлөгөөний тоо

3.5 Багшийг урамшуулан дэмжих болон нийгмийн баталгааг сайжруулах чиглэлээр хийсэн ажил, хэрэгжүүлсэн болзол журам, шагнагдсан багшийн тоо

**Зорилт 4. Хүүхдийн хөгжлийн ахиц, сурлагын амжилт, чанарыг сайжруулах, тэгш хүртээмжтэй боловсрол эзэмшүүлэх сургалтын орчин бүрдүүлнэ**

4.1 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн суралцах орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн сургууль, цэцэрлэгийн тоо

4.2 Шууд засалтын шилэн технологийг нэвтрүүлсэн бүс, сургуулийн тоо

4.3 Цахим хичээл бэлтгэх, бичиж олшруулах мэргэжлийн дуу бичлэгийн студийн тоо, бичсэн хичээлийн тоо

4.4 Цахим орчинд түгээн дэлгэрүүлсэн Хичээлийн арга зүйн шинэ санаа, тэргүүн туршлагын тоо

4.5 Цахим хичээлийн сан болон цахим даалгаврын сангийн тоо

4.6 Хүн бүрийн сурч боловсрох нөхцөл боломжоор хангасан анги танхимын тоо, сургалтын тоо

**Зорилт 5. Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн соёл, хүмүүжлийн олон талт үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хамтын ажиллагааг сайжруулна**

5.1 “Оюунлаг Төв аймаг” цагаар зохион байгуулсан үйл ажиллагааны тоо

5.2 Сэтгэх чадвар, ой тогтоолтын дугуйлан, клубт хамрагдсан хүүхдийн тоо,

5.3 "Номын сайн нөхөр- Сургууль" болзол хангасан сургуулийн тоо

5.4 “Оюуныг дэмжигч эцэг, эхийн зөвлөл”болон түгээсэн туршлагын тоо

5.5 Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо

5.6 Зохин байгуулсан арга хэмжээний тоо

5.7 Хувь хүн, хамт олонд явуулсан хэрэгцээт сургалтын тоо /НТБ/

**Хөтөлбөр боловсруулсан**:Сургалтын менежер Н.Даваадулам